| EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME |  | Briselē, 2008. gada 11. aprīlī 8311/08 JAI 165 ENFOPOL 75 MI 117 ENT 74 CHIMIE 18 TRANS 116 RECH 125 |
| --- | --- | --- |

| PIEZĪME |  |
| --- | --- |
| Nosūtītājs: | COREPER |
| Adresāts: | Padome |
| Iepr. dok. Nr.: | 8109/08 ENFOPOL 69 |
| Par: | ES rīcības plāns par drošības pastiprināšanu attiecībā uz sprāgstvielām |

1. 2007. gada 12. novembrī Padome nosūtīja Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par drošības pastiprināšanu attiecībā uz sprāgstvielām (14959/07 CATS 121, ENFOPOL 184, TRANS 357, MI 287, EEE 69).

2. COREPER savā sanāksmē 2008. gada 9. aprīlī apstiprināja 36. panta komitejas 2008. gada 2.–3. aprīļa vienošanos par Rīcības plāna projektu par drošības pastiprināšanu attiecībā uz sprāgstvielām un vienojās to nosūtīt Padomei.

3. Padome tiek aicināta apstiprināt Rīcības plāna projektu par drošības pastiprināšanu attiecībā uz sprāgstvielām, kas ietverts pielikumā.

_____________________

| 8311/08 |  | AP/tas |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DG H 3A |  | LV |

PIELIKUMS

ES rīcības plāns par drošības pastiprināšanu attiecībā uz sprāgstvielām

Horizontālie pasākumi

| Nr. | Pasākums/darbība | Kompetentā institūcija | Gala termiņš | Statuss/novērojumi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. prioritāte: Uzlabot laikus sniegtas informācijas un prakses apmaiņu |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Izveidot agrīnās brīdināšanas sistēmu sprāgstvielu jomā Šāda sistēma tiktu izmantota, lai apmainītos ar informāciju par: • tūlītējiem draudiem; • sprāgstvielu zādzībām (visu veidu); • detonatoru zādzībām; • prekursoru zādzībām; (vēl jāapspriež) • aizdomīgiem darījumiem; • jaunu darbības metožu atklāšanu. Sistēmai jo īpaši jābūt pieejamai dalībvalstu sabiedriskās drošības iestādēm (valsts kontaktpunktiem), Eiropolam un visām funkcionējošām eksplozīvo ierīču un sprāgstvielu iznīcināšanas (EOD) vienībām. | Dalībvalsts/Eiropols/ Komisija | 2008. gada beigas | Darba grupas ieteikums Nr. 39 un Nr. 40 |

| 8311/08 |  |  |  |  | AP/tas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIELIKUMS |  |  | DG H 3A |  |  |  | LV |  |  |
|  | 1.1.2. | 1.1.2. Eiropas spridzekļu datu sistēmas izveidošana Šai sistēmai jābūt kopējam ES instrumentam, kas pilnvarotām valsts institūcijām ES un dalībvalstu līmenī dod iespēju ik dienu 24 stundas piekļūt būtiskai informācijai par incidentiem, kuros izmantotas spridzināšanas ierīces. Drošai piekļuvei datubāzei jābūt nodrošinātai vismaz visām tām funkcionējošajām EOD vienībām dalībvalstīs, kurām saskaņā ar attiecīgo valstu tiesību aktiem ir šāds statuss. Iespēja nodrošināt piekļuvi citām kompetentām iestādēm dalībvalstīs ir jāapsver saskaņā ar valstu tiesību aktiem. Stingri jānosaka, ka dalībvalstu kompetentajām vienībām vai institūcijām ir pienākums sniegt nepieciešamo informāciju iekļaušanai datubāzē. |  | Eiropols/Dalībvalsts/ Komisija |  | 2008. gada beigas |  | Darba grupas ieteikums Nr. 35, Nr. 36, Nr. 37 |  |
|  | 1.1.3. | Regulāri (reizi divos gados) organizēt pasākumu, kurā izskata visus būtiskos jautājumus par drošību attiecībā uz sprāgstvielām. Šādā pasākumā/konferencē būtu jāpiedalās amatpersonām gan no valsts sektora, gan privātā sektora. |  | Komisija |  | Notiek reizi divos gados |  | Darba grupas ieteikums Nr. 50 |  |
|  | 1.1.4. | Iesaistīties dialogā un labākās prakses apmaiņā ar ārējiem partneriem Jāveicina drošības standartu paaugstināšana ārpus ES, jo īpaši – EKP valstīs. |  | Dalībvalsts/Komisija |  | Nepārtraukts process |  |  |  |
|  | 2. prioritāte: Paplašināt pētījumus, kas saistīti ar sprāgstvielām |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1. | Uzlabot pētījumu rezultātu apkopošanu un apmaiņu starp noteiktām kompetentajām iestādēm gan ES līmenī, gan arī valstu līmenī starp ES dalībvalstīm, kā arī noteikt konkrētas pētījumu jomas, tādas kā: • prekursori, kas saistīti ar IED (pašizgatavotām spridzināšanas ierīcēm); • atklāšanas tehnoloģijas un dažādu problēmu identificēšana; • sistēmās esošie trūkumi. |  | Dalībvalsts/Komisija |  | Nepārtraukts process |  | Darba grupas ieteikums Nr. 49 |  |
|  | 1.2.2. | Turpināt pētījumus par pašizgatavotām spridzināšanas ierīcēm un to īpašībām |  | Dalībvalsts/Komisija |  | Nepārtraukts process |  | Darba grupas ieteikums Nr. 47 |  |
|  | 1.2.3. | Turpināt pētījumus par sprāgstvielu un prekursoru atklāšanu, tostarp, izmantojot piedevas. Jāapsver iespēja uzlabot gan atklāšanas spēju, gan izsekojamību. |  | Dalībvalsts/Komisija |  | Nepārtraukts process |  | Darba grupas ieteikums Nr. 47 |  |
|  | 1.2.4. | Turpināt pētījumus par pārnēsājamiem sprāgstvielu pārbaudes komplektiem / atklāšanas ierīcēm (nesagraujošas metodes). |  | Dalībvalsts/Komisija |  | Nepārtraukts process |  | Darba grupas ieteikums Nr. 47 |  |
|  | 1.2.5. | Turpināt pētījumus, lai atrastu inhibitorus, ko var pievienot sprāgstvielu prekursoriem, lai nepieļautu, ka tos izmanto, izgatavojot spridzināšanas ierīces. |  | Dalībvalsts/Komisija |  | Nepārtraukts process |  | Darba grupas ieteikums Nr. 48 |  |
|  | 1.2.6. | Turpināt pētījumus par pašizgatavotu spridzināšanas ierīču atklāšanu tranzīta centros. Īpaša uzmanība jāpievērš pētījumiem par šķidro sprāgstvielu atklāšanu. |  | Dalībvalsts/Komisija |  | Nepārtraukts process Sasniegtie rezultāti jāizvērtē ik gadu |  | Darba grupas ieteikums Nr. 31 |  |
|  | 1.2.7. | Atbalstīt turpmākus pētījumus, lai varētu atrast tehniskos risinājumus, kas dalībvalstu iestādēm ļautu veikt radiosignālu traucēšanu apdraudētajās zonās. |  | Dalībvalsts/Komisija |  | Nepārtraukts process |  | Darba grupas ieteikums Nr. 45 |  |

Preventīvie pasākumi

| Nr. | Pasākums/darbība | Kompetentā institūcija |  | Gala termiņš |  | Statuss/novērojumi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. prioritāte: Uzlabot darbinieku informētību par prekursoriem |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Valsts iestādēm jāsniedz informācija par drošību visai prekursoru piegādes ķēdei, sākot ar ražotājiem un beidzot ar mazumtirgotājiem, ātrās reaģēšanas dienestiem (policijai, ugunsdzēsības dienestiem, sapieru vienībām) un izglītības iestādēm, lai pievērstu uzmanību attiecīgajiem produktiem. | Dalībvalsts |  | Nepārtraukts process |  | Darba grupas ieteikums Nr. 1 |  |
| 2.1.2. | Lai uzlabotu darbinieku informētību par draudiem visā piegādes ķēdē, jāveic kampaņas, kas paredzētas prekursoru ražotājiem, receptūras izstrādātājiem, izplatītājiem un mazumtirgotājiem. | Dalībvalsts |  | Nepārtraukts process |  | Darba grupas ieteikums Nr. 3 |  |
| 2. prioritāte: Uzlabot regulējumu, kas attiecas uz tirgū pieejamajiem sprāgstvielu prekursoriem |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Pastāvīgās komitejas izveidošana, lai apsvērtu pasākumu īstenošanu un sagatavotu ieteikumus attiecībā uz regulējumu, kas attiecas uz tirgū pieejamajiem sprāgstvielu prekursoriem, ņemot vērā faktorus, kas saistīti ar to izmaksām un izdevīgumu. Ekspertu pastāvīgās komitejas uzdevums būs inter alia identificēt (ja vien iespējams, secīgi pārbaudot visas vielas) riskus, kas saistīti ar dažādiem prekursoriem, tādiem kā ūdeņraža peroksīds, nitrometāns, hlorāti vai citas vielas, ko kompetentie dienesti identificējuši kā piemērotas izmantošanai teroristu uzbrukumos, kā arī sniegt rekomendācijas Komisijai par attiecīgajiem veicamajiem pasākumiem. Komitejai jāizskata un/vai jākontrolē šādi jautājumi: • Pamatojoties uz pētījumiem, piemērotu piedevu izstrāde un šo piedevu izmantošanas veicināšana prekursoros, lai nepieļautu to izmantošanu sprāgstvielās gadījumos, kad tā ir tehniski iespējama. • To ierobežojumu noteikšana attiecībā uz koncentrāciju, kuri attiecas uz noteiktu prekursoru pārdošanu galalietotājiem, ņemot vērā noteiktos prekursoru daudzumus, kādi nepieciešami, lai varētu izgatavot sprāgstvielas. • Pilnīgs koncentrētu stipro skābju pārdošanas aizliegums ES patēriņa tirgū (neprofesionālajā tirgū), ja ir pieejams aizstājējs, kura līdzvērtīga izmantošana ir tehniski iespējama; jo īpaši tas attiecas uz sērskābi, sālsskābi un slāpekļskābi. • Iespējamība ieviest brīvprātīgu tirgus uzraudzības sistēmu attiecībā uz amonija nitrātu saturošiem minerālmēsliem, kā arī izpēte attiecībā uz to, vai iespējams ierobežot minerālmēslu ar augstu slāpekļa saturu pārdošanu iedzīvotājiem. • Tīra nitrometāna pieejamības ierobežošana iedzīvotājiem. Tam jābūt pieejamam rūpnieciskiem klientiem, izmantojot atbilstošu klientu kvalifikācijas sistēmu. • Ierobežojumi attiecībā uz iedzīvotāju piekļuvi neflegmatizētajam nātrija hlorātam (herbicīdi). • Noteiktu prekursoru pilnīga pārdošanas aizlieguma nepilngadīgajiem īstenošanas iespējas un ieguvumi, kādi būtu, nosakot šādu aizliegumu. Komitejas darbā jāņem vērā sīki izstrādātie pasākumi, kas ierosināti sprāgstvielu drošības ekspertu darba grupas ziņojumā. Lai izvairītos no esošo pasākumu dublēšanas vai nevajadzīga papildu apgrūtinājuma radīšanas likumīgajam biznesam, ir svarīgi ņemt vērā pastāvošos kontroles mehānismus, kas attiecas uz līdzīgām jutīgām precēm. Sprādzienbīstamu materiālu, piemēram, acetona, sālsskābes un sērskābes tirdzniecība jau ir regulēta spēkā esošajos Kopienas tiesību aktos, kas attiecas uz narkotisko vielu prekursoriem. Šie tiesību akti nodrošina efektīvu kontroli un jāņem vērā pirms jaunu mehānismu ierosināšanas. Lai kontroles mehānismi būtu efektīvi, tiem jāattiecas uz importu, eksportu, tranzītu un pārvietošanu Kopienas iekšienē. | Komisija/dalībvalsts |  | Sākums – līdz 2007. gada beigām Nepārtraukts process |  | Darba grupas ieteikums Nr. 4 |  |
| 2.2.2. | Ieviest sistēmu prekursoru pircēju identitātes reģistrēšanai gadījumos, kad pārsniegts noteiktais prekursora daudzums un/vai koncentrācija. Šai informācijai jābūt pēc pieprasījuma pieejamai tiesībaizsardzības iestādēm, vai arī tā jāsniedz valsts kontaktpunktam aizdomīgu darījumu gadījumā. Piemēro visus attiecīgos datu aizsardzības noteikumus. Attiecīgos daudzumus un/vai koncentrāciju nosaka, ņemot vērā Ekspertu pastāvīgās komitejas darba rezultātus. | Komisija/dalībvalsts |  | Sākums – 2008. gadā Izvērtē nepieciešamību izveidot konkrētu sistēmu līdz 2008. gada beigām |  | Darba grupas ieteikums Nr. 7 |  |
| 2.2.3. | Ņemot vērā pasākumus, kas jau tiek īstenoti, attiecībā uz sprāgstvielu prekursoru uzglabāšanas drošību jānosaka Eiropas minimālais standarts un ieteikumi rūpniecībai, izmantojot attiecīgu kodeksu. Tam nav jābūt pretrunā ar citiem noteikumiem. | Komisija/dalībvalsts |  | 2008. gada beigas |  | Darba grupas ieteikums Nr. 8 |  |
| 3. prioritāte: Uzlabot ar prekursoriem saistītu darījumu kontroli |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Izveidot sistēmu ziņošanai par aizdomīgiem darījumiem Jābūt vienkāršam veidam, kā ikviens piegādes ķēdes dalībnieks varētu brīdināt attiecīgo valsts iestādi tādos gadījumos, kad tiek konstatēts darījums vai zādzība, par kuru ir aizdomas, ka tā veikta nolūkā nelikumīgi izgatavot sprāgstvielas. Varētu apsvērt iespēju izveidot saistošu sistēmu, kas paredzēta, lai attiecīgo valsts iestādi informētu par visiem darījumiem, kas saistīti ar produktiem, kuri ietverti sarakstā un kurus var uzskatīt par aizdomīgiem. Jāizstrādā rīcības kodekss, kas ir līdzīgs EK kodeksam attiecībā uz narkotisko vielu prekursoriem un paredzēts rūpniecības uzņēmumiem un mazumtirgotājiem, identificējot uzvedības veidus, kas varētu radīt aizdomas. Turklāt jāizveido kontaktpunktu tīkls, kas paredzēts, lai attiecīgajā rajonā apmainītos ar būtisko informāciju. | Dalībvalsts/Komisija |  | Sākums – 2008. gadā Izvērtē nepieciešamību izveidot konkrētu sistēmu līdz 2008. gada beigām |  | Darba grupas ieteikums Nr. 2, Nr. 5, Nr. 6 |  |
| 2.3.2. | Tādas katram mazumtirdzniecībā pārdotam prekursoram paredzētas shēmas izveidošanas priekšrocību novērtēšana, saskaņā ar kuru visus iepakojumus marķē ar kodu, kas norāda, ka šīs vielas iegādi var reģistrēt, ņemot vērā jau veicamos pasākumus un ES minimālos standartus. Varētu apsvērt iespēju izveidot Eiropas apzīmējumu, ar ko tiktu norādīts, ka mazumtirdzniecībai paredzētais produkts ir reģistrējams. | Dalībvalsts/Komisija |  | 2008 |  | Darba grupas ieteikums Nr. 9 |  |
| 4. prioritāte: Uzlabot tirgū pieejamo sprāgstvielu un pirotehnisko izstrādājumu kontroli |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Nodrošināt, lai katrai dalībvalstij būtu oficiālas sistēmas, kas paredzētas, lai varētu sankcionēt, regulēt un licencēt sprāgstvielu ražošanu, uzglabāšanu, pārdošanu un atrašanos īpašumā, tostarp gadījumos, kad tas attiecas uz privātpersonām. Tam jāattiecas uz uzņēmumiem, kā arī uz nekomerciāla rakstura darbībām. | Dalībvalsts |  | 2009 |  | Darba grupas ieteikums Nr. 21 |  |
| 2.4.2. | Nodrošināt sprāgstvielu identificēšanu un izsekošanu, pamatojoties uz sistēmu, kas ierosināta Komisijas Direktīvas projektā civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu marķēšanai un izsekojamībai (Izsekojamības Direktīva). | Komisija/dalībvalsts |  | 2007. gada beigas |  | Darba grupas ieteikums Nr. 22 |  |
| 2.4.3. | Saskaņot ES prasības attiecībā uz liela pirotehnisko izstrādājumu daudzuma licencēšanu un rīkošanos ar tiem. Jāsagatavo pētījums par iespējām izmantot pirotehniskos izstrādājumus teroristiskajās darbībās. Pēc tam tiktu izlemts, vai attiecībā uz risku, ka pirotehniku varētu izmantot kā sprāgstvielas, būtu nepieciešami nesaistoši tiesību akti vai pilnīga to saskaņošana. Fakts, ka nav nekādas saskaņotas pieejas attiecībā uz licencēšanas kārtību rīcībai ar lielu pirotehnisko izstrādājumu daudzumu, nozīmē to, ka ar šādiem materiāliem ir iespējams rīkoties bez reglamentējošās pārraudzības, ja vien izpildītas uzglabāšanas un transportēšanas prasības. Šis trūkums attiecībā uz drošību ir jānovērš. | Komisija/dalībvalsts |  | 2009. gada beigas |  | Darba grupas ieteikums Nr. 43 |  |
| 5. prioritāte: Uzlabot drošību objektos, kas saistīti ar sprāgstvielām |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Ieviest efektīvus drošības plānus/drošības vadības sistēmas visos objektos, kas saistīti ar sprāgstvielām (ražošanas, uzglabāšanas, izplatīšanas un izmantošanas vietās). Nodrošināt, lai nepieciešamo piekļuves novēršanas un atklāšanas noteikumu līmeņi stacionāros uzglabāšanas objektos atbilstu riskam un standarta klasifikācijai. | Dalībvalsts |  | Uzsākt apspriešanu 2008. gadā Nepārtraukts process |  | Darba grupas ieteikums Nr. 12 un Nr. 14 |  |
| 2.5.2. | Ieviest prasību, saskaņā ar kuru attiecīgajām valstu iestādēm sprāgstvielu ražotāji un izplatītāji vienmēr jāinformē par reģionālajiem draudiem. Jāizstrādā reaģēšanas plāni, kas atbilst esošajam trauksmes līmenim. | Dalībvalsts |  | Nepārtraukts process |  | Darba grupas ieteikums Nr. 13 |  |
| 2.5.3. | Jāveic periodiska to izejvielu uzskaite, ko izmanto pusfabrikāta sprāgstvielu un gatavo produktu ražošanā, kā arī jāveic to saskaņošana atbilstoši valsts iestāžu apstiprinātajai kārtībai. Tas attiecas uz visām rūpnīcām, kurās ražo pusfabrikāta sprāgstvielas. Attiecīgajiem periodiem nevajadzētu būt ilgiem, lai visus zaudējumus, zādzības un neatbilstības varētu konstatēt cik drīz vien iespējams. | Dalībvalsts |  | 2009 |  | Darba grupas ieteikums Nr. 20 |  |
| 2.5.4. | Uzlabot mobilo sprāgstvielu ražošanas vienību (MEMU) drošību. Līdz 2009. gada beigām izdarīt grozījumus Eiropas valstu nolīgumā par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR). Jāveic šādas konkrētas darbības: • MEMU saražoto sprāgstvielu daudzums jānosaka, izmantojot divas neatkarīgas sistēmas. Vismaz vienai no šīm sistēmām jābūt uzmontētai uz kravas automašīnas. • Katrai MEMU jābūt aprīkotai ar slēdzējmehānismu, lai novērstu neatļautu izmantošanu. • Piekrautās MEMU jānovieto vietā, kas to dīkstāves laikā tiek uzraudzīta. • Jānosaka gala termiņi, līdz kuriem jāsaglabā dati, kas saistīti ar drošības pasākumiem. | Komisija/dalībvalsts |  | 2009. gada beigas |  | Darba grupas ieteikums Nr. 15, Nr. 16, Nr. 17 |  |
| 6. prioritāte: Uzlabot darbinieku drošības pārbaudes |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Jāpārbauda visu to darbinieku uzticamība, kuri tiek nodarbināti sprāgstvielu ražošanas, uzglabāšanas, izplatīšanas un izmantošanas procesā, kā arī to darbinieku uzticamība, kuri piesakās apmācībai sprāgstvielu jomā un kuriem ir pieeja sprāgstvielām (ārējās pārbaudes, ko veic attiecīgas valsts iestādes saskaņā ar piemērojamajiem valsts noteikumiem), kā arī tiem jābūt oficiālai atļaujai piekļūt sprāgstvielām. |  | Dalībvalsts |  | Nepārtraukts process |  | Darba grupas ieteikums Nr. 11 |

| 7. prioritāte: Uzlabot sprāgstvielu transportēšanas drošību |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7.1. | Visos EX/II un EX/III transportlīdzekļos, ar kuriem pārvadā sprāgstvielas, jāievieš noteikti drošību pastiprinoši risinājumi. Līdz 2009. gada beigām izdarīt grozījumus Eiropas valstu nolīgumā par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR). Šie drošības risinājumi ir šādi: 1) transportlīdzekļi jāaprīko ar attālās pārraudzības sistēmām (piemēram, ar GPS bāzētām sistēmām), kas darbojas 24 stundas diennaktī un ko pārrauga attiecīgi nodrošināta monitoringa stacija. Šāda sistēma ir jāizsargā, lai tā netiktu iznīcināta un nepieļautu kravas automašīnu izsekošanas iespēju. Pārraudzības sistēmām (tostarp monitoringa stacijai) netraucēti jānodrošina turpmāk norādītās funkcijas, ja vien tas ir tehniski iespējams: • transportlīdzekļa atrašanās vietas identificēšana; • trauksmes signāla aktivēšana, ja transportlīdzekli noteiktā laikā pārvieto prom no norādītās vietas; • trauksmes signāla aktivēšana, ja norādītie nodalījumi ir atvērti noteiktā laikā un/vai neatļautās vietās; • tiešu draudu un/vai panikas signāla ierīces darbība; 2) jāspēj apstādināt dzinēju, izmantojot tālvadību, ja to var izdarīt droši un atbilstīgi saskaņā ar Vīnes konvenciju; 3) tie jāaprīko ar pretaizdzīšanas sistēmu; 4) tajos jābūt pietiekami drošiem nodalījumiem sprāgstvielu turēšanai; | Komisija/dalībvalsts | 2009 | Darba grupas ieteikums Nr. 18 |
|  | 5) tie jāaprīko ar sakaru līdzekļiem; 6) tajos jābūt atpazīstamam marķējumam, kas piestiprināts pie transportlīdzekļa jumta un kam ir noteikts izmērs un veids. Jānosaka gala termiņi, līdz kuriem jāsaglabā dati, kas saistīti ar drošības pasākumiem. |  |  |  |
| 2.7.2. | Uzsākt diskusiju par nepieciešamību pārskatīt „desensibilizētu sprāgstvielu” klasifikāciju. Tas jādara, lai pārliecinātos, ka arī turpmākie transportēšanas noteikumi (ANO bāzētā Vispārējā saskaņotā sistēma (VVS)) attieksies uz šādām vielām. | Komisija/dalībvalsts | Nekavējoties 2007. gada beigas | Darba grupas ieteikums Nr. 19 |
| 2.7.3. | Pirms lēmumu pieņemšanas par jaunu pasākumu īstenošanu jāveic esošo drošības pasākumu analīze. |  |  |  |
| 8. prioritāte: Mazināt tādas informācijas izplatīšanu un kvalitāti, kas satur aprakstus par to, kā nelikumīgi izgatavot sprāgstvielas |  |  |  |  |
| 2.8.1. | Ierobežot informācijas par bumbu izgatavošanu nelikumīgu izplatīšanu internetā, vienlaikus pilnībā respektējot preses, informācijas un vārda brīvību. | Dalībvalsts/Komisija | Nepārtraukts process | Darba grupas ieteikums Nr. 41 |
| 2.8.2. | Apsvērt iespēju saskaņot kriminālsodus par informācijas par bumbu izgatavošanu izplatīšanu internetā saskaņā ar Padomes pamatlēmuma par terorisma apkarošanu grozījumiem (kas ietverti Padomes pamatlēmumā, ar ko groza Pamatlēmumu 2002/475/JHA par terorisma apkarošanu). | Dalībvalsts/Komisija | 2008. gada beigas | Darba grupas ieteikums Nr. 41 |

Atklāšanas pasākumi

| Nr. | Pasākums/darbība | Kompetentā institūcija |  |  | Gala termiņš |  | Statuss/novērojumi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. prioritāte: Īstenot uz konkrētiem gadījumiem pamatotu pieeju, lai noteiktu darba prioritātes sprāgstvielu atklāšanas jomā |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Izveidot darba grupu, kuras uzdevums ir izstrādāt un apspriest scenārijus, kas saistīti ar sprāgstvielu atklāšanu, un tad identificēt prasības attiecībā uz atklāšanas tehnoloģiju konkrētos gadījumos, vienlaicīgi ņemot vērā pašreizējo darbu, kas saistīts ar citiem pasākumiem. Darba grupas sastāvā būtu dalībvalsts un Komisijas pārstāvji. | Komisija/dalībvalsts |  |  | Pēc iespējas drīzāk |  | Darba grupas ieteikums Nr. 23 |
| 3.1.2. | Izveidot matricu, kurā ierakstīt to, kas ir vēlams un kas pašreiz ir iespējams attiecībā uz sprāgstvielu atklāšanu katram scenārijam, ko sagatavojusi darba grupa. Ekspertu pastāvīgā komiteja prekursoru jomā izpētīs iespēju noteikt prekursorus, kurus varētu ietvert iepriekšminētajā matricā. | Komisija/dalībvalsts |  |  | Nepārtraukts process |  | Darba grupas ieteikums Nr. 24 |
| 2. prioritāte: Izstrādāt minimālos atklāšanas standartus |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Apsvērt iespēju izstrādāt kopīgus minimālos atklāšanas standartus, kas balstās uz attiecīgajiem scenārijiem un draudu novērtējumu. Tehnoloģijas izstrādes gaitā šie standarti ir jāatjaunina. | Dalībvalsts/Komisija |  |  | Nepārtraukts process |  | Darba grupas ieteikums Nr. 25 |
| 3. prioritāte: Uzlabot informācijas apmaiņu |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Nodrošināt, lai drošības dienestu darbiniekiem (jo īpaši – lidostās) regulāri tiktu sniegta tāda jaunākā informācija par pašreizējām teroristiskajām darbībām, kas nepieciešama, lai viņi varētu veikt savus pienākumus. Attiecībā uz lidostu drošības dienestiem tam jāpapildina pienākumi, kuri saistīti ar drošības dienestu darbinieku apmācību un kuri norādīti ES Regulas Nr. 2320/2002 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā pielikuma 12.2. punktā. | Dalībvalsts |  |  | Nepārtraukts process | Darba grupas ieteikums Nr. 42 |  |
| 3.3.2. | Nepieciešamības gadījumā novērtēt un uzlabot situāciju attiecībā uz apmācības datu pieejamību, kā arī citas ražotājiem paredzētās informācijas/atsauksmju par risinājumiem, kas saistīti ar sprāgstvielu atklāšanu, pieejamību. Jāievieš mehānisms šādas informācijas apmaiņai, ņemot vērā esošos informācijas apmaiņas instrumentus. | Komisija/dalībvalsts |  |  | 2009. gada beigas | Darba grupas ieteikums Nr. 30 |  |
| 3.3.3. | Izveidot datubāzi, kurā ietvertas ES ražoto sprāgstvielu specifikācijas. Šīs datubāzes specializācija būtu saistīta ar tām sprāgstvielu specifikācijām, kas nepieciešamas kriminālistikas un sprāgstvielu atklāšanas ekspertiem. Piekļuve datubāzei ir jāatļauj, vienīgi ievērojot dienesta nepieciešamības principu. | Komisija/dalībvalsts |  |  | 2010. gada beigas | Darba grupas ieteikums Nr. 32 |  |
| 3.3.4. | Izstrādāt galvenokārt praktizējošiem speciālistiem (gala lietotājiem) paredzētu rokasgrāmatu par sprāgstvielu atklāšanu. Rokasgrāmatai jābūt klasificētai attiecīgā līmenī. | Komisija/dalībvalsts |  |  | 2009. gada otrā puse | Darba grupas ieteikums Nr. 33 |  |
| 3.3.5. | Izveidot ekspertu tīklu sprāgstvielu atklāšanas jomā, ņemot vērā pašreizējo darbu, ko veic dažādas institūcijas. | Komisija/dalībvalsts |  |  | 2008. gada beigas | Darba grupas ieteikums Nr. 34 |  |
| 4. prioritāte: Izveidot visu ES aptverošas sertificēšanas, pārbaudes un izmēģinājumu programmas sprāgstvielu atklāšanai |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Izveidot visu Eiropu aptverošu sertificēšanas programmu sprāgstvielu atklāšanas risinājumiem, un izpētīt iespējas to paplašināt ārpus ES (piemēram, sadarbībā ar ISO un CASCO). |  | Komisija/dalībvalsts | 2009. gada beigas |  |  | Darba grupas ieteikums Nr. 26 |
| 3.4.2. | Izveidot visu Eiropu aptverošu pārbaudes programmu sprāgstvielu atklāšanas risinājumiem, ņemot vērā pašreizējo darbu, ko veic dažādas institūcijas. |  | Komisija/dalībvalsts | 2009. gada beigas |  |  | Darba grupas ieteikums Nr. 27 |
|  | Šīs programmas ietvaros attiecīgās iestādes un institūti varētu apmainīties ar pārbaužu rezultātiem. Darba grupa atklāšanas jautājumos izpētīs iespēju saskaņot pārbaudes pasākumus. |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Izveidot visu Eiropu apverošu izmēģinājumu programmu sprāgstvielu atklāšanas risinājumiem. Šādai sistēmai ir jāsaņem atbalsts no ES programmas un jādod iespēja veikt tehnisko raksturojumu izmēģinājumus reālos apstākļos, ja ir vienādi vai līdzīgi scenāriji. Darba grupa atklāšanas jautājumos izpētīs iespēju saskaņot izmēģinājumu pasākumus. |  | Komisija/dalībvalsts | 2009. gada beigas |  |  | Darba grupas ieteikums Nr. 28 |
| 3.4.4. | Izvērtēt nepieciešamību izstrādāt standartizētas procedūras un procesus attiecībā uz sertificēšanas, pārbaudes un izmēģinājumu procesiem, kā arī izpētīt iespējas tos paplašināt ārpus ES (piemēram, sadarbībā ar ISO un CASCO). |  | Komisija/dalībvalsts | 2008. gada beigas |  |  | Darba grupas ieteikums Nr. 29 |
| 5. prioritāte: Pilnvērtīgāk izmantot atklāšanas tehnoloģijas noteiktās vietās |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Pilnveidot atklāšanas tehnoloģiju izmantošanu lidostās, attiecībā uz citiem transportēšanas veidiem un citos sabiedriskos objektos. Jāatbalsta turpmāka attīstība šajā jomā. Situācija ir pastāvīgi jānovērtē un jāizvērtē, kā arī vajadzības gadījumā jākoriģē. | Komisija/dalībvalsts |  |  | Nepārtraukts process |  | Darba grupas ieteikums Nr. 31 |

Sagatavotības un reaģēšanas pasākumi

| Nr. | Pasākums/darbība | Kompetentā institūcija | Gala termiņš | Statuss/novērojumi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. prioritāte: Uzlabot informācijas un labākās prakses apmaiņu starp attiecīgajām dalībvalstu iestādēm |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Izveidot Eiropas eksplozīvu ierīču un sprāgstvielu iznīcināšanas tīklu (EOD tīklu). Šai sistēmai jāsekmē informācijas apmaiņa un uzticības vairošana. Tai jāveicina labākās prakses noteikšana, kopīgu mācību rīkošana un jaunāko datu sniegšana EOD vienībām par pēdējiem notikumiem, kas attiecas uz šo jomu. Jānodrošina šī tīkla pieejamība visām EOD vienībām (policijas, valdības un militārajām), kuras dalībvalstī strādā ar sprāgstvielām. Jāizvērtē ES finansējuma izmantošana šī tīkla izveidošanai. | Dalībvalsts/Eiropols/Komisija | 2008. gada beigas | Darba grupas ieteikums Nr. 38 |
| 4.1.2. | Apmainīties ar informāciju un sniegt savstarpēju palīdzību, strādājot ar lieliem ķīmisko vielu daudzumiem, kas atrasti vietā, kur notiek izmeklēšana. Šāda apmaiņa palīdzētu EOD ekspertiem un varētu notikt, izmantojot EOD tīklu. | Dalībvalsts | Nepārtraukts process | Darba grupas ieteikums Nr. 47 |
| 2. prioritāte: Izstrādāt draudu novērtējumus |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Apsvērt iespēju izstrādāt specializētos draudu novērtējumus attiecībā uz sprāgstvielām. | Dalībvalsts/Eiropols/Komisija | Nepārtraukts process | Darba grupas ziņojuma 4.10. iedaļa |
| 3. prioritāte: Izstrādāt specifiskus sagatavotības un reaģēšanas pasākumus attiecībā uz terora draudiem, kas saistīti ar sprāgstvielām |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Radīt iespējas attiecīgām tiesībaizsardzības iestādēm pieprasīt, lai gadījumos, kad eksistē teroristu uzbrukuma draudi, operatori atslēdz mobilo tālruņu antenas. Situācijā, kad ir iemesls uzskatīt, ka mobilie tālruņi tiks izmantoti kā detonatoru slēdži, atbildīgajām tiesībaizsardzības iestādēm jābūt iespējai pieprasīt, lai operatori atslēgtu attiecīgās antenas. Dalībvalstīm ar attiecīgo pieredzi, prasmēm un labāko praksi jāapmainās, šajā zonā izmantojot EOD vienību tīklu. | Dalībvalsts/(Komisija) | Nepārtraukts process | Darba grupas ieteikums Nr. 44 un Nr. 46 |

____________________