|  | EIROPAS KOMISIJA REĢIONĀLĀS POLITIKAS ĢENERĀLDIREKTORĀTS Finanšu vadība, juridiskie jautājumi, kontrole, informācijas tehnoloģija un cilvēkresursi Kohēzijas fonda un ISPA kontrole un revīzija, attiecības ar valstu kontroles institūcijām |
| --- | --- |

Briselē, 2003. gada 15. oktobrī

KOHĒZIJAS FONDA VADĪBAS UN KONTROLES SISTĒMAS REVĪZIJAS ROKASGRĀMATA – 

REVĪZIJAS DALĪBVALSTĪS

saskaņā ar

PADOMES REGULU (EK) Nr. 1164/94, 
kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu Nr. 1264/99 un Nr. 1265/99, 
kā arī saskaņā ar KOMISIJAS REGULU (EK) Nr. 1386/2002 
un KOMISIJAS REGULU (EK) Nr. 16/2003 Divpusējas administratīvas vienošanās ar Īriju, Grieķiju, Spāniju, Portugāli

SATURS

1. IEVADS	4

1.1. 	Mērķis	4

1.2. 	Rokasgrāmatas struktūra un saturs	4

2. KOHĒZIJAS FONDA REVĪZIJA	6

2.1. 	Eiropas Kopienu Revīzijas palāta	6

2.2. 	Komisijas dienesti	7

2.3. 	Sadarbība starp dalībvalstu iekšējiem revīzijas dienestiem un Komisijas dienestiem	7

2.4. 	Dalībvalstu augstākās revīzijas institūcijas (ārējie revidenti)	7

2.5. 	Citi revidenti (privāti)	8

2.6. 	Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta revīzijas stratēģija	8

3. DALĪBVALSTU VADĪBAS UN KONTROLES SISTĒMA – REGLAMENTĒJOŠIE NOTEIKUMI	11

3.1. 	Ievads	11

3.2. 	Normatīvās prasības	11

3.3. 	Revīzijas liecība	12

3.4. 	Divpusēji administratīvie nolīgumi	13

4. VADĪBAS UN KONTROLES SISTĒMas REVĪZIJA	17

4.1. 	Revīzijas plānošana	17

4.1.1. 	Ar Kohēzijas fonda darbībām saistīto risku veidi	19

4.1.2. 	Dalībvalstu iestādēs veikto revīziju mērķi	21

4.1.3. 	To revīziju mērķi, ko veic izvēlētiem projektu vadītājiem/ galasaņēmējiem	23

4.1.4. 	Uz risku pamatotas pieejas izmantošana, izvēloties struktūrvienības, kurās veikt revīziju, veicot pārbaudes projekta īstenošanas vietā 	24

4.1.5. 	Revīzijas priekšdarbi	26

4.2. 	Vadības un kontroles sistēmas pārbaude projekta īstnošanas vietā	27

4.2.1. 	Iekšējā revīzija / iepriekš izteikto piezīmju izpildes pārraudzība	28

4.2.2. 	Sistēmu dokumentēšana un pārbaude	28

4.2.3. 	Projektu vadītāju / galasaņēmēju revīzijas	28

5. Revīzijas ziņojumi	30

5.1. 	Revīzijas ziņojumi	30

5.2. 	Revīzijas ziņojuma struktūra	31

5.2.1. 	Kopsavilkums	31

5.2.2. 	Revīzijas mērķi, apjoms un metodoloģija	31

5.2.3. 	Veiktais darbs	31

5.2.4. 	Konstatējumi	31

5.2.5. 	Secinājumi un ieteikumi	32

5.3. 	Revīzijas lietas un darba dokumenti	32

5.3.1. 	Kārtējās revīzijas lieta	33

5.3.2. 	Pastāvīgā revīzijas lieta	33

6. SYSAUDIT sistēma	34

7. revīzijas pārraudzība	35

7.1. 	Atbildes analīze 	35

7.2. 	Divpusējā sanāksme un paziņojums par ad-hoc komitejas secinājumiem	35

7.3. 	Komisijas lēmums un tā izpilde	35

1. PAPILDINĀJUMS. Dalībvalstu iestāžu un projektu vadītāju / galasaņēmēju revīziju galvenie mērķi	37

2. PAPILDINĀJUMS. Padziļināto pārbaužu mērķi	51

3. papildinājums. Ierosinātais galveno jautājumu saraksts Kohēzijas fonda projektu pārbaudei projekta īstenošanas vietā	53

4. PAPILDINĀJUMS. Revīzijas priekšdarbi / dalībvalstis	63

5. PAPILDINĀJUMS. Izdotās vadlīnijas	67

6. PAPILDINĀJUMS. Dalībvalstu izmantoto riska modeļu piemēri	86

7. papildinājums. Iekšējās kontroles revīzija	107

8. papildinājums. Kohēzijas fonda revīzijas ziņojuma paraugs	109

9. PAPILDINĀJUMS. Atsauces uz starptautiskajiem revīzijas standartiem un pieņemtām revīzijas terminu definīcijām	115

10. papildinājums. Informācija, kas dalībvalstīm jāiesniedz	116

11. PAPILDINĀJUMS. Iepirkuma direktīvas	118

12. papildinājums. Publicitātes prasības	120

13. papildinājums. Dalībvalstu vadības un kontroles sistēmas piemēri	121

14. papildinājums. Saskaņā ar Regulas Nr. 1386/2002 12. pantu iesniedzamā ziņojuma paraugs	125

# 1. IEVADS

## 1.1. Mērķis

Šīs rokasgrāmatas mērķis ir norādīt metodoloģiju dalībvalstu izveidotās Kohēzijas fonda vadības un kontroles sistēmas revīzijai. Šī rokasgrāmata atjaunina 1999. gada Kohēzijas fonda revīzijas rokasgrāmatu, lai ņemtu vērā Padomes Regulu Nr. 1264/99 un Nr. 1265/99 kopā ar Komisijas 2002. gada 29. jūlija Regulu (EK) Nr. 1386/2002 un Komisijas 2003. gada 6. janvāra Regulu Nr. 16/2003. Rokasgrāmatā izklāstīti pamatnoteikumi Kohēzijas fonda finanšu vadības sistēmas revīzijām, ko veic Komisijas dienesti. Šajā rokasgrāmatā izklāstīto pieeju var uzskatīt par obligāto standartu kopumu finanšu vadības un kontroles sistēmas revīzijai, un to iesaka attiecīgajām dalībvalstu iestādēm.

## 1.2. Rokasgrāmatas struktūra un saturs

Rokasgrāmatas 2. daļā izklāstīti Kohēzijas fonda revīzijas pasākumi un Kohēzijas fonda darbību revīzijā iesaistīto dažādo struktūru pienākumi un atbildība.

Prasības, kas izvirzītas dalībvalstu vadības un kontroles sistēmai, izklāstītas rokasgrāmatas 3. daļā “Dalībvalstu vadības un kontroles sistēma – reglamentējošie noteikumi”. Tajā izskatītie aspekti ietver pietiekamas revīzijas liecības izveidi kā obligāti nepieciešamu instrumentu ticamai sistēmas kontrolei un prasības attiecībā uz dalībvalstu veiktajām revīzijām un izdevumu apstiprināšanu.

Rokasgrāmatas 4. daļas “Vadības un kontroles sistēmas revīzija” mērķis ir sniegt standarta pamatnoteikumus, kurus īstenojot jāveic dalībvalstu vadības un kontroles sistēmas revīzijas un kuri nodrošina dažādu revidentu un revīziju izmantotās pieejas konsekvenci. Tajā izklāstīta revīzijas metodoloģija un procedūras, kuras varētu izmantot, lai veiktu Kohēzijas fonda izdevumu finanšu vadības sistēmas revīzijas. Šī metodoloģija ietver sistēmas revīzijas, kuru mērķis ir nodrošināt, ka dalībvalstu un Komisijas izveidotā Kohēzijas fonda darbību vadības un kontroles sistēma ir atbilstoša un efektīva;  tas pats attiecas uz projektu vai darbību pārbaudēm projekta īstnošanas vietā. Vispārējais mērķis ir nodrošināt, lai Kopienas finansētās darbības būtu pareizi veiktas, nodrošināt, lai tiktu veiktas atbilstošas darbības pārkāpumu novēršanai un tiktu atgūtas visas zaudētās summas. Sīki izstrādāti revīzijas mērķi un jautājumi, kam jāpievērš uzmanība revīzijas laikā, ir izklāstīti 1. papildinājumā. Padziļināto pārbaužu mērķi ir sīkāk izklāstīti 2. papildinājumā, un projekta īstenošanas vietā veicamo pārbaužu pārbaudes lapas ir iekļautas 3. papildinājumā. Rokasgrāmatas galvenais mērķis ir izveidot mehānismu, ar kura palīdzību revidenti var izmantot savu revīzijas vērtējumu, lai izdarītu pareizus secinājumus par organizācijām, ko viņi pārbauda.

Šajā rokasgrāmatā izklāstītā revīzijas pieeja galvenokārt attiecas uz Kohēzijas fonda darbību pārbaudi projekta īstnošanas vietā gan dalībvalstu iestādēs, gan projektu vadītāju/galasaņēmēju veiktajās darbībās. Rokasgrāmata jo īpaši attiecas uz vadības un kontroles sistēmas dokumentāciju, revīzijas liecībām, kontroles pārbaudēm, lai noteiktu, vai iekšējās vadības un kontroles procedūras pastāv un darbojas nepārtraukti, saskaņoti un efektīvi; un padziļināto pārbaužu veikšanu, lai pārbaudītu darījumu pilnīgumu, precizitāti un likumīgumu kopā ar jebkuru identificētu nepilnību vai kļūdu praktiskajām sekām. 4. papildinājumā izklāstīti priekšdarbi, kas jāveic pirms vizītes projekta īstenošanas vietā, lai nodrošinātu efektīvu revīziju.

5. papildinājumā iekļautas pamatnostādnes, tostarp pamatnostādnes par finanšu korekcijām un pārbaudēm, kas dalībvalstīm jāveic izlases kārtā. 6. papildinājumā iekļauti dalībvalstu riska modeļu piemēri. 7. papildinājums attiecas uz iekšējās kontroles sistēmas revīziju.

Rokasgrāmatas 5. daļā “Revīzijas ziņojumi” izskatīts tas, kā varētu noformēt revīzijas ziņojumus. Rokasgrāmatas 8. papildinājumā kā piemērs iekļauts Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta standarta ziņojums.

Revīzijas rokasgrāmatas 6. daļā īsi izklāstīta jaunā, datorizētā revīzijas vadības sistēma SYSAUDIT, ko izstrādā un ievieš Reģionālās politikas ģenerāldirektorāts.

Rokasgrāmatas 7. daļā “Revīzijas pārraudzība” izklāstītas procedūras, kas jāievēro, lai nodrošinātu, ka visi revīzijas konstatējumi un ieteikumi, tostarp finanšu korekcijas jautājums, tiek pienācīgi pārraudzīti.

Atsauces uz starptautiskajiem revīzijas standartiem un vispārpieņemtas revīzijas terminu definīcijas iekļautas 9. papildinājumā.

10. papildinājumā noteikts, kāda informācija dalībvalstīm ir jāsniedz Komisijai, tostarp:

– gada ziņojumi saskaņā ar Regulas Nr. 1164/94 II pielikuma F panta 4. punktu;

– ziņojums par izlases kārtā veiktajām pārbaudēm un sistēmas aprakstu atjauninājumi saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 1386/02 12. pantu;

– pārskats par summām, kas jāatgūst saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 1386/02 7. pantu, un grāmatvedības informācija saskaņā ar minētās regulas 16. pantu.

11. papildinājumā risināts jautājums par publisko iepirkumu – jomu, kam ir īpaša nozīme saistībā ar lielāko daļu Kohēzijas fonda projektu. Minētas galvenās ES direktīvas, kas attiecas uz šo jomu.

12. papildinājumā izklāstītas publicitātes prasības saistībā ar Kohēzijas fondu.

13. papildinājumā sniegti dalībvalstu vadības un kontroles sistēmas piemēri.

14. papildinājumā iekļauts paraugs sistēmas atjauninājuma ziņojumam, kas jāsniedz saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 1386/02 12. pantu.

# 2. KOHĒZIJAS FONDA REVĪZIJA

Tā kā Kohēzijas fondā iesaistītas daudz un dažādas publiskā un privātā sektora organizācijas, fonda atbalstīto izdevumu revīzijas pasākumi atspoguļo šo komplekso būtību. Galvenās struktūras, kas iesaistītas Kohēzijas fonda revīzijā, ir:

Eiropas Kopienu Revīzijas palāta (Eiropas Kopienas ārējais revidents);

Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta Komisijas dienesti;

dalībvalstu revīzijas dienesti (partneri saskaņā ar protokolu);

dalībvalstu augstākās revīzijas iestādes (ārējie revidenti); un atsevišķu projektu vadītāju un galasaņēmēju revidenti.

Revīzijas vispārējais mērķis ir nodrošināt, lai Kopienas finansētās darbības būtu pienācīgi veiktas, nodrošināt, lai tiktu veiktas atbilstošas darbības pārkāpumu novēršanai un tiktu atgūtas visas zaudētās summas.

Ir norisinājies vai pašlaik norisinās process, lai parakstītu divpusējus nolīgumus attiecīgi ar Spāniju, Grieķiju, Portugāli un Īriju.

Komisija un dalībvalstis sadarbojas uz divpusēju administratīvo nolīgumu pamata, lai saskaņotu revīzijas plānošanu, paņēmienus un īstenošanu un uzraudzības procesu tā, lai pēc iespējas paaugstinātu veiktās pārskatīšanas rezultātus.

Vismaz reizi gadā pārbauda un vērtē:

a) dalībvalsts un Komisijas veikto revīziju konstatējumu; un revīzijas ziņojumu apmaiņu.

b) visas piezīmes, ko izteikušas citas valstu vai Kopienas kontroles institūcijas vai iestādes;

c) atklāto pārkāpumu finansiālo ietekmi, pasākumus, kas jau ir veikti vai vēl jāveic, lai pārkāpumus labotu un, ja vajadzīgs, vadības un kontroles sistēmas pielāgojumus.

2000.–2006. gada perioda mērķis ir paplašināta sadarbība starp Komisiju un dalībvalstīm revīzijas jomā, deleģējot dalībvalstu attiecīgajām iestādēm paaugstinātu atbildību par revīziju veikšanu.  Šis jautājums ir plašāk izklāstīts 3.4. sadaļā.

## 2.1. Eiropas Kopienu Revīzijas palāta

Eiropas Kopienu Revīzijas palātas galvenie uzdevumi ir pārbaudīt visus Eiropas Kopienu ieņēmumu un izdevumu pārskatus;  pārbaudīt, vai visi ieņēmumi un izdevumi gūti vai radušies likumīgi un pareizi; un pārbaudīt, vai finanšu vadība ir pareiza. Revīzijas palāta ir neatkarīga iestāde, kuras funkcija ir palīdzēt Eiropas Parlamentam un Eiropas Savienības Padomei īstenot pilnvaras attiecībā uz budžeta izpildes kontroli Turklāt Revīzijas palāta var jebkurā laikā iesniegt apsvērumus par konkrētiem jautājumiem un sniegt atzinumus pēc kādas no Eiropas iestāžu lūguma.

Veicot revīzijas darbu, Revīzijas palāta pārbauda gan sistēmu, gan izdevumus, kas attiecas uz Kohēzijas fondu, un tās veiktās revīzijas notiek Komisijas dienestos un projekta īstenošanas vietā dalībvalstīs. Tās revidentiem ir pieejami visi dokumenti vai informācija, kas attiecas uz tās pārbaudei pakļauto departamentu un citu struktūru finanšu vadību, un viņi var veikt revīzijas visām struktūrām, kuras saņem Kopienas līdzekļus.

## 2.2. Komisijas dienesti

To revīziju vispārējie mērķi, kuras veic Komisijas dienesti, kas ir atbildīgi par Kohēzijas fonda revīziju, ir:

 	noteikt, kādā mērā dalībvalstis ieviesušas atbilstošu vadības un kontroles sistēmu un kādā mērā šī sistēma sniedz pietiekamu pārliecību par tās pamatā esošo darbību likumību un pareizību;

 	noteikt Komisijai līdzfinansējumam deklarēto izdevumu precizitāti;

 	noteikt neatbilstošo izdevumu līmeni, ja tiek atzīts, ka dalībvalstu vadības un kontroles sistēmas kontrole nav bijusi atbilstoša.

Revīzijas mērķi sīki izklāstīti 4.1.2. un 4.1.3. punktā, kā arī 1. papildinājumā.

Komisijas dienestu veikto revīzijas darbu reglamentē šī revīzijas rokasgrāmata.

Vienībai, kas atbildīga par Kohēzijas fonda revīziju, var palīdzēt ārēji revīzijas uzņēmumi, lai veiktu revīzijas dalībvalstīs.

## 2.3. Sadarbība starp dalībvalstu iekšējiem revīzijas dienestiem un Komisijas dienestiem

Dažādu fondu revīzijas vadītāji dalībvalstīs un Komisijas revīzijas dienesti, kas ir atbildīgi par Kohēzijas fonda revīziju, nodrošina sadarbību saistībā ar Kohēzijas fonda revīziju saskaņā ar iepriekš minētajiem divpusējiem nolīgumiem. Komisijas dienesti un iekšējās revīzijas vadītājs attiecīgajās dalībvalstīs veic atsevišķas vai kopējas vadības un kontroles sistēmas revīzijas, kā arī jebkura no Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta vai būvdarbu kontroli. Pamats ir kopīgi pieņemtā metodoloģija, kas izklāstīta šajā rokasgrāmatā, un valstu paņēmieni, ko piemēro saskaņā ar Komisijas 2002. gada 29. jūlija Regulu (EK) Nr. 1386/2002 un Kohēzijas fonda regulas 12. pantu un II pielikuma G pantu. Komisijas dienesti un valsts iekšējās revīzijas vadītājs arī savstarpēji dara zināmus savu revīzijas konstatējumu rezultātus un tiekas vismaz vienreiz gadā, lai apspriestu revīziju rezultātus un revīzijas stratēģiju nākamajam periodam.

## 2.4. Dalībvalstu augstākās revīzijas iestādes (ārējie revidenti)

Dalībvalstu augstākās revīzijas iestādes darbojas kā centrālās valdības iestāžu ārējais revidents šajās valstīs. Būdamas šādā statusā, šīs struktūras var veikt revīzijas centrālās valdības organizācijās, kas pārvalda Kohēzijas fondu, kā arī visām citām publiskā sektora iestādēm, attiecībā uz kurām tām ir revīzijas pieeja. Ja šīm organizācijām ir pieeja privātā sektora organizāciju grāmatvedības dokumentiem, tās var veikt arī revīzijas, kurās iesaistītas šīs struktūras.

Ja publiskā sektora iestādēm (piemēram, vietējām pašvaldībām) ir citi revidenti, nevis attiecīgā augstākā revīzijas iestāde, šie revidenti var arī veikt Kohēzijas fonda izdevumu revīzijas.

## 2.5. Citi revidenti (privāti)

Papildus iepriekš minētajiem revīzijas līmeņiem, atsevišķiem projektu vadītājiem un finansējuma adresātiem ir savi revidenti. Šo revidentu funkcija ir veikt revīzijas, lai pārbaudītu to klientu sagatavoto pārskatu precizitāti, un, būdami šādā statusā, šie revidenti, visticamāk, pārbaudīs visu veidu finanšu grāmatvedības dokumentus, ne tikai tos, kas attiecas uz Kohēzijas fondu.

## 2.6. Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta revīzijas stratēģija

Definīcijas

Revīzijas stratēģija definē Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta revīzijas un kontroles vienību revīzijas mērķus trīs gadu periodam un paredz darbības šo mērķu sasniegšanai, kā arī vajadzīgos resursus, un norāda pieejamo resursu paredzamo sadalījumu katrai darbībai. Stratēģija tiek pārskatīta katru gadu, un tā ir pamats aptuvenam trīs gadu darba plānam un tai daļai gada vadības plānā, kura attiecas uz revīziju un kontroli.

Katru atsevišķu darbību, piemēram, 1994.–1999. gada galīgo izdevumu deklarāciju revīziju, sīkāk analizē pārbaudes plānošanas memorandā, kas nosaka konkrētus mērķus, metodoloģiju un plānošanu revīzijas darbam, kurš jāveic saņēmējvalstīs, uz kurām attiecas pārbaude, kā arī tam paredzētos līdzekļus. Pirms saņēmējvalstī tiek uzsākta revīzija, uzdevuma plānošanas memorandā norāda, kāds darbs ir veikts, lai sagatavotu revīzijas uzdevumu, un tā pabeigšanas plānu.  Pēc uzdevuma pabeigšanas sagatavo revīzijas ziņojumu, kurā izklāsta konstatējumus, secinājumus un ieteikumus un kurš ir pamatā kopsavilkuma ziņojumam, ko nosūta attiecīgajai saņēmējvalstij.

Ja pēc tam, kad saņemta atbilde uz revīzijas ziņojumu, tiek paredzētas finanšu korekcijas, pretrunu procedūrā ietilpst vēstule, kurā izklāstīta Komisijas paredzētā nostāja, dalībvalsts noklausīšanos divpusējā sanāksmē, apspriedes ar Komisijas starpdienestu darba grupu par ierosināto korekciju, vēstule, kurā tiek paziņota Komisijas dienestu galīgā nostāja, Komisijas lēmuma par korekciju piemērošanu pieņemšana un Komisijas nostājas aizstāvība pārsūdzībā Eiropas Kopienu Tiesā.

Formālie pienākumi veikt fondu revīziju

Būtībā visas darbības, ko finansē no ERAF, Kohēzijas fonda un ISPA, tiek veiktas dalītā vadībā. Līguma 274. pantā noteikts, ka Komisija izpilda budžetu uz savu atbildību. Dalībvalstis sadarbojas ar Komisiju, lai nodrošinātu, ka apropriācijas izmanto saskaņā ar pareizas finanšu vadības principiem.

Jaunās Finanšu regulas 159. pantā noteikts, ka prasības attiecībā uz struktūrfondu, Kohēzijas fonda un pirmspievienošanās instrumentu revīziju noteiktas piemērojamās Padomes regulās.  Šīs regulas pilnvaro Komisiju veikt pārbaudes projekta īstenošanas vietā, bet nenosaka precīzi tās pienākumus. Vienīgie formālie pienākumi ir noteikti Padomes Regulā Nr. 1260/1999 (struktūrfondi) un Nr. 1164/94 (Kohēzijas fonds) ar grozījumiem un atbilstošajās Komisijas Regulās Nr. 438/2001 un Nr. 1386/2002. Tās nosaka (Regulas Nr. 1260/199 38. panta 2. punkts un Regulas Nr. 1164/94 12. panta 2. punkts), ka Komisijai jānodrošina sekmīga vadības un kontroles sistēma, šajā nolūkā, inter alia veicot pārbaudes projekta īstenošanas vietā, un (Regulas Nr. 438/2001 6. pants un Regulas Nr. 1386/2002 5. pants) jāpārskata dalībvalstu uzrādītā vadības un kontroles sistēma. Saskaņā ar pēdējiem minētajiem noteikumiem Komisijai jāpārliecinās, ka šīs sistēmas atbilst Padomes un Komisijas regulās noteiktajiem standartiem, un jāinformē par visiem šķēršļiem, ko tās rada pārbaužu pārredzamībai Komisijas pienākumu veikšanai saskaņā ar Līguma 274. pantu.

Kredītrīkotāja, kam deleģētas pilnvaras, uzdevumu un pienākumu nolikumā noteikts, ka attiecībā uz darbībām, ko veic dalītā vai decentralizētā vadībā, viņam:

– 	jānosaka, kādā mērā saņēmējvalstis izveidojušas atbilstošu vadības un kontroles sistēmu un kādā mērā šī sistēma sniedz pietiekamu pārliecību par tās pamatā esošo darbību likumīgumu un pareizību piemērojamo tiesību aktu nozīmē;

– 	jāpārbauda attiecīgo summu precizitāte;

– 	jāveic finanšu korekcijas, ja tiek pierādīts, ka saņēmējvalsts kontroles procedūras nav atbilstošas.

Komisija, atbildot uz Revīzijas palātas atzinumu par to, ka deklarētajos izdevumos ir daudz pārkāpumu, ir izteikusi apņemšanos Eiropas Parlamentam: “Komisija pieejamo līdzekļu ietvaros gatavojas pastiprināt savu kontroles darbību struktūrfondu jomā, jo īpaši, lai pārbaudītu dalībvalstu sistēmu un procedūru atbilstību. Ja šajās pārbaudēs atklās, ka kompetento iestāžu darbā ir sistemātiskas kļūmes, tiks piemērotas finanšu korekcijas, vajadzības gadījumā vairāk izmantojot ekstrapolāciju”.

Ģenerāldirektorāta revīzijas un kontroles vienību misija

Ģenerāldirektorāta revīzijas vienības (ģenerāldirektorāta 3. un 4. vienība) ir atbildīgas par Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta darba vadīšanu un, būdamas attiecīgi struktūrfondu un Kohēzijas fonda chef de file, par citu atbildīgo ģenerāldirektorātu darbu vadīšanu, lai nodrošinātu pienācīgu kvalitāti valstu vadības un kontroles sistēmai attiecībā uz darbībām, kas tiek veiktas dalītā vai decentralizētā vadībā, un, lai gūtu sniegtu pārliecību, kas šajā ziņā atbilst tā kredītrīkotāja prasībām, kuram deleģētas pilnvaras. Pēc ģenerāldirektora pieprasījuma tās var arī veikt ad hoc pārbaudes tieši vadītiem izdevumiem.

Sadarbībā ar Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta dienestiem un citiem ģenerāldirektorātiem, kas atbildīgi par struktūrfondiem, Kohēzijas fondu un pirmspievienošanās instrumentiem, tās veicina tādu nosacījumu izveidi saņēmējvalstīs, kas vajadzīgi pareizai finanšu vadībai, jo īpaši, ierosinot noteikumus un vadlīnijas, organizējot un iedzīvinot saņēmējvalstu darba grupas un veicot preventīvas un ex post revīzijas par jauno noteikumu īstenošanu.

Sadarbībā ar citu atbildīgo ģenerāldirektorātu revīzijas vienībām tās veicina efektīva finanšu vadības, kontroles un revīzijas režīma izveidi dalībvalstīs un ciešāku saskaņošanu starp dalībvalstu un Komisijas revīzijas darbībām, jo īpaši īstenojot divpusējos administratīvos nolīgumus. Tās arī veicina vienotas revīzijas un kontroles pieejas pieņemšanu Komisijas dienestos.

Tās nodrošina efektīvu sadarbību ar darbības vienībām, lai veicinātu Kopienas līdzekļu efektīvu kontroli, jo īpaši apspriežoties ar tām par revīzijas stratēģijas ikgadējo pārskatīšanu, kā arī visās revīzijas pārbaužu plānošanas procesa stadijās, lai būtu ņemtas vērā darbības dienestu prasības. Tās arī apspriežas ar tām par visiem revīzijas ziņojumiem un vēstulēm saņēmējvalstīm, kā arī finanšu korekcijas jautājumiem. Tās apņemas sadarboties ar darbības vienībām, precizējot to attiecīgās kontroles funkcijas, lai nodrošinātu maksimālu efektivitāti resursu izlietojumā. Tās var veikt darbības vienību pieprasītas ad hoc revīzijas, izmantojot šādam gadījumam rezervētos līdzekļus.

Revīzijas stratēģija. Vispārīgi noteikumi

Ņemot vērā strukturālo instrumentu darbības jomu un daudzgadīgo būtību, lielo skaitu iestāžu, kas atbildīgas par to īstenošanu saņēmējvalstīs, un ierobežotos revīzijas resursus, kas pieejami Reģionālās politikas ģenerāldirektorātam, nav iespējams katru gadu veikt revīziju visām nozīmīgajām jomām. Ir jāpieņem vidēja termiņa stratēģija, lai gūtu pietiekamu pārliecību par apmaksāto pieprasījumu likumīgumu, lai noteiktu risku būtiskumu, ja šo pārliecību nav iespējams gūt, kā arī, lai atgūtu nelikumīgos izdevumus.

Tāpēc ir skaidri atzīts, jo īpaši saistībā ar ģenerāldirektora gada darbības pārskatu, ka pietiekamu pārliecību par dalītā vai decentralizētā vadībā veiktām darbībām nevar katru gadu iegūt tikai no Komisijas dienestu veiktā revīzijas darba vien, bet tam jābūt pamatotam ar premisu, ka saņēmējvalstis izpildīs savus kontroles un revīzijas pienākumus. Ja Komisijas revīzijas pēc tam identificē trūkumus, tiek noteikts neatbilstošu izdevumu risks un piemērotas atbilstošas finanšu korekcijas.

Revīzijas stratēģija. Kohēzijas fonds

Mērķis

Attiecībā uz projektiem, kas ar Komisijas lēmumu apstiprināti pirms 2000. gada, Reģionālās politikas ģenerāldirektorāts cenšas gūt pietiekamu pārliecību, ka deklarētajos izdevumos, jo īpaši galīgajā izdevumu deklarācijā, nav būtisks neatbilstošo izdevumu līmenis. Par 2000.–2006. gada periodu vajadzīga pietiekama pārliecība, ka dalībvalstu izveidotā vadības un kontroles sistēma atbilst Kopienas regulu noteikumiem un darbojas efektīvi.

Tāpēc revīzijas mērķis ir gūt šādu pārliecību vai, ja dalībvalstu sistēmā identificēti trūkumi, ieteikt koriģējošu darbību, pārbaudīt šādu pasākumu īstenošanu un ierosināt finanšu korekcijas, ja tiek apdraudēti Kopienas līdzekļi. Ja ir projekti, attiecībā uz kuriem atklāti īpaši pārkāpumi, neatbilstošos izdevumus neiekļauj Kopienas finansējumā un rīkojas tā, lai atgūtu līdzekļus.

# 3. DALĪBVALSTU VADĪBAS UN KONTROLES SISTĒMA. REGLAMENTĒJOŠIE NOTEIKUMI

## 3.1. Ievads

Tā kā Kohēzijas fonda darbības Komisijas uzdevumā galvenokārt pārvalda iestādes katrā dalībvalstī, dalībvalstu izmantoto vadības un kontroles sistēmas būtībai un efektivitātei ir ļoti liela nozīme, lai nodrošinātu Kopienas līdzekļu pareizu izmantošanu. Ņemot vērā dalībvalstu sistēmu centrālo lomu Kohēzijas fonda izdevumu kontrolēšanā, šo sistēmu darbības pārbaude ir būtiska, lai noteiktu, vai tās efektīvi darbojas, lai novērstu, atklātu un labotu kļūdas un pārkāpumus.  Dalībvalstu vadības un kontroles sistēmai ir jāatbilst Komisijas Regulas (EK) Nr. 1386/2002 2. pantam.

Šajā revīzijas rokasgrāmatas daļā izklāstīti noteikumi, kas reglamentē dalībvalstu vadības un kontroles sistēmu, un sīkāk izskaidrotas prasības attiecībā uz vadības un kontroles sistēmas aprakstiem (ieskaitot revīzijas liecību), dalībvalstu veikto revīzijas darbu un palīdzības nobeiguma deklarāciju, kā noteikts divpusējos administratīvajos nolīgumos.

Rokasgrāmata izstrādāta saskaņā ar vispārpieņemtiem iekšējās revīzijas standartiem, jo īpaši Standartu Nr. 400 “Revīzijas darba pabeigšanu”, kas nosaka:

“Revīzijas darbs ietver uzdevuma plānošanu, savāktās informācijas pārbaudi un novērtēšanu, iegūto rezultātu paziņošanu un to turpmāku pārraudzību”.

## 3.2. Normatīvās prasības

Dalībvalstu vadības un kontroles sistēmas reglamentējošie noteikumi noteikti Regulā Nr. 1386/2002, jo īpaši tās 2. pantā, Regulas Nr. 1164/94 12. pantā un tās pašas regulas II pielikuma G pantā. Šajās regulās noteikto obligāto prasību apmierinoša piemērošana jāpārbauda, veicot valstu vadības un kontroles sistēmas revīziju visos līmeņos – patiešām, tam jābūt revīzijas galvenajam mērķim (sk. 1. papildinājumu).

Regulā Nr. 1365/2002 noteikts, ka dalībvalstis:

 	2. pants – pārliecinās, ka ir izveidoti vadības un kontroles pasākumi un ka tie tiek īstenoti tā, ka spēj nodrošināt Kopienas līdzekļu efektīvu un pareizu izmantošanu.

 	5. pants – sniedz Komisijai šo pasākumu aprakstu.

 	9. un 10. pants – organizē projektu pārbaudi pietiekamā izlases kārtā, lai nodrošinātu, ka projekti tiek vadīti saskaņā ar visiem piemērojamiem Kopienas noteikumiem un ka to rīcībā nodotie līdzekļi tiek izmantoti saskaņā ar pareizas finanšu vadības principiem. Projektiem, kas pirmo reizi apstiprināti pēc 2000. gada 1. janvāra, pārbaudes aptver vismaz 15 % no attiecināmajiem izdevumiem. Pārbaudāmo darījumu atlasīšana izklāstīta 10. papildinājumā.

 	8. pants – apliecina, ka Komisijai iesniegtās izdevumu deklarācijas ir precīzas, un garantē, ka tās ir izstrādātas pēc grāmatvedības sistēmām, kas pamatotas ar pārbaudāmiem apstiprinošiem dokumentiem. Izdevumus sertificē tāda maksāja iestādes amatpersona vai departaments, kas ir funkcionāli neatkarīgs no visiem dienestiem, kuri apstiprina pieprasījumus.

 	7. pants – novērš un atklāj pārkāpumus, paziņo par tiem Komisijai saskaņā ar noteikumiem un informē Komisiju par administratīvo lietu izskatīšanas vai tiesvedības gaitu. Informācijas apmaiņas ceļā iegūtā informācija jāglabā kā konfidenciāla.

 	13., 14. un 15. pants – pabeidzot katru projektu, iesniedz Komisijai deklarāciju, ko izstrādājusi persona vai departaments, kurš ir neatkarīgs no atbildīgās iestādes. Šajā deklarācijā, pamatojoties uz vadības un kontroles sistēmas pārbaudi, apkopo secinājumus par iepriekšējos gados veiktajām pārbaudēm un novērtē galīgā atlikuma maksājuma pieteikuma likumīgumu, kā arī to izdevumu likumīgumu un pareizību, uz kuriem attiecas galīgā apliecība. Persona vai departaments, kas izdod deklarāciju, veic visas pārbaudes, kas vajadzīgas, lai gūtu pietiekamu pārliecību, ka sertificētais izdevumu saraksts ir pareizs, ka to pamatā esošie darījumi ir likumīgi un pareizi un ka projekts veikts saskaņā ar piešķiršanas lēmuma noteikumiem un projekta noteiktajiem mērķiem.

 	sadarbojas ar Komisiju, lai nodrošinātu to, ka Kopienas līdzekļus izmanto saskaņā ar pareizas finanšu vadības principiem.

 	20. panta 4. punkts – atgūst visas summas, kas zaudētas atklāta pārkāpuma dēļ, un attiecīgā gadījumā iekasē procentus par novēlotiem maksājumiem.

## 3.3. Revīzijas liecība

Regulas Nr. 1386/2002 6. pantā noteikts, ka dalībvalstu vadības un kontroles sistēmai ir jāsniedz pietiekama revīzijas liecība. Veiksmīgai revīzijas plānošanai un pabeigšanai būtiska ir dalībvalstu vadības un kontroles sistēmas īpašās būtības izpratne. Tāpēc revidentiem, plānojot revīzijas procesu, jānodrošina, ka viņi pārzina šo sistēmu, un viņiem arī jānodrošina, lai viņu rīcībā esošais revīzijas liecības apraksts atbilst esošajai situācijai.

Revīzijas liecība ir pietiekama, ja tā ļauj:

 	saskaņot Komisijai apliecinātās kopējās summas ar atsevišķo izdevumu grāmatojumiem un apstiprinošiem dokumentiem dažādos pārvaldes un galasaņēmēju līmeņos, un

 	pārbaudīt pieejamo Kopienas un dalībvalstu līdzekļu sadalījumu un pārvedumus.

Jāpārbauda iepriekš veikto revīziju rezultāti, ņemot vērā revīzijas liecību, lai identificētu, kādi uzlabojumi jāveic pārbaudāmās vadības un kontroles sistēmas darbībā.  Ņemot vērā dalībvalstu īpašās konstitucionālās un pārvaldes iezīmes, katra valsts ir izstrādājusi savu vadības un kontroles sistēmu.

Šajās atsevišķajās sistēmās jābūt iekļautiem šādiem turpmāk minētiem atbilstošiem vadības līmeņiem:

maksātāja iestāde, kas ir struktūra, kura ir pilnvarota sertificēt izdevumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1164/1994 12. pantu un Regulas (EK) Nr. 1386/2002 8. pantu;

vadošā iestāde, kas ir atbildīga par palīdzības vadīšanu un īstenošanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1164/1994 12. pantu;

starpniekinstitūcijas, kas veic funkcijas, ko tām deleģējusi maksātāja iestāde vai vadošā iestāde;

kontroles iestādes, kas noteiktas kā atbildīgās par pārbaužu veikšanu izlases kārtā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1386/2002 9. pantu un/vai paziņošanu par likumīgumu palīdzības beigšanas gadījumā saskaņā ar 13. pantu,  un

galasaņēmēji, kuru līmenī tiek īstenotas konkrētās darbības.

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1386/2002 visu katram attiecīgajam palīdzības veidam atbilstošo iepriekš minēto elementu uzdevumiem un kompetencei jābūt izklāstītai dokumentētā revīzijas liecībā par katru dalībvalsti.

Revīzijas liecībā jāsniedz skaidrs apraksts par Kohēzijas fonda finanšu plūsmām kopā ar informāciju un dokumentāciju par to kontroli, kas analizēta līdz pat galasaņēmēja līmenim. Revīzijas liecībā jo īpaši jānorāda:

– 	procesi un attiecīgās atbildīgās personas;

– 	izstrādātie dokumenti un izmantotās datu sistēmas kopā ar ziņām par personām, kas par tām atbildīgas;

– 	kāda ir finanšu datu plūsmu vadības un kontroles sistēma, kas tām veic revīziju un kā tiek ziņots par konstatējumiem, un

– 	kas veic Kohēzijas fonda izdevumu revīziju, kāda ir ziņošanas sistēma un kā tiek veikta sniegto ieteikumu pārraudzība.

- Revīzijas liecības izskatīšana un iespējamo nepilnību identificēšana ir revīzijas sagatavošanas daļas, un tās ir izklāstītas šīs rokasgrāmatas 4. daļā. Revīzijas sagatavošanas posmā arī jāizskata, kādā mērā revīzijas liecības apraksts ir atjaunināts.

## 3.4. Divpusēji administratīvie nolīgumi

Divpusējo administratīvo nolīgumu pamatā ir Padomes Regulas (EK) Nr. 1260/1999 38. panta 3. punkts. Lai ievērotu minētā panta noteikumus, starp Komisiju un Grieķiju, Spāniju, Īriju un Portugāli parakstīti nolīgumi par Kohēzijas fonda darbībām. Šie nolīgumi nodrošina Komisijas dienestu un dalībvalstu iekšējo revidentu revīzijas pasākumu saskaņošanu. Tie:

– 	apraksta esošo revīzijas metodoloģiju, kas ir revīzijas pamatā, kā arī paņēmienu tās atjaunināšanai;

– 	nosaka, kā notiek apmaiņa ar revīzijas ziņojumiem, un

– 	paredz kopīgi izstrādāt revīzijas programmas, lai izvairītos no pārklāšanās un dublēšanās.

Dalībvalstu revīzijas programmas

Atbilstoši Regulas Nr. 1164/94 II pielikuma G pantam:

Šajā revīzijas rokasgrāmatas daļā aprakstīts režīms, kas reglamentē dalībvalstu vadības un kontroles sistēmu, jo īpaši izskatot dalībvalstu revīzijas programmas.

Komisija un dalībvalstis, pamatojoties uz divpusējiem administratīvajiem nolīgumiem, sadarbojas, lai saskaņotu pārbaužu plānus, paņēmienus un īstenošanu tā, lai pēc iespējas palielinātu veikto pārbaužu lietderīgumu. Tās tūlīt apmainās ar veikto pārbaužu rezultātiem. Vismaz reizi gadā jāpārbauda un jāvērtē:

– 	dalībvalstu un Komisijas veikto revīziju rezultāti;

–	visas piezīmes, ko izteikušas citas valstu vai Kopienas kontroles institūcijas vai iestādes;

–	atklāto pārkāpumu finansiālā ietekme, pasākumi, kas jau ir veikti vai vēl jāveic, lai tos labotu un, ja vajadzīgs, vadības un kontroles sistēmas pielāgojumi.

To pārveidojumu dēļ, kas ieviesti 2000.–2006. gada programmēšanas periodā un ir vērsti uz to, lai stingrāk kontrolētu gan struktūrfondu, gan Kohēzijas fonda darbības un paredz dalībvalstu plašāku iesaistīšanos un lielāku atbildību par to funkcionēšanu, tiek veikti pasākumi, lai izveidotu pamata noteikumus šīs kopīgās atbildības īstenošanai.

Mērķis ir ieviest vienotu revīzijas pieeju, izvairīties no kontroles pasākumu dublēšanās, neiejaucoties kontroles pienākumu sadalījumā. Valstu iestādēm jāgūst lielākā daļa no tām vajadzīgās pārliecības no maksātājas iestādes, kas apstiprina katru starpposma maksājuma pieprasījumu. To veiktā maksātājas iestādes efektivitātes novērtēšana ir būtiska, lai noteiktu visā programmēšanas periodā veicamā revīzijas darba apjomu.

Vispārpieņemts uzskats ir tāds, ka gūt pārliecību par Kopienas budžeta līdzfinansēto izdevumu likumīgumu un pareizību ir dalībvalstu un Komisijas kopējs pienākums.

Jēdziens “uzticēšanās līgums” starp dalībvalstīm un Komisiju būtu efektīvs pamats šā mērķa sasniegšanai. Šāda līguma izmantošana ir paredzēta attiecībā uz Kohēzijas fondu.

“Uzticēšanās līguma” izveide starp Komisiju un dalībvalsti pamatotos uz 3 elementiem:

–	pārliecību, ka izveidotā finanšu vadības un kontroles sistēma atbilst Regulas Nr. 1386/2002 prasībām;

– 	valsts iestāžu veiktas tādas atbilstošas revīzijas stratēģijas izstrādi, kas attiektos uz visu revīzijas intensitāti visā programmēšanas periodā;

– 	tādu ziņojumu iesniegšanu saskaņā ar Regulas Nr. 1386/2002 12. pantu, kas ir atbilstošs pamats revīzijas stratēģijas faktiskās īstenošanas novērtēšanai un sniedz pārliecību par attiecīgajiem izdevumiem.

Pārliecība par finanšu vadības un kontroles sistēmu

Komisijas dienestiem, pamatojoties uz sistēmu aprakstu pārbaudi un Kopienas un valstu veikto revīzijas darbu, ir jāpārliecinās, ka sistēma atbilst Regulai Nr. 1386/2002.

Atbilstoša revīzijas stratēģija

Valstu kompetentajām iestādēm tādas neatkarīgas struktūras pārraudzībā, kas noteikta saskaņā ar Regulas Nr. 1386/2002 12. pantu, jāsagatavo Kohēzijas fonda revīzijas stratēģija, kas:

 	ņem vērā visus revīzijas pasākumus, ko uzsākušas dažādas valstu un reģionālās kontroles institūcijas, jo īpaši tos, kas noteikti Regulas Nr. 1386/2002 8. pantā, 9.–11. pantā un 13. un 14. pantā;

 	attiecas uz visu periodu līdz pat tā beigām;

 	paredz pamata noteikumus, saskaņā ar kuriem tiks izveidotas gada revīzijas programmas;

 	identificē struktūras, kas būs atbildīgas par revīzijas darbu, to darba apjomu un mērķus, to resursus un metodoloģiju;

 	sniedz pārliecību, ka būs atbilstošs pamats izdevumu sertificēšanai saskaņā ar Regulas Nr. 1386/2002 8. pantu, ka ieviestās vadības un kontroles sistēmas efektivitāte tiks regulāri pārbaudīta programmēšanas perioda laikā, ka 15 % no kopējiem attiecināmajiem izdevumiem tiks pārbaudīti saskaņā ar Regulas Nr. 1386/2002 9. un 10. pantu, ka šīs pārbaudes tiks vienmērīgi sadalītas visā programmēšanas periodā līdz pat tā beigām un tātad būs pietiekams pamats izstrādāt noslēguma izdevumu deklarāciju saskaņā ar 13. pantu;

	to ir apstiprinājusi neatkarīgā struktūra, kas iecelta saskaņā ar 13. pantu.

Gada ziņojums saskaņā ar Regulas Nr.  1386/2002 12. pantu

12. pantā minētā ziņojuma mērķis saistībā ar “uzticēšanās līgumu” būs:

 	norādīt visas izmaiņas vadības un kontroles sistēmā;

 	norādīt visas ierosinātās izmaiņas revīzijas stratēģijā;

 	sniegt apkopojošu ziņojumu attiecībā uz revīzijas darbību par iepriekšējo gadu (gan sistēmu revīzijas, gan darbību revīzijas), galvenos rezultātus un uzraudzību pār neatrisinātajiem jautājumiem no iepriekšējiem gadiem;

 	izdarīt secinājumu par pārliecību, kas gūta par izdevumiem attiecīgajā gadā.

 	Ziņojums jāizstrādā 13. pantā minētās struktūras vadībā, kam jāparaksta (vai jāapstiprina) ziņojums.

 	Sistēmu revīzijas ziņojumi turklāt jānosūta Komisijai, tiklīdz tie ir pabeigti, kopā ar konstatējumu apkopojumu un ieteikumiem, ko var ieviest sistēmā SYSAUDIT.

 	12. pantā minēto ziņojumu apspriedīs ikgadējā divpusējā sanāksmē.

4. VADĪBAS UN KONTROLES SISTĒMas REVĪZIJA

No Kohēzijas fonda līdzfinansēto darbību vadības un kontroles sistēmas revīzijas mērķim ir jābūt noteikt, vai sistēma darbojas efektīvi, lai novērstu kļūdas un pārkāpumus, un, ja kļūdas un pārkāpumi gadās, vai sistēma ir efektīva, lai tos atklātu un labotu. Ir jābūt iespējai secināt, vai sistēma dod atbilstošu pārliecību par pamatā esošo darbību likumīgumu un pareizumu un deklarēto izdevumu precizitāti. Būtībā dalībvalstu vadības un kontroles sistēmai ir atbilstošos līmeņos jānodrošina, ka projektu vadītāji / galasaņēmēji un darbības ir piemērotas, ja tiek izraudzītas Kohēzijas fonda atbalsta saņemšanai, ka tās aizvien ir piemērotas darbības laikā, ka tiek sasniegti mērķi un ka pieprasītie izdevumi ir attiecināmi un ir saskaņā ar finansēšanas plānu. Kontrolei arī jānodrošina, ka Komisijai iesniegtie pieprasījumi ir pareizi.

Šajā rokasgrāmatas daļā izskatītas:

 	revīzijas plānošana, tostarp revīzijas mērķu noteikšana un to vienību atlase, kam tiks veikta revīzija, un

 	pārbaudes projekta īstenošanas vietā, kas saistītas ar sistēmu pārbaudi.

Ziņošana par revīzijas rezultātiem ir izklāstīta šīs rokasgrāmatas 5. daļā.

## 4.1. Revīzijas plānošana

Atsevišķa revīzija dalībvalstī parasti notiks saistībā ar revīzijas pārbaudi, kuras vispārējie mērķi attiecas uz visām dalībvalstīm, kas saņem Kohēzijas fonda līdzekļus. Pārbaudei tiks izstrādāts Pārbaudes plānošanas memorands (EPM), kurā nosaka:

 	pārbaudes pamatojumu revīzijas stratēģijā un gada vadības plānā;

 	revīzijas mērķus, apjomu un metodoloģiju;

 	vispārīgo riska novērtējumu;

 	dalībvalstu/reģionu/programmu atlasi;

 	plānoto darbu;

 	resursu plānošanu un uzdevumu grafiku.

Šīs īpašās revīzijas plānošana ietver:

 	attiecīgās vispārējās informācijas vākšanu;

 	risku novērtējumu;

 	sīki izstrādātu revīzijas mērķu izvēli, ņemot vērā šos riskus, tostarp revīzijas uzdevumu noteikšanu un to 1. papildinājumā iekļauto anketu konkrēto sadaļu noteikšanu, kuras tiks izmantotas revīzijā;

 	konkrētu revidējamo vienību atlasi, pamatojoties uz riska novērtējumu;

 	revīzijas laika, grafika un personāla plānošanu, un

 	uzdevuma plānošanas memoranda (MPM) izveidi.

Kā minēts iepriekš, Kohēzijas fonda darbību revīzijas galvenais mērķis ir pārbaudīt, vai attiecīgās vadības un kontroles sistēma darbojas efektīvi.

Tāpēc sistēmai ir jābūt dokumentētām un pārbaudītām visos revīzijas liecības līmeņos, lai nodrošinātu tās efektivitāti. Pārbaudes faktiski tiks veiktas izlases kārtā tā, lai tās būtu pietiekamas, lai varētu izdarīt vispārējos secinājumus par sistēmu efektivitāti. Pieeja, kas jāizmanto, ir parādīta 1. attēlā turpmāk tekstā. (pieeja “no augstākā līmeņa uz zemāko” kopā ar revīzijas liecību izvēlētajiem projektiem)

1. attēlā parādīts iedomāts gadījums, kad atbildīgā iestāde (ministrija A) ir deklarējusi Komisijai izdevumus. Visas revidējamās vienības, kas jāapmeklē, attēlā ir parādītas treknrakstā. Kā parādīts shēmā, šīs darbības vadības un kontroles sistēmā ir iesaistītas vairākas starpniekinstitūcijas, no kurām (vietējo pašvaldību) varētu izraudzīties pārbaudīšanai, pamatojoties uz riska novērtējumu. Revīzijas laikā tiek pārbaudītas atbildīgās iestādes vadītās sistēmas (ieskaitot starpniekinstitūciju atbildīgās iestādes uzskaites sistēmā deklarēto izdevumu pārbaudi) un tiek pārbaudīti atbildīgās iestādes revīzijas ziņojumi par abām izvēlētajām starpniekinstitūcijām.

Starpniekinstitūciju apmeklējumu laikā tiek pārbaudītas iestādes sistēmas, ieskaitot arī deklarēto izdevumu pārbaudi.

Pārbauda arī revīzijas ziņojumus, kas attiecas uz izvēlēto reģionālo iestādi.  To pašu procesu izmanto, apmeklējot reģionālās iestādes.

Apmeklējot projekta īstenošanas vietā izvēlētos projektu vadītājus/galasaņēmējus, revidenti pārbauda fizisko (vizuālā inspekcija) un finanšu (tiek pārbaudītas vietējās sistēmas (revīzijas liecība), tiek pārbaudīti vietējā grāmatvedības sistēmā deklarētie izdevumi) stāvokli, rādītājus attiecībā pret izstrādāto plānu un gada ziņojumiem, kas sniegti Komisijai.

Mērķis visas revīzijas laikā ir pārbaudīt dokumentēto revīzijas liecību, apzināt būtiskās izmaiņas un pārbaudīt, vai sistēmas darbojas atbilstoši aprakstam, gan pārbaudot faktiskās sistēmas, gan pārbaudot kontroli un veicot padziļinātas pārbaudes izvēlētajiem darījumiem.

1. attēls. Kohēzijas fonda revīzijas daļu grafisks attēlojums

| Commission | Komisija |
| --- | --- |
| expenditure 20.000 | Izdevumi 20 000 |
| Ministry A | Ministrija A |
| expenditure 20.000 | Izdevumi 20 000 |
| Ministry B / Regional or local authority | Ministrija B / Reģionālā vai vietējā pašvaldība |
| Expenditure 20.000 | Izdevumi 20 000 |
| Final beneficiary | Galasaņēmējs |
| 20.000 | 20 000 |

Revīzijas plānošanā var identificēt šādus posmus:

 	ar Kohēzijas fonda darbībām saistīto risku noteikšana;

 	dalībvalstu iestāžu revīzijas mērķu noteikšana;

 	uz riskiem pamatotas pieejas vai cita atbilstoša alternatīva paņēmiena izmantošana, lai izvēlētu vienības, kam tiks veikta revīzija;

 	projekta vadītāju / galasaņēmēju revīzijas mērķu noteikšana, un

 	tiek veikti citi priekšdarbi pirms revīzijas.

### 4.1.1. Ar Kohēzijas fonda darbībām saistīto risku veidi

Kontroles programmas plānošanai būtiski ir noteikt galvenos riska faktorus. Ar darbībām saistītie riski ietver iekšējo risku (risks, ka var notikt pārkāpums vai būtiska kļūda – piemēram, ja darbību reglamentē ļoti sarežģīti noteikumi, risks, ka var gadīties kļūda, var būt augsts) un kontroles risku (risku, ka kontrole nenovērsīs vai neatklās šādas kļūdas vai pārkāpumus, jo īpaši, ja ir pierādījumi par zemu kvalitāti vai nesen ir notikusi reorganizācija).  Kontroles programmu mērķim jāattiecas gan uz jomām, kurās riski ir novērtēti kā visaugstākie, gan jānodrošina līdzsvarots revidējamo jomu aptvērums laika gaitā.

Novērtējot iekšējā riska līmeni, kā rādītāji ir jāizskata šādi faktori:

 	jo sarežģītāki ir noteikumi, kas reglamentē darbību, jo lielāks būs risks, ka ir iespējama kļūda. Šīs kļūdas var gadīties vai nu nepareizi saprotot vai interpretējot noteikumus, vai arī vienkārši pieļaujot kļūdu to piemērošanā;

 	vadības pasākumu novirzīšana – piemēram, darbībām, kas tiek veiktas ar trešo personu vai pārstāvju starpniecību, var būt augstāks iekšējais risks, nekā darbībām, ko tieši veic viena vadošā iestāde. Jo vairāk pakāpju ir vadības procesā, jo augstāks būs risks;

 	maksājumus vai ieņēmumus, kas izdarīti, pamatojoties uz pieprasījumiem vai deklarācijām (piemēram, galasaņēmēja deklarācija par ieguldījumu natūrā), nevis apmaiņā pret precēm vai pakalpojumiem, par kuriem izsniegts rēķins faktūra, vispār ir grūtāk pārbaudīt, tāpēc saistībā ar to rodas paaugstināts iekšējais risks;

 	Kohēzijas fonda atbalsta pilnīgā summa un kopējo fonda atbalstīto izmaksu īpatsvars – ja subsīdijas pilnīgā summa ir liela vai ja ļoti liels kopējā finansējuma īpatsvars ir no fonda, tad iekšējais risks var būt paaugstināts;

 	Kohēzijas fonda atbalsta summa situācijās, kad šis fonds iegulda daļu no strukturāla ieguldījuma kopā ar citu fondu (piemēram, ERDF) un ja ir dubulta finansējuma risks;

 darbības un finansējuma veids – piemēram, var uzskatīt, ka dažiem darbību veidiem (projekti, kas paši rada ienākumus) piemīt lielāks iekšējais risks nekā citiem;

 	projekta vadītāja / galasaņēmēja veids – piemēram, publisks vai privātais; ilgstoši darbojies vai jaunizveidots;

 	augsts darbinieku mainības līmenis, pagaidu darbinieku izmantošana galveno uzdevumu veikšanai vai arī neapmācītu vai nepieredzējušu darbinieku izmantošana vadošajās organizācijās vai par projektu vadītājiem/galasaņēmējiem, iespējams, var izraisīt paaugstinātus iekšējos riskus, jo darbinieku pieredzes trūkums var nozīmēt to, ka kontrole nedarbojas pienācīgi.

 	interešu konflikta situācijas, situācijas, kad pienākumi nav pienācīgi nodalīti (piemēram, iepirkuma un samaksas funkcijas ir apvienotas) iespējamība, ziņas par neētisku rīcību.

Revidētās vienības var veikt pasākumus, lai novērstu šos iekšējos riskus, tāpēc revidentam jānovērtē kontroles risks. Tas ir risks, ka vadības un kontroles sistēma nenovērsīs, neatklās un neizlabos kļūdas. Kad iekšējie riski ir visaugstākie, ir jābūt ieviestai kontrolei, lai samazinātu faktisko risku, ka var tikt veikti nepareizi maksājumi. Piemēram, tiek paredzēts, ka shēmām ar ļoti sarežģītiem noteikumiem, struktūra, kas ir atbildīga par pieprasījumu pārbaudi un apstiprināšanu, ieguldīs ievērojamu darbu, lai pārbaudītu pieprasījumus šajā jomā. Šādai jomai ar augstu iekšējo risku tiešām var būt zems kontroles risks, ja sistēmas ir īpaši efektīvas kļūdu identificēšanā.

### 4.1.2. Dalībvalstu iestādēs veikto revīziju mērķi

Papildinājumos ir iekļautas pārbaudes lapas / anketas, kas jāizmanto, veicot revīzijas dalībvalstu iestādēs. Tos, protams, var pielāgot, lai tie atbilstu konkrētam Kohēzijas fonda projekta veidam, kam tiek veikta revīzija (piemēram, ceļš, dzelzceļš, ūdens attīrīšana, notekūdeņu attīrīšana). Ir desmit galvenie revīzijas mērķi, kas jācenšas sasniegt, veicot revīzijas dalībvalstu iestādēs, kuras ir atbildīgas par Kohēzijas fonda darbību vadīšanu un kontroli. Šie revīzijas mērķi ir paredzēti, lai sniegtu pietiekamus pierādījumus nolūkā ļaut revidentiem izdarīt secinājumus par ieviestās vadības un kontroles sistēmas efektivitāti. Parasti revīzijā tiks pārbaudīta gan vadības un kontroles sistēma, gan vienu vai vairākas izdevumu deklarācijas, pārbaudot izdevumus visā sistēmā līdz izraudzītiem projektu vadītājiem/galasaņēmējiem.

Atsevišķas revīzijas var censties sasniegt visus iepriekš minētos mērķus vai arī var pievērsties konkrētām jomām, kas noteiktas, novērtējot risku, vai arī, lai veiktu izpildes pārbaudi. Revīzijas mērķi un ar tiem saistītie novērtēšanas kritēriji ir norādīti 2. attēlā un sīkāk izklāstīti 1. papildinājumā.

Šīs rokasgrāmatas 3.3. daļā, kas attiecas uz revīzijas liecību, norādīts, ka praktiski var būt tā, ka dalībvalstī vairākas iestādes (dažādos pārvaldes līmeņos) var būt iesaistītas vienā un tajā pašā Kohēzijas fonda darbībā. Revīzijas procesa plānošanā arī jāiekļauj to iestāžu noteikšana, kurām jāveic revīzija, un to 1. papildinājumā izklāstīto revīzijas mērķu noteikšana, kas ir būtiski attiecībā uz šīm iestādēm. Papildinājumā iekļautie jautājumi piemērojami dalībvalstu visu līmeņu iestādēm, un katrai revīzijai jāidentificē atbilstošie jautājumi un mērķi attiecībā uz šīs revīzijas mērķiem.

2. attēls. Revīzijas mērķi, kas attiecas uz dalībvalstu vadības un kontroles sistēmas revīziju

| Revīzijas mērķis | Darbība / process | Mērķis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sistēmu apraksts | Vai ir atbilstošas procedūras, lai nodrošinātu, ka sistēmu apraksti tiek pārskatīti un atjaunināti un par izmaiņām tiek paziņots Komisijai, kā paredzēts. (Komisijas Regulas Nr. 1386/02 5. un 12. pants) |
| 2. | Apstiprinājums | Vai ir atbilstošas procedūras, lai nodrošinātu, ka atbalsta iesniegumi un lēmumi, kas pieņemti par šiem iesniegumiem, atbilst attiecīgajiem noteikumiem, ir saskaņā ar vajadzībām attiecīgajā jomā un ka iestādes lēmumi ir pilnībā dokumentēti. (Padomes Regulas Nr. 1164/94 10. pants) |
| 3. | Uzraudzība | Vai ir atbilstošas procedūras, lai efektīvi uzraudzītu Kohēzijas fonda projektu fizisko un finanšu virzību visā to īstenošanas laikā. |
| 4. | Vadlīnijas | Vai ir ieviestas atbilstošas procedūras, lai nodrošinātu, ka struktūrām, kas atbildīgas par Kohēzijas fonda projektu īstenošanu, tiek sniegtas atbilstošas vadlīnijas. (Komisijas Regulas Nr. 1386/02 2. pants) |
| 5. | Ziņošana par pārkāpumiem | Vai ir atbilstošas procedūras, lai nodrošinātu, ka ziņojumi par pārkāpumiem tiek sagatavoti, iesniegti, pārraudzīti un vajadzības gadījumā tiek atgūti līdzekļi. (Komisijas Regulas Nr. 1386/02 7. pants) |
| 6. | Revīzija | Vai ir ieviestas atbilstošas procedūras un pasākumi, lai veiktu dalībvalstu Kohēzijas fonda vadības un kontroles sistēmas revīzijas (Komisijas Regulas Nr. 1386/02 9., 10., 11., 12. pants), un izstrādātu noslēguma izdevumu deklarāciju (Padomes Regulas Nr. 1164/94 12. panta 1. punkta f) apakšpunkts un Komisijas Regulas Nr. 1386/02 13., 14. un 15. pants) |
| 7. | Darbības pārbaude | Vai attiecīgajām iestādēm ir atbilstošas finanšu un pārbaudes procedūras, lai nodrošinātu izdevumu likumīgumu un izdevumu attiecināmību. (Komisijas Regulas Nr. 1386/02 4. un 8. pants) |
| 8. | Publicitāte | Vai ir veikti attiecīgi pasākumi, lai nodrošinātu atbilstību publicitātes prasībām, kas noteiktas gan Komisijas lēmumā par konkrēto projektu, gan Komisijas Lēmumā 96/455. |
| 9. | Grāmatvedības informācija | Vai dalībvalsts ir izveidojusi attiecīgas procedūras, lai uzglabātu par projektiem atbilstošus grāmatvedības dokumentus, kas pēc pieprasījuma ir pieejami Komisijai. (Komisijas Regulas Nr. 1386/02 16. pants) |
| 10. | Revīzijas liecība | Vai ir izveidotas atbilstošas procedūras, lai nodrošinātu, ka vadības un kontroles sistēma sniedz pietiekamu revīzijas liecību. (Komisijas Regulas Nr. 1386/02 6. pants) |

### 4.1.3. To revīziju mērķi, ko veic atlasītiem projektu vadītājiem / galasaņēmējiem

Kā izklāstīts iepriekš – galvenais projektu vadītāju / galasaņēmēju pārbaužu mērķis ir noteikt, vai attiecīgie dalībvalstu iestāžu vadības un kontroles sistēmas aspekti, kas attiecas uz darbībām, darbojas pienācīgi. Revīzijas ietver arī projektu vadītāju / galasaņēmēju sistēmu dokumentāciju (revīzijas liecība), ciktāl tās attiecas uz Kohēzijas fonda darbību. To revīziju mērķi, kuras attiecas uz projektu vadītājiem / galasaņēmējiem, ir saskaņā ar šo pieeju izklāstīti 3. attēlā. Revīzijas mērķi sīkāk izklāstīti 2. papildinājumā, un revīzijas pārbaudes lapas Kohēzijas fonda projektu pārbaudēm projekta īstenošanas vietā ir iekļauts 3. papildinājumā.

3. attēls. Revīzijas mērķi, kas attiecas uz projektu vadītāju / galasaņēmēju revīzijām

| Revīzijas mērķis | Mērķis |
| --- | --- |
| 1. | Vai ir ievērota izdevumu pamatotība, izraugoties projektu vadītājus un projektus / darbības Kohēzijas fonda atbalstam. |
| 2. | Vai līdzekļu saņemšana un maksājumi ir precīzi iegrāmatoti projekta vadītāja / galasaņēmēja grāmatvedības sistēmā, vai aktīvi ir pareizi iegrāmatoti un vai šīs summas ir pareizi atspoguļotas maksājumu pieprasījumos. |
| 3. | Vai (attiecībā uz valsts iestādēm vai organizācijām, kā arī vajadzības gadījumā) no Kohēzijas fonda finansēto pakalpojumu vai darbību publiskais pasūtījums ir piešķirts, pamatojoties uz pienācīgu uzaicinājumu piedalīties konkursā, vai piedāvājumu atvēršana ir pienācīgi kontrolēta un vai visi piedāvājumi ir pilnībā novērtēti pirms galīgā lēmuma pieņemšanas par pakalpojumu sniedzēju / darbības veicēju. |
| 4. | Vai panāktā virzība ir patiesi un godīgi atspoguļota visos ziņojumos un citā informācijā, kas iesniegta dalībvalsts iestādēm un Komisijai. |
| 5. | Vai projekta vadītājs / galasaņēmējs ir ievērojis Kopienas noteikumus par publicitāti, informāciju, līdztiesību un vidi, kā arī citus attiecīgus Kopienas tiesību aktus. |

### 4.1.4. Uz risku pamatotas pieejas izmantošana, izvēloties revidējamās vienības, kurās veikt revīziju, veicot pārbaudes projekta īstenošanas vietā

Izvēloties pārbaudīšanai Kohēzijas fonda projektus un citu palīdzību no Kohēzijas fonda, kā arī atsevišķas dalībvalstu iestādes, vispārējais mērķis ir nodrošināt, lai revīzijas pasākumi būtu vērsti uz tām jomām, kur ir iespējams visaugstākais risks, vienlaikus nodrošinot arī to, ka atbilstoši tiek aptvertas jomas, kur risks ir zemāks. Pārbaudes jāveic izlases kārtā ar mērķi veikt pietiekamu pārbaudi, lai pietiekamā līmenī gūtu pārliecību, ka vadības un kontroles sistēma, kas jāpārbauda katrā revīzijā, darbojas efektīvi, lai novērstu kļūdas vai pārkāpumus.

Ņemot vērā darbību iespējami lielo dažādību, var pieņemt maināmu programmu, kuras pamatā ir riska novērtējums, lai nodrošinātu, ka tiek aptvertas visas būtiskās jomas (piemēram, galvenās īstenotājas iestādes, galvenie galasaņēmēji, palīdzības veidi), lai gan tam nav noteikti jānotiek vienā un tajā pašā gadā.

To iestāžu, projektu (un citu palīdzību no Kohēzijas fonda) izvēlei, kuros jāveic revīzija, jāpamatojas uz pilnīgu riska analīzi, kurā ņemta vērā visu attiecīgo revidentu (dalībvalstu revidenti, Komisijas dienesti un Revīzijas palāta) iepriekšējā revīzijas darbība.

Informācija, kas pieejama no iepriekšējām kontrolēm, jāsavāc un jānovērtē, veicot riska novērtējumu.

Iepriekš izklāstīto procesu var izmantot, lai izstrādātu revīzijas plāna projektu, ko pēc tam var pielāgot, pamatojoties uz jebkādu revidentam pieejamu papildu informāciju. Galvenie faktori, kas jāizskata, izvēloties revidējamās vienības, ir šādi:

 	informācija par kontroles vidi un īpašiem kontroles riskiem vienībā, kurā tiks veikta revīzija;

 	informācija par interešu konflikta situācijām;

 	iesaistītās vienības veids un tās kopējā pieredze saistībā ar Kohēzijas fonda darbībām;

 	vai vadīto darbību būtība liecina, ka ir īpaši augsts iekšējais risks (sk. 4.1.1. sadaļu iepriekš);

 	informācija no citiem avotiem par īpašiem riska faktoriem;

 	informācija, kas iegūta no SYSAUDIT un SYSFIN sistēmām;

 	informācija par iestāžu vadības un kontroles sistēmas kvalitāti, jo īpaši tās kontroles rezultāti, kurus attiecīgajai iestādei vai projektu veidam iepriekš veikuši Komisijas dienesti un citi revidenti, kopā ar informāciju no dalībvalstu gada pārskatiem un kontroles paziņojumiem, un

 	vajadzība pārraudzīt iepriekš veiktu revīziju izvēli, lai nodrošinātu, ka sistēmām veikti vajadzīgie uzlabojumi.

 	citu revidentu plānotās kontroles programma, jo īpaši, lai izvairītos no dublēšanās un nosegtu jebkādas nepilnības revīziju aptvērumā;

 	ar dažādām finansētajām darbībām saistīto risku līmenis, tostarp “problemātiskās darbības” un darbības, kurās pamanītas vai paredzamas būtiskas problēmas, un

 	projekta līmenī apstiprināto izdevumu apjoms.

Izvēloties revidējamās vienības, var piemērot pielāgojošus faktorus, tostarp organizāciju fiziskās atrašanās vieta (piemēram, lai novērstu, ka revīzijas laikā pārmērīgi ilgs laiks tiek pavadīts ceļojot) un to projektu veidi, kas jāaptver. Šos pielāgojošos faktorus var izmantot arī kā filtru pirms izvēles procesa.

### 4.1.5. Revīzijas priekšdarbi

Pareiza sagatavošana ir būtiska revīzijas efektīvai veikšanai.  Lai nodrošinātu, ka sagatavošana ir atbilstoša, revidentam jāveic šādi turpmāk minēti uzdevumi un jāiegrāmato revīzijas lietā to rezultāti kopā ar apkopojumu uzdevuma plānošanas memorandā (MPM):

 	jāizskata pieejamā informācija par izvēlētajām iestādēm un projektu vadītājiem /galasaņēmējiem, lai noteiktu, vai ir kādi īpaši jautājumi, kam jāpievēršas revīzijas laikā. Jo īpaši ir jāpārbauda sistēmu apraksts kopā ar visiem atjauninājumiem, kas saņemti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1386/2002 5. pantu;

 	analītiski jāizskata finanšu un cita informācija, kas attiecas uz revidējamām vienībām, lai noteiktu visus jautājumus, kas jārisina revīzijas laikā;

 	no attiecīgiem dienestiem, kas atbildīgi par iekšējo revīziju attiecīgajā organizācijā, jāsaņem informācija par valsts veiktajām revīzijām, kontroles vidi un iespējamiem pārveidojumiem valsts vadības un kontroles sistēmā;

 	jāsaņem revīzijas liecības kopijas par attiecīgo dalībvalsti un visiem iepriekšējiem revīzijas ziņojumiem, kuros izteiktas piezīmes par revīzijas liecību, un jāizskata tās, lai identificētu visas iespējamās nepilnības, kam jāpievēršas revīzijas laikā;

 	jāizskata attiecīgās dalībvalsts gada pārskats un attiecīgie kontroles paziņojumi, lai identificētu visus jautājumus, kam jāpievēršas revīzijas laikā;

 	jāatjaunina revīzijas plāni, kas apspriesti dalībvalsts un Komisijas saskaņošanas sanāksmēs, lai ņemtu vērā visas izdarītās izmaiņas. Ja tiek plānotas vai ir notikušas vizītes uz to pašu iestādi vai darbību, jāraugās, lai nedublētos nesen veikti kontroles pasākumi, vienlaikus nodrošinot ziņojumu pienācīgu pārraudzību;

 	jāizskata saskaņošanas sanāksmju protokoli, uzraudzības komitejas protokoli un termiņa vidus novērtējuma ziņojumi;

 	jāpārbauda, vai ir iesaistīti citi fondi;

 	jāmeklē SYSAUDIT sistēmā un jāsaņem visu izvēlētajam projektam veikto revīziju pārskats. Atjauniniet savus pierakstus par konstatējumiem un pārraudzības jautājumiem;

 	ja ir iesaistītas IT sistēmas, revidentiem jānodrošina, ka viņi saņem atbilstošu dokumentāciju, lai revīzijā varētu ņemt vērā šīs sistēmas, un

 	attiecībā uz izvēlētajiem projektiem revidentam ir jāsaņem iesnieguma subsīdijas saņemšanai kopijas, vēstules par subsīdijas piešķiršanu, Komisijas lēmumiem un visiem maksājumu pieprasījumiem. Tās ir jāpārbauda, lai noteiktu to, vai ir jāveic īpašas papildu pārbaudes.

Saraksts ar noderīgām tīmekļa vietnēm, kas var būt noderīgs informācijas avots sagatavošanās posmā, ir iekļauts turpmāk:

| Paskaidrojumi | Interneta adrese |
| --- | --- |
| Europa – Eiropas Savienība tiešsaistē | www.europa.eu.int |
| Europa – Eiropas Savienības tiesību aktu portāls ES direktīvas, regulas utt. | www.europa.eu.int/eur-lex |
| Īrijas tīmekļa vietne informācijai par struktūrfondiem un Kohēzijas fondu | www.csfinfo.com |
| Portugāles tīmekļa vietne informācijai par struktūrfondiem un Kohēzijas fondu | www.qca.pt |
| Spānijas Finanšu ministrija | www.igae.minhac.es |
| Grieķijas Ekonomikas un finanšu ministrija | www.ypetho.gr |

4. papildinājumā iekļauts to sagatavošanās pasākumu saraksts, kas atbilstoši kontroles mērķim jāveic pirms dalībvalstu iestāžu revīzijas un pirms galasaņēmēju revīzijas.

Iepriekš aprakstītā darba rezultātā revidentam jāizstrādā pielāgots revidējamo vienību riska apraksts un to īpašo risku saraksts, kuriem jāpievērš īpaša uzmanība revīzijas laikā. Revīzijas plānā jāiekļauj revīzijas mērķi kopā ar konkrētām darba programmām un anketām, kas jāizmanto. Sākotnējais riska novērtējums jādokumentē darba dokumentos.

## 4.2. Vadības un kontroles sistēmas pārbaude projekta īstenošanas vietā

Projekta īstenošanas vietā revidentam jācenšas iegūt pietiekami pārliecinošus, atbilstošus un ticamus pierādījumus tam, ka ieviestās vadības un kontroles sistēma darbojas, kā aprakstīts, un ka tās ir atbilstošas, lai nodrošinātu Kohēzijas fonda izdevumu likumīgumu un finanšu un citas informācijas precizitāti un pilnīgumu. Veicot revīzijas, revidentiem jāņem vērā attiecīgā revīzijas liecība. Viņiem jo īpaši jāpārbauda, vai reģistrētā revīzijas liecība patiešām pastāv un vai pastāv atbilstoši mehānismi, lai atjauninātu revīzijas liecības dokumentāciju.

Pārbaužu veikšana ietver sistēmu dokumentēšanu, izskatot lietas, ko vajadzības gadījumā papildina ar attiecīgo darbinieku intervēšanu kopā ar šo sistēmu darbības pārbaudi. Sistēmu darbību pārbauda, pārbaudot darījumu izlasi. Kopumā ir jāveic pietiekama pārbaude, lai varētu izdarīt pareizu secinājumu par pārbaudāmo sistēmu efektivitāti. Revīzijas mērķi, kam jāpievēršas revīzijas laikā, ir izklāstīti 1. papildinājumā. Katras revīzijas faktiskais saturs ir jākoriģē revidentam, lai iepriekš 4.1. sadaļā aprakstītajā revīzijas sagatavošanas posmā ņemtu vērā kontroles vidi.

### 4.2.1. Iekšējā revīzija / iepriekš izteikto piezīmju turpmāka pārraudzība

Revidējamās vienības iekšējās revīzijas nodaļa ir atbildīga inter alia par savas organizācijas iekšējās kontroles sistēmas pārbaudi un tās atbilstības novērtējumu. Tādējādi iekšējās revīzijas informācija ir būtiska, lai informētu citus revidentus par organizāciju (tiešām – tam jau jābūt ņemtam vērā revīzijas plānošanā – sk. iepriekš 4.1.5. sadaļu). Jo īpaši ir jāņem vērā visi konstatējumi par pārbaudāmo sistēmu, lai noteiktu, vai ir veikti pienācīgi un efektīvi izlabošanas pasākumi nolūkā novērst iekšējās revīzijas identificētās nepilnības.

### 4.2.2. Sistēmu dokumentēšana un pārbaude

Svarīga Kohēzijas fonda līdzfinansēto darbību revīzijas daļa ir pārbaudīt, vai vadības un kontroles sistēma darbojas efektīvi visos būtiskajos līmeņos. Šīs pārbaudes laikā dokumentē attiecīgās sistēmas (tostarp atbilstošo informāciju no revīzijas liecības), veicot arī pārbaudes (kontroles pārbaudes), lai pārbaudītu, vai sistēmas tiešām darbojas, kā aprakstīts, un vai tās ir efektīvas.

Kontroles pārbaudēs jāpārbauda, vai vadības un kontroles sistēma darbojas saskaņoti un efektīvi. Pārbaudes jāveic to darījumu izlasei, kas attiecas uz projektu vadītājiem / galasaņēmējiem, kuri izvēlēti pārbaudēm projekta īstenošanas vietā. Ja paredzams, ka vadības un kontroles sistēma efektivitāte nebūs viendabīga (piemēram, ja dažādi darbinieki ir atbildīgi par vienu un to pašu pārbaužu piemērošanu dažādām darījumu plūsmām), revidentam jānodrošina, lai izlase būtu reprezentatīva attiecībā pret šīm iespējamām atšķirībām. Kontroles pārbaužu laikā ir svarīgi identificēt iemeslus visām identificētajām kļūdām un trūkumiem, kas var liecināt par nepilnībām vadības un kontroles sistēmā.

Kontroles pārbaužu rezultāti jādokumentē darba dokumentos, lai uzrādītu tos revīzijas ziņojumā. Revidentiem atsevišķos darba dokumentos ir skaidri jāapraksta revīzijas laikā identificētās problēmas vai kļūdas, to ietekme un ieteiktie risinājumi. Visas nepilnības un kļūdas jāapspriež ar revidējamām vienībām un to viedokļi jāpieraksta izmantošanai revīzijas ziņojumā. Pēc tam darba dokumenti, tostarp problēmu, seku un risinājumu analīze, jāizmanto revīzijas ziņojuma sagatavošanā.

1. papildinājumā iekļauta dalībvalstu iestāžu un projektu vadītāju / galasaņēmēju sistēmu standarta revīziju pārbaudes lapa. Šī atbilstības pārbaudes programma ir paredzēta, lai ļautu revidentam noteikt, vai vadības un kontroles sistēma darbojas apmierinoši. Par visām nepilnībām, kas identificētas revīzijas laikā, jāpaziņo revidējamai vienībai vai vienībām, un jāiesaka atbilstošas izmaiņas. Piezīmes, ko izsaka revidējamās vienības, jādokumentē un jāiekļauj darba dokumentos.

### 4.2.3. Projektu vadītāju / galasaņēmēju revīzijas

Tāpat kā revīzijām dalībvalstu iestādēs, arī tām pārbaudēm projekta īstenošanas vietā, ko veic pie projektu vadītājiem / galasaņēmējiem, jābūt vērstām uz to, lai dokumentētu un novērtētu to vadības un kontroles sistēmu, ciktāl tā attiecas uz Kohēzijas fonda darbību. Papildus sistēmu dokumentēšanai šīs revīzijas parasti ietver kontroles pārbaudes (atbilstības pārbaudes) un izdevumu deklarāciju izlases padziļināto pārbaudi (padziļinātās pārbaudes) attiecībā pret primārajiem dokumentiem un citu būtisku informāciju. Šīs pārbaudes mērķis ir ļaut izdarīt secinājumu par konkrētas pārbaudītās izdevumu deklarācijas precizitāti un likumīgumu. Padziļināto pārbaužu galvenie mērķi ir izklāstīti 2. papildinājumā.

Saraksts ar galvenajiem jautājumiem, kas ierosināti Kohēzijas fonda projektu pārbaudei projekta īstenošanas vietā, iekļauts 3. papildinājumā.

Padziļinātās pārbaudes var ietvert arī analītisku izskatīšanu – piemēram, dažādu koeficientu vai tendenču salīdzināšanu, lai identificētu iespējamās jomas turpmākai izmeklēšanai. Pārbaudēm jāietver arī revidējamās vienības augstākai iestādei deklarēto izdevumu saskaņošana ar šīs vienības glabātajiem finanšu grāmatvedības dokumentiem. Papildus maksājumu pieprasījumu precizitātes pārbaudei šādas pārbaudes var būt noderīgs augstāku iestāžu veiktās revīzijas efektivitātes un revīzijas liecības pareizas darbības rādītājs.

# 5. REVĪZIJAS ZIŅOJUMI

## 5.1. Revīzijas ziņojumi

Ziņojums ir galvenais revīzijas rezultātu paziņošanas līdzeklis. Ziņojumiem ir jābūt skaidriem un īsiem, un tiem ir jāatspoguļo revīzijas galvenie secinājumi. Revīzijas ieteikumi jāiekļauj pēc to svarīguma attiecībā pret Kohēzijas fondu un jānorāda darbības, kas vajadzīgas, lai vērstos pret identificētajām nepilnībām. Visos ziņojumos jābūt iekļautam kopsavilkumam, kurā izklāstīti galvenie konstatējumi un secinājumi, un tajos jābūt ieteikumiem un to izkārtojumam pēc svarīguma. Ieteikumiem un attiecīgajiem konstatējumiem jābūt saistītiem ar savstarpējām norādēm. Ziņojuma papildinājumā jābūt konstatējumu un ieteikumu kopsavilkuma tabulai, kā arī ar termiņiem ieteikumu īstenošanai. Šīs rokasgrāmatas 8. papildinājumā iekļauts Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta izmantotā standarta ziņojuma paraugs.

Nopietnas kļūdas vai sistēmas nepilnības revīzijas laikā jāapspriež ar revidējamās vienības attiecīgajiem darbiniekiem, lai apstiprinātu revidenta izpratni par kļūdas vai nepilnības būtību un lai varētu vienoties par vajadzīgo rīcību un termiņiem kļūdu izlabošanai vai sistēmu uzlabošanai. Pēc tam revidentam jāpārbauda attiecīgie fakti revidējamā vienībā, nosūtot vēstuli, kurā izklāstīti revīzijas konstatējumi un prasīti revidējamās vienības apsvērumi par šiem konstatējumiem. Revidējamās vienības apsvērumi par konstatējumiem jāņem vērā, sagatavojot revīzijas galīgo ziņojumu. Revīzijas darba dokumentos jāiekļauj paskaidrojumi par vadības iebildumiem revīzijas laikā kopā ar visu turpmāko saraksti vai apspriedēm.

Ziņojumos jābūt pietiekamiem paskaidrojumiem par revīzijas konstatējumiem un secinājumiem, lai norādītu revidējamai vienībai sistēmu nepilnības, un ieteikumos ir skaidri jānosaka vajadzīgā koriģējošā darbība. Vadības atbildes uz izteiktajiem ieteikumiem jāiekļauj revīzijas ziņojumā.

“Ātrais” ziņojums, kurā izklāstīti galvenie provizoriskie konstatējumi, jāsagatavo divu dienu laikā pēc atgriešanās no revīzijas uzdevuma veikšanas.

Revīzijas ziņojums jānosūta attiecīgajai dalībvalstij trīs mēnešu laikā pēc revīzijas vizītes. Šis termiņš var būt ilgāks, ja ir jāveic ziņojuma tulkojums, jo tas jānosūta arī dalībvalsts oficiālajā valodā. Tas ļaus revidējamām vienībām izlabot identificētās nepilnības pēc iespējas ātrāk. Revīzijas ziņojumam pievienotajā vēstulē ir jāpieprasa oficiāla atbilde, kas jāsniedz līdz noteiktai dienai, par kuru vienojas (divus mēnešus pēc ziņojuma oficiālās valodas versijas izdošanas).

Revīzijas galīgo ziņojumu nosūta arī dalībvalsts protokola partnerim saskaņā ar protokolu, kas izstrādāts starp Komisiju un kontroles partneri dalībvalstī.

Revidējamās vienības atbildē jābūt atsaucēm uz katru ziņojumā norādīto konstatējumu un jānorāda, vai šī vienība piekrīt vai nepiekrīt ziņojumā iekļautajiem konstatējumiem un ieteikumiem. Ja revidējamā vienība piekrīt konstatējumiem un ieteikumiem, tai jānorāda gan tas, kādu darbību tā gatavojas veikt, lai labotu situāciju, gan termiņi tās īstenošanai. Ja revidējamā vienība nepiekrīt konstatējumam vai ieteikumam, tai jāizklāsta iemesli, kāpēc tā nepiekrīt.

Jāpieprasa no dalībvalsts atbildes elektroniskā versija, ja tas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu tulkojumu.

## 5.2. Revīzijas ziņojuma struktūra

Revīzijas ziņojumā jābūt iekļautiem šādiem punktiem:

1. Kopsavilkums.

2. Revīzijas mērķi, apjoms un metodoloģija.

3. Veiktais darbs.

4. Konstatējumi.

5. Secinājumi un ieteikumi.

Ziņojuma matrica, kurā izmantota šī struktūra, iekļauta 8. papildinājumā.

### 5.2.1. Kopsavilkums

Kopsavilkumā jāiekļauj pārskats par revīzijas mērķiem un apjomu, galvenajiem konstatējumiem, secinājumiem un ieteikumiem, kas identificē galvenās jomas, kurām revidējamai vienībai jāpievēršas.

Apkopojošos konstatējumos jābūt savstarpējām atsaucēm uz sīki aprakstītiem konstatējumiem. Secinājumā jāizklāsta revidenta viedoklis par saistīto konstatējumu.

### 5.2.2. Revīzijas mērķi, apjoms un metodoloģija

Revīzijas apjoms vai mērķis varētu būt:

 	pārliecināties, vai atbildīgo iestāžu deklarētie izdevumi, kas pamato pēdējo maksājumu pieprasījumu, ir precīzi;

 	pārbaudīt vadības un kontroles sistēmas darbības efektivitāti, un

 	pārbaudīt sistēmas darbību, veicot pārbaudi pie projektu vadītājiem / galasaņēmējiem.

Revīzijas metodoloģijai ir jābūt īsi izklāstītai. Sniegtajai informācijai jāietver gan struktūras un projekti, kas izvēlēti pārbaudei, gan iemesli, kāpēc tie izvēlēti, gan vispārīgi paskaidrojumi par veiktajām pārbaudēm. Jāsniedz informācija par riska analīzes paņēmienu, kas izmantots, lai izvēlētu pārbaudītos projektus, vienības un darījumus. To varētu arī sīkāk izklāstīt ziņojuma papildinājumā.

### 5.2.3. Veiktais darbs

Projekta īstenošanas vietā veiktais revīzijas darbs ir jāapkopo.

### 5.2.4. Konstatējumi

Šajā sadaļā jāieraksta revīzijas konstatējumi, sniedzot visu identificēto problēmu un to izraisīto seku skaidru un loģisku analīzi.

Konstatējumi par katru Kohēzijas fonda projektu, kam veikta revīzija, jāizklāsta par revidēto

– vadošo / maksātāju iestādi

– starpniecības / īstenotāju struktūru

– galasaņēmēju

Ziņojumā jāsniedz pietiekami paskaidrojumi par vadības un kontroles sistēmā identificētajām nepilnībām, lai revidētās vienības varētu pārbaudīt izteiktos aizrādījumus un veikt izlabošanas pasākumus. Ziņojumā arī jāiekļauj īss apraksts par izvēlēto iestāžu vadības un kontroles sistēmas visiem tiem elementiem, kuri atšķiras no revīzijas liecības, kā arī vispārējs vadības un kontroles sistēmas novērtējums. Jāsniedz pietiekami paskaidrojumi par vadības un kontroles sistēmā identificētajām nepilnībām, lai revidētās vienības varētu pārbaudīt izteiktos aizrādījumus un veikt izlabošanas pasākumus.

Par revīzijām, kas veiktas pie projektu vadītājiem / operatoriem, jāsniedz īss apraksts par darbības faktiem kopā ar konstatējumiem un secinājumiem par vadības un kontroles sistēmas darbību, ņemot vērā projekta īstnošanas vietā veiktās revīzijas pārbaudes.

### 5.2.5. Secinājumi un ieteikumi

Ziņojumos jāsniedz konkrēti secinājumi, pamatojoties uz konstatējumiem, kā arī vispārīgs secinājums par sistēmu. Tajos arī jābūt ietvertiem konkrētiem ieteikumiem par rīcību, kas jāveic revidētajai vienībai, lai novērstu revīzijas laikā atklātajās nepilnības. Šiem ieteikumiem jābūt skaidriem un pamatotiem ar pārliecinošiem pierādījumiem par rīcības vajadzību. Tiem jābūt nepārprotami saistītiem ar identificētajām nepilnībām un atspoguļotām konstatējumu un secinājumu sadaļā. Ideālā gadījumā jābūt noteiktam termiņam, lai veiktu izlabošanas pasākumus un ziņotu par tiem. Ieteikumi būs pamats jebkurai turpmākās pārraudzības pārbaudei nākotnē. Tabulai (sk. 8. papildinājuma 1. pielikumu), kurā apkopoti galvenie konstatējumi, secinājumi un ieteikumi, arī jābūt ziņojuma daļai.

## 5.3. Revīzijas lietas un darba dokumenti

Pēc revīzijas ziņojuma izdošanas revīzijas darba dokumenti jāpārsūta uz centrālo uzglabāšanas vietu, lai varētu dalīties šajā informācijā ar citiem revidentiem. Uzglabāšanas laikposmu noteiks Reģionālās politikas ģenerāldirektorāts, ņemot vērā arhivēšanas noteikumus.

Lietās ir kārtējās revīzijas lietas, kurās iekļauti visi darba dokumenti, kas attiecas uz konkrēto revīzijas uzdevumu. Jākārto arī pastāvīgā informācijas lieta par katru dalībvalsti (un attiecīgā gadījumā – par katru reģionu).

Lai gan katrai revīzijai būs atšķirīgs darba dokumentu daudzums, veids un saturs, tiem jābūt pietiekami plašiem, lai:

a) 	palīdzētu revidentiem veikt viņu darbu;

b) 	sniegtu pietiekamu atbalstu revidenta viedoklim;

c) 	ļautu patstāvīgi izskatīt veikto darbu;

d) 	veicinātu metodisku pieeju uzsāktajam darbam.

### 5.3.1. Kārtējās revīzijas lieta

Darba dokumenti ir dokumentācija, ko revidents uzglabā par darbu, kas plānots un veikts saistībā ar revīziju, tostarp ievērotās procedūras, veiktās pārbaudes kopā ar iegūto informāciju un izdarītajiem secinājumiem.  Darba dokumenti jāsagatavo laikā, kad tiek veikts darbs.

Šādi dokumenti ir revidentu īpašums, un attiecīgi ir jāpieņem atbilstošas procedūras, lai nodrošinātu to drošu uzglabāšanu un konfidencialitāti. Revīzijas darba dokumenti jāglabā kārtējās revīzijas lietā.

Tāpēc kārtējās revīzijas lietas mērķis ir nodrošināt veiktā revīzijas darba dokumentāciju un ļaut jebkurai personai, kas izskata revīziju, pārliecināties, ka organizācijās, kurās veikta revīzija, ir veikta atbilstoša revīzijas pārbaude. Lietā ir jābūt šādiem elementiem:

– 	plānošanas un revīzijas grafiks;

– 	izraksti no notikušajām sanāksmēm;

– 	revīzijas ziņojums;

– 	darba dokumenti, kas attiecas uz veiktajām pārbaudēm.

### 5.3.2. Pastāvīgā revīzijas lieta

Pastāvīgās revīzijas lietas mērķis ir nodrošināt revidentiem vispārējas informācijas avotu par organizācijām, kurās veikta revīzija, tādējādi ļaujot viņiem gūt labāku izpratni par to sistēmām.

Pastāvīgā revīzijas lieta jāatjaunina katru gadu, tādējādi tā sniegs revidentam visjaunāko informāciju, kāda ir pieejama. Tajā jābūt:

– 	protokolam, piezīmēm par jebkuru vienošanos vai nolīgumiem par sadarbību ar organizāciju;

– 	paskaidrojumiem par organizācijas funkcijām un darbībām;

– 	pārvaldes un kontroles sistēmai, revīzijas liecībai, plūsmkartēm, grāmatvedības procedūrām;

– 	organizācijas shēmai, tostarp atbildīgo amatpersonu amatiem un vārdiem, norādot atbildības līniju;

– 	iepriekšējo revīziju ziņojumiem (Revīzijas palātas, Komisijas un dalībvalstu veikto revīziju);

– 	administratīviem nolīgumiem, noderīgām adresēm.

# 6. SYSAUDIT sistēma

Reģionālās politikas ģenerāldirektorāts pašlaik izstrādā un ievieš jaunu revīzijas vadības sistēmu – SYSAUDIT. Šīs sistēmas mērķi ir piedāvāt standarta rīku dažādiem Komisijas dienestiem, kas veic struktūrfondu un Kohēzijas fonda revīzijas, nodrošināt kopēju datu bāzi par šo dienestu plānotajām un veiktajām revīzijām, veicināt revīzijas darba standartizāciju un saskaņošanu un nodrošināt ģeogrāfiskajām vienībām vienkāršu piekļuvi informācijai. Pēc sistēmas pietiekamas pārbaudes ir paredzēts piešķirt piekļuvi šai sistēmai dalībvalstu apstiprinātām pārvaldēm.

Piemērošanā ir deviņi moduļi, kuros ir:

 	gada revīzijas programmas plānošana un revidējamo vienību konsultēšana;

 	revidentu un palīgu/ aizvietotāju sadalījums;

 	revīzijas ziņojuma sagatavošana;

 	revīzijas konstatējumu dokumentācija;

 	konstatējumu pārraudzība;

 	DAS pārraudzība, gada saskaņošanas sanāksmes;

 	dokumentu pārvaldība, lai droši uzglabātu visu ar revīziju saistīto saraksti.

SYSAUDIT sistēma veicinās revīzijas konstatējumu un ieteikumu turpmāko pārraudzību un pārraudzīs katra konstatējuma statusu līdz tā slēgšanai.

Par atvērtiem posteņiem SYSAUDIT sistēma norunātā dienā atgādinās revidentam, lai nosūta revidētajai vienībai vēstuli, atgādinot, ka jāveic turpmākā rīcība.

Turklāt revīzijas plānošanas posmā sistēmu var izskatīt un identificēt kā iespējamas augsta riska jomas projektus, kuros nenotiek rīcība attiecībā uz ieteikumiem vai arī tā ir ļoti lēna.

Kad ziņojums ir pabeigts un par visiem atvērtajiem posteņiem ir veikta apmierinoša rīcība, ziņojumu var slēgt.

SYSAUDIT sistēma būs jāatjaunina, lai informētu visas ieinteresētās personas, ka ziņojums ir slēgts.

# 7. revīzijas pārraudzība

Kā minēts 5.2.4. un 5.2.5. sadaļā (Konstatējumi un ieteikumi) ieteikumi un atbildes būs pamats visām turpmākās pārraudzības pārbaudēm nākotnē. Pēc revīzijas ziņojuma saņemšanas dalībvalsts valodā dalībvalstij ir divu mēnešu laikā jāpaziņo Komisijai savas piezīmes un apsvērumi.

## 7.1. Atbildes analīze

Kad saņemta atbilde no dalībvalsts, ir iespējams, ka to vajag tulkot kādā no oficiālajām darba valodām, lai revidents varētu veikt analīzi.

Pēc dalībvalsts atbildes izskatīšanas Komisijas dienesti divu mēnešu laikā sagatavo atbildi vēstules veidā, un tajā izklāsta savus apsvērumus. Šo divu mēnešu termiņu var pagarināt, ja vēstule ir jātulko.

Šajā vēstulē var:

 	noteikt, ka lieta ir slēgta, ja dalībvalsts atbilde tiek uzskatīta par apmierinošu;

 	izklāstīt ieteikumus, kuru mērķis ir uzlabot sistēmas un iekšējās kontroles procedūras, vai dažos gadījumos

 	norādīt, ka ir iespējamas finanšu korekcijas.

Iespējamo finanšu korekciju gadījumā, lai sniegtu atbildi, dalībvalstij ir divu mēneši laika pēc vēstules saņemšanas. Atbildē var pieņemt vai noraidīt ierosinātās korekcijas vai norādīt, ka patiesais kļūdu vai pārkāpumu līmenis ir zemāks, nekā minēts Komisijas vēstulē.

## 7.2. Divpusējā sanāksme un paziņojums par ad-hoc komitejas secinājumiem

Pēc šīs informācijas saņemšanas, kā arī domstarpību gadījumos dalībvalsti aicina uz divpusēju sanāksmi.  Ja pēc visas saņemtās informācijas izskatīšanas netiek panākta vienošanās ekstrapolētu vai vienotas likmes finanšu korekciju gadījumā, notiek ad-hoc komitejas sanāksme. Šī grupa izskata Komisijas revidentu iesniegtos argumentus, kas pamato ierosinātās finanšu korekcijas, kopā ar dalībvalsts atbildi, lai noteiktu, vai korekcijas līmenis ir atbilstošs. Pēc ģenerāldirektora apstiprināšanas šīs grupas pieņemtie lēmumi kļūst par noteikumiem un principiem, kas turpmāk jāievēro līdzīgos gadījumos. Kad šī konsultāciju procedūra ir pabeigta, ģenerāldirektoram jāsagatavo Komisijas lēmuma projekts, pamatojoties uz attiecīgajām regulām un Finanšu korekciju pamatnostādnēm.

## 7.3. Komisijas lēmums un tā izpilde

Komisijas lēmuma projekts jāizplata starpdienestu apspriedei. Kad šīs apspriedes ir pabeigtas, lēmuma projekts jānosūta Komisijai, kas pieņem (vai pārveido) ierosinātās finanšu korekcijas. Pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas tā izpilde jāīsteno saskaņā ar regulām.

| ETAPS | Atsauce |
| --- | --- |
| Uzdevuma izpildes ziņojums |  |
| Starpdienestu apspriede un ziņojuma un vēstules pabeigšana | Citi dienesti var sniegt atbildi 10 darba dienu laikā |
| Vēstules tulkošana valsts valodā |  |
| Dalībvalsts atbilde |  |
| Atbildes tulkošana |  |
| Tādas dalībvalstij adresētas vēstules projekts, kurā izklāstīti secinājumi (tostarp pieprasījums pēc papildu informācijas), un starpdienestu apspriede | Regulas Nr. 1164/1994 II pielikuma H panta 1. punkta piemērošana |
| Vēstules tulkošana |  |
| Dalībvalsts atbilde | Regulas Nr. 1386/2002 18. panta 1. punkts |
| Atbildes tulkošana |  |
| Dalībvalsts turpmākie jautājumi | Regulas Nr. 1386/2002 18. panta 2. punkts |
| Atbildes tulkošana |  |
| Noklausīšanās sasaukšana | Regulas Nr. 1386/2002 18. panta 3. punkts |
| Noklausīšanās | Sk. iepriekš |
| Galīgās nostājas paziņošana dalībvalstij |  |
| Ad-hoc grupas sanāksme, ja aizvien nav panākta vienošanās ar dalībvalsti |  |
| Ģenerāldirektora apstiprinājums |  |
| Komisijas lēmums |  |
| Dalībvalsts atmaksā visas korekcijas | Regulas Nr. 1386/2002 20. panta 1. punkts |

# 1. papildinājums. dalībvalstu iestāžu un projektu vadītāju / galasaņēmēju revīziju galvenie mērķi

Šajā papildinājumā izklāstīti revīzijas mērķi un sīki izstrādāti jautājumi, uz kuriem jāatbild, veicot dalībvalstu iestāžu un projektu vadītāju / galasaņēmēju revīzijas.  Papildinājumā norādīta revīziju struktūra, ieskaitot kritērijus, kas jāizmanto, lai novērtētu atbilstību regulām un citām prasībām.

Jāņem vērā, ka uz jautājumu par to, vai ir izveidotas procedūras, lai nodrošinātu konkrētu darbību vai darbības, atbildes tiks gūtas, gan izmantojot sistēmu dokumentāciju, gan kontroles pārbaudes un/vai padziļinātās pārbaudes, lai noteiktu, vai sistēma praksē darbojas efektīvi.

Pārbaudes lapas sagatavotas modulārā veidā, kas ļauj revīzijas laikā izmantot visus papildinājumā iekļautos jautājumus vai arī izvēlēties izmantošanai konkrētus mērķus.

Revīzijas mērķi, kas attiecas uz dalībvalstu vadības un kontroles sistēmas revīziju

| Revīzijas mērķis | Darbība / process | Mērķis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sistēmu apraksts | Vai ir atbilstošas procedūras, lai nodrošinātu, ka sistēmu apraksti tiek izskatīti un atjaunināti un par izmaiņām tiek paziņots Komisijai, kā ir noteikts. (Komisijas Regulas Nr. 1386/02 5. un 12. pants) |
| 2. | Apstiprinājums | Vai ir atbilstošas procedūras, lai nodrošinātu, ka atbalsta iesniegumi un lēmumi, kas pieņemti par šiem iesniegumiem, atbilst attiecīgajiem noteikumiem, ir saskaņā ar vajadzībām attiecīgajā jomā un ka iestādes lēmumi ir pilnībā dokumentēti. (Padomes Regulas Nr. 1164/94 10. pants) |
| 3. | Uzraudzība | Vai ir atbilstošas procedūras, lai efektīvi uzraudzītu Kohēzijas fonda projektu fizisko un finanšu virzību visā to īstenošanas laikā. |
| 4. | Vadlīnijas | Vai ir ieviestas atbilstošas procedūras, lai nodrošinātu, ka struktūrām, kas atbildīgas par Kohēzijas fonda projektu īstenošanu, tiek sniegtas atbilstošas vadlīnijas. (Komisijas Regulas Nr. 1386/02 2. pants) |
| 5. | Ziņošana par pārkāpumiem | Vai ir atbilstošas procedūras, lai nodrošinātu, ka ziņojumi par pārkāpumiem tiek sagatavoti, iesniegti, pārraudzīti un vajadzības gadījumā tiek atgūti līdzekļi. (Komisijas Regulas Nr. 1386/02 7. pants) |
| 6. | Revīzija | Vai ir ieviestas atbilstošas procedūras un noteikumi, lai veiktu dalībvalstu Kohēzijas fonda vadības un kontroles sistēmas revīzijas (Komisijas Regulas Nr. 1386/02 9., 10., 11., 12. pants) un izstrādātu noslēguma izdevumu deklarāciju (Padomes Regulas Nr. 1164/94 12. panta 1. punkta f) apakšpunkts un Komisijas Regulas Nr. 1386/02 13., 14. un 15. pants) |
| 7. | Darbības pārbaude | Vai attiecīgajām iestādēm ir atbilstošas finanšu un pārbaudes procedūras, lai nodrošinātu izdevumu likumīgumu un izdevumu attiecināmību. (Komisijas Regulas Nr. 1386/02 4. un 8. pants) |
| 8. | Publicitāte | Vai ir veikti atbilstoši pasākumi, lai nodrošinātu atbilstību publicitātes prasībām, kas noteiktas gan Komisijas lēmumā par konkrēto projektu, gan Komisijas Lēmumā 96/455. |
| 9. | Grāmatvedības informācija | Vai dalībvalsts ir izveidojusi atbilstošas procedūras, lai uzglabātu par projektiem atbilstošus grāmatvedības dokumentus, kas pēc pieprasījuma ir pieejami Komisijai. (Komisijas Regulas Nr. 1386/02 16. pants) |
| 10. | Revīzijas liecība | Vai ir izveidotas atbilstošas procedūras, lai nodrošinātu, ka vadības un kontroles sistēma sniedz pietiekamu revīzijas liecību. (Komisijas Regulas Nr. 1386/02 6. pants) |

|  | EIROPAS KOMISIJA REĢIONĀLĀS POLITIKAS ĢENERĀLDIREKTORĀTS Finanšu vadība, juridiskie jautājumi, kontrole, informācijas tehnoloģija un cilvēkresursi Kohēzijas fonda un ISPA kontrole un revīzija, attiecības ar valstu kontroles institūcijām |
| --- | --- |

Dalībvalstu Kohēzijas fonda vadības un kontroles sistēmas revīzijas pārbaudes lapa

Sagatavoja 	Datums:

Pārraudzību veic	Datums:

Izskatīja	Datums:

Sistēmu apraksts

Mērķis. Vai ir atbilstošas procedūras, lai nodrošinātu, ka sistēmu apraksti tiek izskatīti un atjaunināti un par izmaiņām tiek paziņots Komisijai, kā ir noteikts? (Komisijas Regulas Nr. 1386/02 5. un 12. pants)

| Jautājums | Jā/ Nē/ Neattiecas | Lieta | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| Vai dalībvalsts, kā noteikts Regulas Nr. 1386/02 5. pantā, līdz 2002. gada 7. novembrim ir iesniegusi sistēmas aprakstu par projektiem, kas pirmo reizi apstiprināti pēc 2000. gada 1. janvāra? |  |  |  |
| Ja atbilde ir “jā”, tad norādiet reģistrēto saņemšanas dienu |  |  |  |
| Ja līdz 7. novembrim nav saņemts, jautājiet, kad gaidāms |  |  |  |
| Vai dalībvalsts ir iecēlusi atbilstošu personu, kuras pienākums ir uzraudzīt izmaiņas sistēmā? |  |  |  |
| Ja atbilde ir “jā”, tad norādiet atbildīgo personu un procedūru |  |  |  |
| Ja atbilde ir “nē”, tad norādiet, kad paredzams, ka būs pieņemta šāda procedūra |  |  |  |
| Vai ir izveidota formāla procedūra, lai nodrošinātu, ka par izmaiņām sistēmā tiek paziņots atbildīgajai personai? |  |  |  |
| Ja atbilde ir “jā”, tad iegūstiet šā dokumenta kopiju |  |  |  |
| Ja atbilde ir “nē” – vai ir vienota/standarta procedūra? |  |  |  |
| Ja atbilde ir “jā”, aprakstiet procedūru |  |  |  |

Vispārīgs secinājums par sistēmu aprakstiem

Iesniegumu iesniegšanas un apstiprināšanas process

Mērķis. Vai ir atbilstošas procedūras, lai nodrošinātu, ka atbalsta iesniegumi un lēmumi, kas pieņemti par šiem iesniegumiem, atbilst attiecīgajiem noteikumiem, ir saskaņā ar vajadzībām attiecīgajā jomā un ka iestādes lēmumi ir pilnībā dokumentēti? (Padomes Regulas Nr. 1164/94 10. pants)

| Jautājums | Jā/ Nē/ Neattiecas | Lieta | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| Vai dalībvalsts sagatavotajā sistēmu aprakstā ir atbilstoši aprakstīts iesniegumu iesniegšanas un apstiprināšanas process? |  |  |  |
| Vai valsts iestāde ir veikusi padziļinātu izpēti par reģiona vajadzībām attiecībā uz Kohēzijas fonda palīdzību? |  |  |  |
| Ja atbilde ir “jā”: |  |  |  |
| Vai šis pētījums ir veikts pēdējā laikā un ir atjaunināts? |  |  |  |
| Vai ir nepārprotama saikne starp izvēlētajiem projektiem un novērtētajām vajadzībām? |  |  |  |
| Vai ir ieviesta kontrole, lai nodrošinātu vienmērīgu sadalījumu starp vides un transporta projektiem? |  |  |  |
| Vai ir procedūru rokasgrāmata, kas attiecas uz iesniegumu iesniegšanas un apstiprināšanas procesu? |  |  |  |
| Vai ir iecelta persona, kas ir pilnvarota apstiprināt iesniegumus un ir atbildīga par to? |  |  |  |
| Vai ir atbilstošas procedūras, lai nodrošinātu, ka apstiprinātie projekti atbilst ES regulām pēc: |  |  |  |
| ietekmes uz vidi novērtējuma; |  |  |  |
| transporta stratēģijas? |  |  |  |
| Vai ir atbilstošas procedūras, lai nodrošinātu, ka projekts nesaņem arī citu ES finansējumu? |  |  |  |
| Vai ir procedūras, lai noteiktu galasaņēmēja statusu attiecībā uz PVN projekta īstenošanas sākumā, lai nodrošinātu, ka: |  |  |  |
| finansēšanas plānā ir precīzi paredzētas izmaksas; |  |  |  |
| to izdevumu attiecināmība, kas deklarējami par projektu, ir konstatēta pareizi (neto vai bruto)? |  |  |  |

Vispārīgs secinājums par iesniegumu iesniegšanas un apstiprināšanas procesa atbilstību

Projektu uzraudzības process

Mērķis. Vai ir atbilstošas procedūras, lai efektīvi uzraudzītu Kohēzijas fonda projektu fizisko un finanšu virzību visā to īstenošanas laikā?

| Jautājums | Jā/ Nē/ Neattiecas | Lieta | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| Vai dalībvalsts sagatavotajā sistēmu aprakstā ir atbilstoši aprakstīts projektu uzraudzības process? |  |  |  |
| Vai ir procedūru rokasgrāmata, kas attiecas uz projektu uzraudzības procesu? |  |  |  |
| Vai rakstiskās procedūras nosaka: |  |  |  |
| kā darbības ir jāpārrauga; |  |  |  |
| kādas pārbaudes jāveic par saņemtajiem progresa ziņojumiem; |  |  |  |
| darbības, kas jāveic, ja virzība nav apmierinoša? |  |  |  |
| Vai ir procedūras, lai nodrošinātu, ka projektu darbība tiek uzraudzīta visā to īstenošanas laikā attiecībā uz: |  |  |  |
| būtiskajiem nosacījumiem, kas paredzēti Komisijas lēmumā, ar kuru projekts apstiprināts? |  |  |  |
| ES un valsts noteikumiem par: |  |  |  |
| publicitāti; |  |  |  |
| publisko iepirkumu; |  |  |  |
| izdevumu attiecināmību? |  |  |  |
| Vai progresa ziņojums attiecas gan uz finanšu, gan fizisko virzību? |  |  |  |
| Norādiet, kas sagatavo šos ziņojumus |  |  |  |
| Vai ziņojumi saņemti saskaņā ar noteikto grafiku? |  |  |  |
| Uzraudzības komiteja |  |  |  |
| Vai tās sastāvā ir pienācīgi kvalificētas personas? |  |  |  |
| Vai progresa ziņojumi par projektiem ir pietiekami sīki izstrādāti (finanšu un faktiskie dati), lai sniegtu patiesu ainu par projekta virzību? |  |  |  |
| Vai ir procedūras, lai nodrošinātu, ka tiek veikta rīcība attiecībā uz jomām, kurās Uzraudzības komiteja identificējusi nepilnības/problēmas? |  |  |  |
| Norādiet, kas ir atbildīgs par izpildes pārbaudi? |  |  |  |

Vispārīgs secinājums par projektu uzraudzības procesa atbilstību

Vadlīnijas

Mērķis. Vai ir ieviestas atbilstošas procedūras, lai nodrošinātu, ka struktūrām, kas atbildīgas par Kohēzijas fonda projektu īstenošanu, tiek sniegtas atbilstošas vadlīnijas? (Komisijas Regulas Nr. 1386/02 2. pants)

| Jautājums | Jā/ Nē/ Neattiecas | Lieta | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| Vai atbildība par attiecīgo vadlīniju izdošanu noteikta konkrētai personai / vienībai? (katrā līmenī – maksājuma / vadošā un starpposma līmeņos) |  |  |  |
| Vai ir izdotas vadlīnijas, kas attiecas uz visām iestādēm un struktūrām, kuras ir atbildīgas par Kohēzijas fonda projektu vispārējo vadību, koordināciju un īstenošanu? |  |  |  |
| Vai izdotās vadlīnijas ir pietiekamas, lai palīdzētu šīm iestādēm izveidot sistēmas, kas vajadzīgas, lai sniegtu atbilstošu pārliecību par: |  |  |  |
| izdevumu pareizību, likumīgumu un izdevumu attiecināmību; |  |  |  |
| to, ka projekti tiek īstenoti saskaņā ar attiecīgā lēmuma noteikumiem? |  |  |  |

Vispārīgs secinājums par vadlīniju izdošanai veikto pasākumu atbilstību

Ziņošana par pārkāpumiem / Līdzekļu atgūšana

Mērķis. Vai ir atbilstošas procedūras, lai nodrošinātu, ka ziņojumi par pārkāpumiem tiek sagatavoti, iesniegti, veikta to turpmākā pārraudzība un vajadzības gadījumā tiek atgūti līdzekļi?   (Komisijas Regulas Nr. 1386/02 7. pants)

| Jautājums | Jā/ Nē/ Neattiecas | Lieta | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| Vai dalībvalsts sagatavotajā sistēmu aprakstā ir atbilstoši aprakstīts process ziņošanai par pārkāpumiem? |  |  |  |
| Vai atbildība par ziņojuma par pārkāpumiem sagatavošanu, iesniegšanu un turpmāko pārraudzību noteikta konkrētai personai / vienībai? (katrā līmenī – maksājuma/vadošā un starpposma līmeņos) |  |  |  |
| Norādiet: |  |  |  |
| Cik bieži tiek sagatavoti ziņojumi par pārkāpumiem |  |  |  |
| Kā tiek veikta identificēto pārkāpumu gadījumu pārraudzība |  |  |  |
| Vai tiek nodalīti sistemātiski pārkāpumi no nesistemātiskiem pārkāpumiem |  |  |  |
| Regulas Nr. 1386/02 7. pants |  |  |  |
| Vai atbildība par Kohēzijas fonda atbalsta uzskaiti un līdzekļu atgūšanu noteikta konkrētam indivīdam / vienībai? |  |  |  |
| Vai tiek izmantota “debitoru virsgrāmatas” sistēma, lai iegrāmatotu līdzekļu atgūšanas statusu? |  |  |  |
| Norādiet, kas kārto šo grāmatojumu |  |  |  |
| Vai ir ieviestas procedūras, lai nodrošinātu, ka līdzekļi tiek atgūti bez nepamatotas kavēšanās? |  |  |  |
| Vai ir ieviestas procedūras, lai nodrošinātu, ka maksātāja iestāde reizi gadā nosūta Komisijai pārskatu par atgūstamajām summām uz šo dienu, klasificējot tās pēc atgūšanas procesa uzsākšanas gada? |  |  |  |
| Norādiet, kas par to ir atbildīgs |  |  |  |

Vispārīgs secinājums par procesa ziņošanai par pārkāpumiem atbilstību

Revīzijas pasākumi

Mērķis. Nodrošināt, ka ir veikti atbilstoši pasākumi, lai veiktu dalībvalstu izveidotās Kohēzijas fonda vadības un kontroles sistēmas revīziju (Regulas Nr. 1386/02 9. pants)

| Jautājums | Jā/ Nē/ Neattiecas | Lieta | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| Vai dalībvalsts sagatavotajā sistēmu aprakstā ir atbilstoši aprakstīti veicamie revīzijas pasākumi? |  |  |  |
| Vai atbildība par to, lai, kā noteikts Regulas Nr. 1386/02 9. pantā, tiktu pārbaudīti mazākais 15 % no kopējiem attiecināmajiem izdevumiem, pārbaudot darījumus, ir noteikta konkrētai struktūrai? |  |  |  |
| Ja atbilde ir “jā”, norādiet atbildīgo struktūru |  |  |  |
| Ja atbilde ir “nē”, jautājiet, kad un kam paredzēts noteikt šo atbildību |  |  |  |
| Vai atbildība par sistēmu revīzijām, kas vajadzīgas saskaņā ar Regulas Nr. 1386/02 9. pantu, ir noteikta konkrētai struktūrai? |  |  |  |
| Ja atbilde ir “jā”, norādiet atbildīgo struktūru |  |  |  |
| Ja atbilde ir “nē”, jautājiet, kad un kam paredzēts noteikt šo atbildību |  |  |  |
| Vai šīs struktūras ir funkcionāli neatkarīgas no darbības struktūrām maksājumu/vadošās/īstenotājas utt.)? |  |  |  |
| Norādiet, kam tās sniedz pārskatus |  |  |  |
| Vai darbības struktūrām ir kāda ietekme attiecībā uz to, kuri projekti tiek izvēlēti revīzijas veikšanai? |  |  |  |
| Vai šīm struktūrām (tas ir, struktūrām, kas atbildīgas par 9. pantā noteiktajām revīzijām) ir atbilstošs pietiekami pieredzējis / kvalificēts personāls? (Iegūstiet paskaidrojumus) |  |  |  |
| Vai šīs struktūras izmanto riska analīzi, izvēloties projektus / darījumus, kuriem veikt revīziju? |  |  |  |
| Iegūstiet paskaidrojumus / piemērus par riska analīzes piemērošanu |  |  |  |
| Norādiet, kā tiek nodrošināts pārbaužu vienmērīgs sadalījums visā periodā (2000.–2006. gadā) |  |  |  |
| Norādiet, kā tiek nodrošināts atbilstošs pārbaudāmo projektu veidu un apmēra sastāvs (tas ir, līdzsvars starp vides un transporta projektiem) un visu īstenotāju struktūru aptvērums |  |  |  |
| Vai šīs struktūras ir izstrādājušas Kohēzijas fonda revīzijas gada plānus kārtējam gadam? (Iegūstiet plāna un programmas kopiju un novērtējiet tos) |  |  |  |
| Vai šīs struktūras izmanto standarta pārskata formātu (līdzīgu Kohēzijas fonda rokasgrāmatā iekļautajam pārskata paraugam)? (Iegūstiet paraugu) |  |  |  |
| Vai šajās struktūrās ir izveidotas procedūras, lai veiktu to ziņojumos norādīto konstatējumu un ieteikumu turpmāko pārraudzību? |  |  |  |
| Ja atbilde ir “jā”, norādiet procedūru |  |  |  |
| Vai šīs vienības ir izstrādājušas revīzijas pārbaudes lapas īpaši Kohēzijas fonda projektu revīzijai? |  |  |  |
| Vai ir pierādījumi, kas liecina, ka vadītājam ir atsevišķs reģistrs katram projektam? |  |  |  |
| Vai ir pierādījumi, kas liecina, ka apstiprinošie dokumenti ļauj veikt projekta fizisko pārbaudi? |  |  |  |
| Vai ir pierādījumi, kas liecina, ka preču piegādes un pakalpojumu sniegšanu var attiecināt uz apstiprinošajiem dokumentiem? |  |  |  |
| Vai šīs pārbaudes lapas attiecas uz publicitātes, publiskā iepirkuma un atbilstības jautājumiem? |  |  |  |
| Iegūstiet pārbaudes lapas kopijas un novērtējiet tās kvalitāti |  |  |  |
| Vai revīzijas pienākumi deleģēti citu departamentu struktūrvienībām? |  |  |  |
| Ja atbilde ir “jā”, iegūstiet pierādījumus, ka ir veikti formāli pasākumi šā darba veikšanai, piemēram, nolīgumu / protokolu kopijas |  |  |  |
| Vai revīzijas pienākumu veikšana ar līgumu nodota ārējiem privātiem uzņēmumiem? |  |  |  |
| Ja atbilde ir “jā”, iegūstiet pierādījumus par: |  |  |  |
| veicamā darba uzdevumiem |  |  |  |
| vadlīnijām, kas izdotas šiem uzņēmumiem par ES atbilstības, publiskā iepirkuma un publicitātes noteikumiem |  |  |  |
| par to, kā tiek kontrolēts to darbs |  |  |  |
| par personas iecelšanu šo privāto uzņēmumu veiktā darba izskatīšanai un uzraudzīšanai |  |  |  |
| Vai tiek kārtots pastāvīgs grafiks par to, kāda virzība pašlaik panākta gan attiecībā uz mazākais 15 % no darījumiem pārbaudi, gan sistēmu pārbaudi? |  |  |  |
| Vai šīs struktūras vai privātie uzņēmumi, veicot revīzijas, veic projektu pārbaudes projekta īstenošanas vietā? |  |  |  |
| Vai atbildība par tāda pārskata izstrādāšanu, kas noteikts 12. panta 1. punkta f) apakšpunktā Regulā Nr. 1164/94, kas grozīta ar Regulu Nr. 1264/99, ir noteikta konkrētai struktūrai? |  |  |  |
| Ja atbilde ir “jā”, vai šī persona vai dienests ir funkcionāli neatkarīgs? |  |  |  |
| Vārds vai nosaukums: Kontaktinformācija: |  |  |  |

Vispārīgs secinājums par revīzijas / kontroles pasākumu atbilstību

Darbības pārbaudes

Mērķis. Vai attiecīgajām iestādēm ir atbilstošas finanšu un pārbaudes procedūras, lai nodrošinātu izdevumu likumīgumu un izdevumu attiecināmību?  (Komisijas Regulas Nr. 1386/02 4. un 8. pants)

| Jautājums | Jā/ Nē/ Neattiecas | Lieta | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| Vai dalībvalsts sagatavotajā sistēmu aprakstā ir atbilstoši aprakstīts pieprasījumu / līdzekļu izmaksu / izdevumu atmaksāšanas / pārbaudes process? |  |  |  |
| Vai ir rakstiskas procedūras, kas attiecas uz maksājumu pieprasījumu / izdevumu atmaksājumu / apkopojuma pārbaudi? |  |  |  |
| Vai ir procedūras, lai nodrošinātu atmaksāto izdevumu attiecināmību – piemēram, pārbaudes lapas, kas atsaucas uz Kohēzijas fonda projektu izdevumu atbilstības principiem? |  |  |  |
| Vai tiek veiktas pārbaudes, lai nodrošinātu, ka izdevumi: |  |  |  |
| radušies un apmaksāti atbilstošajā periodā? |  |  |  |
| ir faktiski nevis pieņemti (pārrauga maksājumus līdz bankas pārskatiem)? |  |  |  |
| neietver avansa maksājumus? |  |  |  |
| tos samaksājis lēmumā minētais galasaņēmējs? |  |  |  |
| tos pamato rēķinu-faktūru oriģināleksemplāri, kuri ir pienācīgi apstiprināti un par kuriem dota pienācīga atļauja veikt apmaksu? |  |  |  |
| nav pieprasīti iepriekš? |  |  |  |
| ir pārbaudīta to aritmētiskā precizitāte? |  |  |  |
| attiecas uz darbībām, kas ar Komisijas lēmumu ir īpaši apstiprinātas projektam? |  |  |  |
| radušies saskaņā ar attiecīgajiem Kopienas un valsts noteikumiem, jo īpaši, par vides aizsardzību, Eiropas komunikāciju tīkliem, konkurenci un publisko iepirkumu? |  |  |  |
| Vai ir atbilstoši nodalīti to personu pienākumi, kas atbildīgas par pieprasījumu pārbaudi, un to personu pienākumi, kas atbildīgas par pieprasījumu apmaksu? |  |  |  |
| Vai ir atbilstoši nodalīti to personu pienākumi, kas atbildīgas par izdevumu sertificēšanu, un to personu pienākumi, kas atbildīgas par maksājumu pieprasījumu apstiprināšanu? |  |  |  |
| Vai pārbaudēm ir atbilstoši pierādījumi? |  |  |  |
| Vai ir procedūras, lai nodrošinātu, ka maksājumi galasaņēmējiem tiek veikti laikus un bez nepamatotas kavēšanās? |  |  |  |
| Vai visas starpniekinistitūcijas un galasaņēmēji ir informēti par izmantojamiem valūtas maiņas kursiem? Iegūstiet pierādījumus. |  |  |  |
| Vai ir ieviesta kontrole, lai nodrošinātu, ka deklarētajiem izdevumiem tiek izmantots mēneša vidējais valūtas maiņas kurss (tas ir, šajā saistībā tiek pārbaudīti izdevumu pārskati)? |  |  |  |
| Pārbaudiet pārskatu izlasi, lai nodrošinātu atbilstību. |  |  |  |

Vispārīgs secinājums par veiktajiem pasākumiem attiecībā uz pieprasījumu / izdevumu izmaksas apkopošanas procesu

Publicitātes prasības

Mērķis. Vai ir veikti atbilstoši pasākumi, lai nodrošinātu atbilstību publicitātes prasībām, kas noteiktas gan Komisijas lēmumā par konkrēto projektu, gan Komisijas Lēmumā 96/455?

| Jautājums | Jā/ Nē/ Neattiecas | Lieta | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| Vai ir veikti pasākumi, lai nodrošinātu, ka visas starpniekinstitūcijas un galasaņēmēji ir informēti par publicitātes prasībām? |  |  |  |
| Vai ir iecelta “publicitātes” amatpersona, lai pārraudzītu projektu atbilstību Kohēzijas fonda publicitātes prasībām? |  |  |  |
| Vai tiek veiktas projektu pārbaudes projekta īstenošanas vietā, lai nodrošinātu, ka tiek ievērotas publicitātes prasības? |  |  |  |
| Vai pierādījumi par veiktajiem publicitātes pasākumiem ir iegūti no visu projektu galasaņēmējiem. (piemēram, audio-vizuālie materiāli, brošūras, paziņojumi presei, fotogrāfijas projekta īstenošanas būtiskās stadijās)? |  |  |  |
| Vai tiek izmantota pārbaudes lapa, lai nodrošinātu, ka veiktie publicitātes pasākumi ir atbilstoši projekta lielumam / budžetam? |  |  |  |
| Iegūstiet pierādījumus par veiktajiem publicitātes pasākumiem. |  |  |  |

Vispārīgs secinājums par publicitātes prasību ievērošanai veiktajiem pasākumiem

Grāmatvedības informācija, kas jāglabā un jānosūta Komisijai

Mērķis. Vai dalībvalstī ir atbilstošas procedūras, lai uzglabātu par projektiem atbilstošus grāmatvedības dokumentus, kas pēc pieprasījuma ir pieejami Komisijai? (Komisijas Regulas Nr. 1386/02 16. pants)

| Jautājums | Jā/ Nē/ Neattiecas | Lieta | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| Vai tiek izmantota datorizēta grāmatvedības sistēma, lai iegrāmatotu visus būtiskos datus par Kohēzijas fonda projektiem? |  |  |  |
| Ja atbilde ir “jā”: |  |  |  |
| Vai tā ir atbilstoša, lai nodrošinātu, ka tiek sniegta savlaicīga, būtiska un precīza informācija par Kohēzijas fonda projektiem? |  |  |  |
| Vai sistēmā tiek iegrāmatota informācija par visām jomām, kas noteiktas Regulas Nr. 1386/02 IV pielikumā? |  |  |  |
| Vai Komisijai iesniedzamo datu formāts atbilst vēlamajām tehniskajām specifikācijām datņu pārsūtīšanai, kā norādīts Regulas Nr. 1386/02 V pielikumā? |  |  |  |
| Vai datu ievade sistēmā tiek regulāri atjaunināta, lai nodrošinātu, kā tā laikus sniedz informāciju par projektiem? |  |  |  |
| Norādiet, cik bieži |  |  |  |
| Vai ir procedūras, lai nodrošinātu, ka informāciju Komisijai (pēc pieprasījuma) var sniegt 10 darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas? |  |  |  |
| Norādiet atbildīgās personas vārdu un kontaktinformāciju |  |  |  |
| Vai ir formāli definēti piekļuves līmeņi? |  |  |  |
| Konstatējiet, kam ir piekļuve sistēmai lai atjauninātu datus lai aplūkotu datus Atsevišķu paroļu pastāvēšana |  |  |  |
| Vai ir drošības / piekļuves vadība, lai nodrošinātu datu integritāti? |  |  |  |
| Ja nav izveidota datorizēta sistēma, vai ir plānots to izveidot? |  |  |  |
| Ja nav datorizētas grāmatvedības sistēmas, norādiet, kāda sistēma tiek izmantota un vai tā atbilst iepriekšējos jautājumos minētajiem noteikumiem |  |  |  |

Vispārīgs secinājums par grāmatvedības dokumentu uzglabāšanas pasākumiem

Revīzijas liecība

Mērķis. Vai ir atbilstošas procedūras, lai nodrošinātu, ka vadības un kontroles sistēma sniedz pietiekamu revīzijas liecību? (Komisijas Regulas Nr. 1386/02 6. pants)

| Jautājums | Jā/ Nē/ Neattiecas | Lieta | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| Vai ir revīzijas liecības apraksts, kas attiecas uz šādām jomām: |  |  |  |
| Grāmatvedības dokumentu (ieskaitot tehniskās specifikācijas, finanšu plānu, progresa ziņojumus, konkursa dokumentāciju, projekta izpildes pārbaužu ziņojumus) atrašanās vieta katrā līmenī? |  |  |  |
| Visu iesaistīto struktūru saraksts? |  |  |  |
| Izmaksu/izdevumu sadalījuma pamats, ja izmaksas tikai daļēji attiecas uz projektu? |  |  |  |
| Izdevumu pārskatu apkopošanas process katrā līmenī? |  |  |  |
| Datorizēta grāmatvedības katra līmeņa datu pārsūtīšana? |  |  |  |
| Vai katram no iepriekš minētajiem procesiem ir: |  |  |  |
| Rakstisks procesa apraksts kopā ar paskaidrojumiem par katru iesaistīto struktūru? |  |  |  |
| Plūsmkarte, kas parāda informācijas plūsmu starp dažādām struktūrām katrā līmenī? |  |  |  |
| Norādiet, kas ir atbildīgs par to, lai nodrošinātu, ka revīzijas liecības apraksts tiek atjaunināts |  |  |  |

Vispārīgs secinājums par revīzijas liecības precīzai dokumentēšanai veikto pasākumu atbilstību

# 2. papildinājums. padziļināto parbaužu mērķi

Šajā papildinājumā izklāstītas vadlīnijas par vispārējiem kritērijiem, kas izmantojami, lai izstrādātu padziļinātas pārbaudes attiecībā uz Kohēzijas fonda darbībām.

Padziļināto pārbaužu mērķis ir noteikt atsevišķu darījumu vai darbību atbilstību attiecīgajiem noteikumiem vai regulām. Saistībā ar Kohēzijas fonda revīzijām šīs pārbaudes jo īpaši tiek izmantotas, lai veiktu turpmākas pārbaudes, ja identificētas sistēmu nepilnības. Tā kā padziļinātās pārbaudes izmanto, lai izmeklētu konkrētus darījumu veidus, izmantojot turpmāk izklāstītos kritērijus, būs jāizstrādā revīzijas programmas, kas atbilstu visiem iespējamiem gadījumiem.

Visām padziļinātās pārbaudes revīzijas programmām jābūt izstrādātām tā, lai pārbaudītu, vai tiek ievēroti turpmāk izklāstītie kritēriji. Katram kritērijam ir norādīta iespējamā padziļinātā pārbaude. Jāņem vērā, ka šie piemēri nav domāti kā galīgi vai pilnīgi.

| Kritērijs | Padziļinātās pārbaudes būtība un piemērs |
| --- | --- |
| Darbības likumīgums | Pārbaude, vai faktiski veiktā darbība atbilst attiecīgajam juridiskajam pamatam. Piemēram, varētu pārbaudīt, vai konkrēta darbība, kas uzsākta saskaņā ar Kohēzijas fondu, atbilst regulās sīki aprakstītām prasībām attiecībā uz finansējuma summu vai īpatsvaru. |
| Finanšu un citu dokumentu pilnīgums | Pārbaude, vai finanšu un citas informācijas sistēmas iegrāmato visu būtisko informāciju. Piemēram, padziļinātajā pārbaudē varētu pārbaudīt, vai visiem ienākošajiem rēķiniem-faktūrām piešķirts kārtas numurs un vai projekta vadītājs / galasaņēmējs ir tos visus uzskaitījis un uzglabā tos centralizēti un vai par visiem ieņēmumiem vai veiktajiem darbiem ir sagatavots rēķins-faktūra. Saistībā ar šīm pārbaudēm var izmantot analītiskās procedūras – jo īpaši koeficientus un prognostiskas pārbaudes. |
| Darbības faktiskums | Pārbaude, vai darbības, kas iegrāmatotas finanšu un citās sistēmās, ir faktiski notikušas. Piemēram, padziļinātajā pārbaudē varētu pārbaudīt, vai finanšu sistēmā iegrāmatoti maksājumi apakšuzņēmējiem faktiski ir veikti, pārraugot iegrāmatotos maksājumus līdz bankas pārskatiem. Līdzīgi arī varētu pārbaudīt dokumentus par krājumiem, lai pārbaudītu, vai preces faktiski ir piegādātas. |
| Darbības izmērīšana | Pārbaude, vai darījumu summas ir aprēķinātas, izmantojot pareizo bāzi. Piemēram, padziļinātajā pārbaudē var pārbaudīt, vai ir izmantots pareizais valūtas maiņas kurss, lai konvertētu eiro pieprasījumu, kas izteikts valsts valūtā. |

| Kritērijs | Padziļinātās pārbaudes būtība un piemērs |
| --- | --- |
| Novērtēšana | Pārbaude, vai aktīvi un citi posteņi finanšu grāmatvedības dokumentos ir iegrāmatoti atbilstoši pareizajai vērtībai. Piemēram, padziļinātajā pārbaudē var pārbaudīt, vai tāda aktīva pārdošana vai pirkšana, kas pirkts ar Kohēzijas fonda atbalstu, ir iegrāmatota grāmatvedības sistēmā atbilstoši pareizajai vērtībai, pārbaudot rēķina-faktūras vai pārdošanas dokumenta oriģināleksemplāru. |
| Esamība | Pārbaude, vai aktīvs vai citi posteņi tiešām pastāv. Piemēram, padziļinātā pārbaude var pārbaudīt, vai aktīvs, kas iegrāmatots finanšu grāmatvedības dokumentos, tiešām pastāv. Šīs padziļinātās pārbaudes saistītas ar fiziskās esamības pārbaudi – aktīvu pārvaldītāja apstiprinājumu vai aktīva faktisku apskati. |
| Īpašumtiesības | Pārbaude, vai struktūrai, kurā tiek veikta revīzija, faktiski pieder iegrāmatotie aktīvi vai arī vai tā tos atbilstoši izmanto. Piemēram, padziļinātajā pārbaudē var pārbaudīt, vai revidējamai vienībai ir spēkā esošas nomas tiesības uz telpām, kuras tiek izmantotas Kohēzijas fonda darbībai un ko šis fonds finansiāli atbalsta, vai arī tā ir šo telpu likumīgais īpašnieks. |
| Ievades un izvades kvalitāte | Pārbaude, vai ievadēm un izvadēm ir atbilstoša kvalitāte. Piemēram, attiecībā uz ievadēm varētu pārbaudīt, vai grāmatvedības sistēmai ir iebūvēta ievades kontrole, lai nodrošinātu datu pilnīguma un integritātes kontroli. Attiecībā uz izvadēm varētu pārbaudīt, vai sistēma ar procesu kontroles palīdzību nodrošina, ka pārskati ir pilnīgi un pareizi. |

# 3. papildinājums. ierosinātais galveno jautājumu saraksts kohēzijas fonda projektu pārbaudei projekta īstenošanas vietā

|  | EIROPAS KOMISIJA REĢIONĀLĀS POLITIKAS ĢENERĀLDIREKTORĀTS Finanšu vadība, juridiskie jautājumi, kontrole, informācijas tehnoloģija un cilvēkresursi Kohēzijas fonda un ISPA kontrole un revīzija, attiecības ar valstu kontroles institūcijām |
| --- | --- |

Kohēzijas fonda projekts Nr.: 	/      /      /

Paskaidrojumi:

Revīzijas liecība

Mērķis. Nodrošināt, ka iestādēm ir finanšu un grāmatvedības sistēmas, kas sniedz atbilstošu revīzijas liecību, un ka atmaksātos izdevumus iespējams summāri saskaņot katrā līmenī.

| Pārbaude | Sākums | Lieta | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| Pārbaudiet, vai izdevumus, kas iegrāmatoti pēdējā izmaksas pieprasījumā Komisijai, pamato dokumentācija, kas tiek uzglabāta starpposma un galasaņēmēja līmenī. |  |  |  |
| Vai tiek izmantots atsevišķs virsgrāmatas konts, lai iegrāmatotu projekta ieņēmumus un ziņas par maksājumiem? Iegūstiet tā kopiju. |  |  |  |
| Saskaņojiet virsgrāmatas kontu ar kopējo summu, kas pieteikta Kohēzijas fonda atbalstam. |  |  |  |
| Pārliecinieties, vai galasaņēmējs pārrēķinājis summas valsts valūtā atbilstoši kursam, kāds bija maksājuma dienā. |  |  |  |
| Vai ir pieejamas tabulas, kurās analizēti dažādu projekta elementu izdevumi, tas ir, galveno pasūtījumu līgumi, zemes iegāde, maksa par konsultācijām utt. |  |  |  |

Vispārīgs secinājums par revīzijas liecības atbilstību

Izdevumu attiecināmība

Mērķis. Nodrošināt, ka tiek atmaksāti tikai tie izdevumi, kas atbilst Kohēzijas fonda atbalstam.

| Pārbaude | Sākums | Lieta | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināt, ka atmaksātie izdevumi ir radušies un samaksāti atbilstošajā periodā, kā noteikts Komisijas lēmuma par projektu 2. pantā. Atlasīt rēķinus-faktūras par vairākiem līgumiem (un citiem izdevumiem) atbilstošā perioda sākumā un beigās . |  |  |  |
| Nodrošināt izlasi, kas liecina, ka atmaksāto izdevumu veids ir atbilstošs saskaņā ar kritērijiem, kas izklāstīti Principos par izdevumus apliecinošo dokumentu atbilstību, piemēram, PVN, paša zemes pirkšana, darbības izmaksas utt. |  |  |  |
| Pārbaudīt, vai avansi, kas darbuzņēmējiem izmaksāti ārpus līguma noteikumiem, nav iekļauti atmaksātajos izdevumos pirms ar tiem saistītie darbi ir izdarīti. |  |  |  |

Vispārīgs secinājums par atmaksāto izdevumu attiecināmību

Publiskais iepirkums

Mērķis. Nodrošināt attiecībā uz valsts iestādēm, ka tiesības slēgt no Kohēzijas fonda līdzfinansētus līgumus par būvdarbu veikšanu, pakalpojumu sniegšanu vai preču piegādi ir piešķirtas, pamatojoties uz pienācīgu uzaicinājumu piedalīties konkursā, ka piedāvājumu atvēršana tiek rūpīgi kontrolēta un ka visi piedāvājumi tiek pilnīgi izvērtēti pirms līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.

Vispārīgi. ORGANIZĀCIJA (Jautājumi, kas saistīti ar sistēmas revīziju)

| Pārbaude | Sākums | Lieta | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| Vai ir pieejams īss sistēmas apraksts attiecībā uz Kohēzijas fonda projektu iepirkumiem (kuras struktūras ir atbildīgas par infrastruktūras un vides projektu iepirkumiem)? |  |  |  |
| Vai projekta vadītājs ir informēts par ES un dalībvalstu iestāžu pieņemtajiem noteikumiem, kas reglamentē to, kā piešķiramas tiesības slēgt publiskā iepirkuma līgumus? |  |  |  |
| Vai valsts tiesību aktos ir transponētas Eiropas direktīvu normas par iepirkumu? Iegūstiet attiecīgo dokumentu kopijas. |  |  |  |
| Vai ir pieejamas plūsmkartes un/vai organizācijas shēmas, kas atspoguļo dokumentu plūsmu un lēmumu pieņemšanas procesu? |  |  |  |
| Vai iepirkuma procedūras ir izklāstītas rokasgrāmatā? |  |  |  |
| Kā tiek nodrošināts tas, ka tiek likvidēti jebkādi diskriminējoši elementi? Vai uzaicinājumā uz konkursu ir precizēti atlases kritēriji? |  |  |  |

Vispārīgs secinājums par publisko iepirkumu

Publiskais iepirkums (turpinājums)

Līgums pārbaudīts:

Priekšdarbi

| Pārbaude | Sākums | Lieta | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| Vai pastāv projekta Finanšu memorands pirms tiek uzsākta konkursa procedūra? Iegūstiet budžeta kopiju. |  |  |  |
| Vai līguma izpildei tika iecelts projekta vadītājs? |  |  |  |

Publicēšana

| Vai paziņojums par iepirkumu ir iepriekš publicēts OV un saņēmējas valsts oficiālajā izdevumā un citos valsts mēroga laikrakstos un nozaru izdevumos? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vai piedāvājumu iesniegšanai tika piemērots pareizs termiņš (parasti vismaz 90 dienas pēc paziņojuma publicēšanas) |  |  |  |
| Vai paziņojumos par publiskā iepirkuma līgumiem, kas publicēti Oficiālajā Vēstnesī, minēts līdzfinansējums saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1164/94 II pielikuma 1. pantu |  |  |  |
| Vai darbuzņēmēji pieprasīja papildu informāciju un, ja tāda tika sniegta, vai tā tika sniegta arī citiem konkursa pretendentiem? |  |  |  |

Piedāvājums / atlases procedūra

| Norādiet izmantoto atlases procedūru |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atklāta |  |  |  |
| Ierobežota |  |  |  |
| Sarunu |  |  |  |
| Vai darbuzņēmēji pieprasīja papildu informāciju un, ja tāda tika sniegta, vai tā tika sniegta arī visiem pārējiem konkursa pretendentiem? |  |  |  |

Piedāvājumu atvēršanas procedūras

| Pārbaude | Sākums | Lieta | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| Vai visi piedāvājumi atvērti paziņojumā norādītajā dienā divu vai vairāk cilvēku klātbūtnē un vai visi piedāvājumi ir iegrāmatoti? |  |  |  |
| Izskatiet piedāvājumu atvēršanas ziņojumā vismaz šādus jautājumus: – konkursa pretendentu skaits; – atkāpšanās; – neatbilstība un argumentācija; – to piedāvājumu cenas, kas pieņemti turpmākai novērtēšanai |  |  |  |

Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūra

| Kā tiek izvēlēti piedāvājumi novērtēšanai vai arī tiek vērtēti visi iesniegtie piedāvājumi? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vai ir līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas komiteja? Kāds ir šīs komitejas sastāvs? (Iegūstiet informāciju par vārdiem un amatiem) Kādi kritēriji tiek izmantoti, piešķirot tiesības slēgt līgumus (uzskaitiet, norādot arī izmantoto punktu / skaitīšanas sistēmu) Pārbaudiet šo kritēriju piemērotību Vai pamats punktu piešķiršanai katram pretendentam saskaņā ar katru kritēriju ir iegrāmatots / pamatots Vai ir sagatavots piedāvājuma novērtējuma ziņojums? Kas sagatavo šo ziņojumu? Pārbaudiet saskaņā ar dažādām kategorijām piešķirtos papildpunktus / kopējo punktu skaitu Vai piedāvājumu novērtēšanas gaitā tehnisko ziņojumu / konkursa pretendentu novērtējuma ziņojumu sagatavojis inženieris? Izskatiet šo dokumentu un pārbaudiet punktu piešķiršanu |  |  |  |

| Pārbaude | Sākums | Lieta | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| Iegūstiet ziņojuma par piedāvājumiem kopiju un izskatiet to |  |  |  |
| Vai konkursa dokumentācija nosaka: – atlases un līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijus; – novērtēšanai izmantojamo tabulu; – vai ir atļauti varianti; – vai ir atļauta apakšlīgumu slēgšana; – piedāvājuma valūtu; |  |  |  |
| Kā piedāvājumu novērtēšanas gaitā ir piešķirti punkti |  |  |  |
| Apstipriniet, ka novērtēšana notika saskaņā ar tabulu, kas publicēts konkursa dokumentācijā, un ka pēc tam tabulā nav izdarītas nekādas izmaiņas. |  |  |  |
| Piedāvājumu tehniskā atbilstība: jā vai nē |  |  |  |
| Vai ir veikta piedāvājumu aritmētiskās pareizības pārbaude un, ja bijušas kļūdas, vai piedāvājums(-I) ir izlaboti? |  |  |  |
| Vai ir novērtētas tā atbilstošā piedāvājuma alternatīvas, kam ir viszemākā cena? |  |  |  |
| Vai no katras partijas izvēlēts ekonomiski visizdevīgākais piedāvājums? |  |  |  |
| Vai cena ir atbilstoša pieejamam budžetam? |  |  |  |
| Vai konkursa pretendentiem pieprasīts izskaidrot pārmērīgi zemas piedāvātās cenas un vai novērtētājs ir pienācīgi motivējis šo piedāvājumu apstiprināšanu vai noraidīšanu? |  |  |  |
| Vai visa procedūra – formālā atbilstība un tehniskais un finanšu novērtējums un izraudzītā pretendenta izvēle – ir pilnībā dokumentēta? |  |  |  |
| Vai novērtēšanas kritēriji tika noteikti pirms piedāvājumu saņemšanas? |  |  |  |
| Vai piedāvājumu novērtēšanā izmantoti visi novērtēšanas kritēriji, kas minēti konkursa procedūras nosacījumos? |  |  |  |
| Vai piedāvājumu novērtēšanā izmantoti tādi kritēriji, kas nav minēti konkursa procedūras nosacījumos? |  |  |  |

Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana

| Pārbaude | Sākums | Lieta | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| Līgumi, ko parakstījusi līgumslēdzēja iestāde? |  |  |  |
| Rezultātu publicēšana OV, internetā un citos medijos |  |  |  |
| Pārbaudiet/pajautājiet, vai kāds no līgumslēdzējiem iesniedza pārsūdzību līgumslēdzējai iestādei, izskatiet tās saturu un līgumslēdzējas iestādes atbildi. |  |  |  |

Vispārīgs secinājums par publiskā iepirkuma procedūru šim projektam

Projekta esamība:

Mērķis. Nodrošināt, ka projekts tiek īstenots, kā ieplānots un kā apstiprināts Komisijas lēmumā.

| Pārbaude | Sākums | Lieta | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| Apmeklējiet objektu projekta īstenošanas vietā, lai pārbaudītu projekta fizisko esamību. |  |  |  |
| Atzīmējiet projekta galvenos elementus un pārbaudiet tos attiecībā pret Komisijas lēmumā / subsīdijas iesniegumā iekļauto apstiprināto būvdarbu aprakstu Ja vajadzīgs, iegūstiet inženierzīmējumus. |  |  |  |
| Iegūstiet ziņas par visiem izmaksu limita pārsniegumiem un paskaidrojumus par tiem. Iegūstiet visu pārveidojumu / variāciju kopijas un pārliecinieties, ka tās: – ir pienācīgi apstiprinātas; – ietilpst apstiprināto darbu apjomā. |  |  |  |
| Tehniski sarežģītākiem projektiem novērtējiet nepieciešamību izmantot tehniskos ekspertus, lai pārbaudītu konkrētus projekta aspektus (piemēram, izmaksu limitu pārsniegumus, neparedzētus būvdarbus, izdevīguma aspektus, fizisko virzību attiecībā pret finanšu tēriņiem). |  |  |  |
| Rīkojiet sapulci ar tehnisko ekspertu līdzdalību, lai noteiktu veicamo būvdarbu raksturu un apjomu. – oficiāli vienojieties par būvdarba apjomu un uzdevumu un apstipriniet to rakstiski; – izskatiet tehniskā eksperta ziņojumu un noorganizējiet sapulci, lai apspriestu izdarītos secinājumus. |  |  |  |
| Novērtējiet eksperta ziņojumā izklāstītos konstatējumus un secinājumus. |  |  |  |
| Nosakiet, vai, ņemot vērā eksperta ziņojuma novērtējumu, nepieciešama turpmākās izpildes pārraudzība. |  |  |  |

Secinājumi

Publicitātes pasākumi

Mērķis: Nodrošināt, ka tiek ievērotas Lēmuma V pielikumā un Lēmumā 96/455/EK minētās publicitātes prasības.

| Pārbaude | Sākums | Lieta | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| Vai dalībvalsts iestādes informē plašāku sabiedrību par Kopienas lomu saistībā ar projektiem? |  |  |  |
| Vai ir veikti informatīvi un publicitātes pasākumi projekta īstenošanas vietā? |  |  |  |
| Vai projektu saturs ir publicēts visatbilstošākajā veidā visā dalībvalsts teritorijā, izmantojot vietējos un reģionālos medijus? |  |  |  |
| Ja tiek veikti ieguldījumi, kuru izmaksas pārsniedz 1 miljonu ECU: Vai dalībvalstu iestādes regulāri rīko preses konferences vietējā līmenī, lai informētu par visiem faktiem saistībā ar projektu? Vai dalībvalstu iestādes uzstāda informācijas stendus projektu īstenošanas vietās pēc darbu pabeigšanas uz laiku, kas nav mazāks par diviem gadiem, rezervējot ES vismaz 50% no kopējā laukuma, norādot kopējo izmaksu tāmi un Kohēzijas fonda iemaksu un norādot Eiropas emblēmu? Vai dalībvalstu iestādes uzstāda pastāvīgas informatīvas plāksnes uz infrastruktūras objektiem, kas ir pieejami plašai sabiedrībai, norādot Eiropas emblēmu un Savienības daļu finansējumā, minot arī Kohēzijas fondu? |  |  |  |
| Ja tiek veikti ieguldījumi, kuru izmaksas pārsniedz 10 miljonus ECU: Vai dalībvalstu iestādes regulāri izdod vispārīgas brošūras un profesionālus audiovizuālus materiālus, kas jānodod pārraidīšanai valsts un reģionālām televīzijas un radio stacijām, Komisijai un pēc pieprasījuma – ieinteresētajiem uzņēmumiem un sabiedrībai? Vai dalībvalstu iestādes uzstāda informatīvu plāksni? |  |  |  |
| Pārbaude | Sākums | Lieta | Piezīmes |
| Ja tiek veikti ieguldījumi, kuru izmaksas pārsniedz 20 miljonus ECU, papildus pasākumiem, kas veicami, ja izmaksas ir 1 miljonu € un 10 miljonus €: Vai dalībvalstu iestādes regulāri visas valsts mērogā rīko preses konferences par projektiem, tostarp prezentējot audiovizuālos materiālus? |  |  |  |
| Publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana Regulas (EK) Nr. 1164/94 II pielikuma 1. pantā noteikts, ka paziņojumos, kas nosūtīti publicēšanai Eiropas Kopienas Oficiālajā Vēstnesī, norāda projektus, par kuriem iesniegti iesniegumi Kopienas palīdzības saņemšanai vai kuriem palīdzība piešķirta. Pārbaudiet paziņojumu izlases atbilstību |  |  |  |

Vispārīgs secinājums par publicitātes pasākumiem, kas veikti attiecībā uz šo projektu

# 4. papildinājums. Revīzijas priekšdarbi / dalībvalstis

Pareiza sagatavošana ir būtiska revīzijas efektīvai veikšanai.  Lai nodrošinātu, ka sagatavošana tiek veikta pareizi, revidentam jāveic šādi uzdevumi un rezultāti jāiegrāmato revīzijas lietā:

Atbalsta iesniegumi

 	Iegūstiet izskatīšanai izvēlēto projektu iesniegumus Kohēzijas fonda palīdzībai. Izskatiet šo dokumentu un nosakiet, vai projekts vai projektu grupa nepārprotami atbilst Kohēzijas fonda mērķiem.

 	Lai nodrošinātu, ka ir iesniegti pareizi iesniegumi, palūdziet iesniegumu iesniedzēju sarakstu un izskatiet vērtējumu, kā izvēlēti finansētie projekti.

Lēmumi

 	Iegūstiet tā Komisijas sākotnējā lēmuma kopiju, ar kuru apstiprināts projekts, un izskatiet to attiecībā uz atbilstības datumiem, valsts un privāto finansējuma, atbalsta īpatsvaru un paredzamiem ieņēmumiem. Norādiet arī projekta apjomu un konkrētās veicamās darbības.

 	Iegūstiet kopijas no visiem sākotnējā lēmuma grozījumiem, kuros norādītas visas izmaiņas projekta apjomā un jebkādas citas finansiālas vai nefinansiālas izmaiņas.

Uzraudzība

 	Iegūstiet projekta jaunāko progresa ziņojumu un pierādījumus par pabeigšanas statusu. Izskatiet un identificējiet posteņus, ko jūs pārbaudīsiet projekta īstnošanas vietā.

 	Iegūstiet dalībvalstī noteiktās procedūras, kas paredz, kādai jābūt rīcībai, ja virzība nav apmierinoša. Izskatiet, vai ir noteikumi par atmaksājumiem.

 	Izskatiet attiecīgās dalībvalsts gada pārskatu un attiecīgos kontroles paziņojumus, lai identificētu visus jautājumus, kam jāpievēršas revīzijas laikā;

 	Izskatiet saskaņošanas sanāksmju protokolus, uzraudzības komitejas protokolus un termiņa vidus novērtējuma ziņojumus.

Kopienas līdzekļu aizsardzība

 	Pieprasiet, lai uz jūsu ierašanās brīdi tiktu darīti pieejami visi apstiprinošie dokumenti par konkrēto izskatāmo projektu.

 	Iegūstiet sarakstu ar visiem galvenajiem ar projektu saistītajiem līgumiem par būvdarbu veikšanu, pakalpojumu sniegšanu un preču piegādi. Pieprasiet, lai saistībā ar šiem līgumiem tiktu darīti pieejami šādi dokumenti:

 	administratīvie noteikumi;

 	paziņojumu par konkursu publikācijas;

 	piedāvājumu atvēršanas lapa, kurā iegrāmatota piedāvājumu atvēršana;

 	dokuments, kurā novērtēti piedāvājumi un piešķirtas tiesības slēgt līgumus;

 	piedāvājumu tehniskais novērtējums;

 	līgums;

 	paskaidrojumi par sākotnējos līgumos izdarītiem grozījumiem.

 	Iegūstiet projekta izdevumu sarakstus, kas pamato jaunāko izdevumu pārskatu, ko maksātāja iestāde iesniegusi Komisijai par pārbaudāmo projektu. Vēlams, lai tie būtu tabulas formātā un būtu analizēti pēc galvenajiem ar projektu saistītajiem būvdarbiem un līgumiem.

 	Iegūstiet dalībvalsts sistēmu apraksta kopiju un jo īpaši pārbaudiet aprakstus, kas attiecas uz organizācijām, kuras ir iesaistītas revidējamā projekta īstenošanā. Pārbaudiet revīzijas liecības aprakstu, grāmatvedības / maksājumu sistēmas iekšējās kontroles aprakstu, organizācijas shēmu – pienākumus. Tas būs labs avots riska novērtējuma veikšanai.

 	Izskatiet dalībvalstu procedūras attiecībā uz to, lai būtu nodrošināta izdevumu attiecināmība.

 	Izskatiet tiesību aktus par PVN attiecībā uz projekta atbalstītājiem /galasaņēmējiem, lai noteiktu to statusu attiecībā uz atmaksātajiem attiecināmajiem izdevumiem.

 	Revidentam jāpieprasa sīkāka informācija par visiem līdz šim brīdim iesniegtajiem maksājumu pieprasījumiem, kas attiecas uz izvēlētajiem projektiem.

 	Pārbaudiet dalībvalsts procedūras attiecībā uz kļūdām, krāpšanu un pārkāpumiem. Iegūstiet to kļūdu, krāpšanas gadījumu un pārkāpumu sarakstu. Novērtējiet to ietekmi uz veikto riska novērtējumu un izlemiet, vai ir jāveic turpmāka izskatīšana projekta īstenošanas vietā.  Pārbaudiet arī to, vai Eiropas Birojā krāpšanas apkarošanai nav dokumentu par šo priekšmetu.

 	Novērtējiet risku, ka var notikt projektu šķērsfinansēšana (tas ir, projekti saņem ERAF un Kohēzijas fonda palīdzību). Iegūstiet paskaidrojumus par visām ERAF finansētajām darbības programmām vides un transporta nozarēs.

Revīzijas

 	Iegūstiet visu pārbaudāmajam projektam veikto valsts revīziju ziņojumu kopijas. Pārbaudiet konstatējumus un pieprasiet sīkāku informāciju par jebkādu turpmāko izpildi, kas veikta atbilstoši izteiktajiem ieteikumiem.

 	Izskatiet iepriekš veiktās revīzijas, ko šim projektam veikusi Komisija vai Eiropas Kopienu Revīzijas palāta.

 	Pārbaudiet revīzijas plānus, kas apspriesti dalībvalsts un Komisijas saskaņošanas sanāksmēs, lai ņemtu vērā visus izdarītos grozījumus. Ja tiek plānotas vai ir notikušas vizītes tajā pašā iestādē vai saistībā ar to pašu darbību, jāraugās, lai nedublētos nesen veikti kontroles pasākumi, vienlaikus nodrošinot ziņojumu pienācīgu pārraudzību.

 	Izmantojiet SYSAUDIT sistēmu, lai iegūtu pārskatu par visām revīzijām, kas veiktas izvēlētajam projektam. Atjauniniet savus pierakstus par konstatējumiem un turpmākās pārraudzības jautājumiem. Nodrošiniet, ka sarakstam tiek pievienotas revīzijas, ko veikusi Eiropas Kopienu Revīzijas palāta.

Finanšu un grāmatvedības sistēmas

 	Pieprasiet, lai dalībvalsts sniedz galasaņēmēja finanšu un grāmatvedības sistēmas aprakstu un tās veiktā galasaņēmēja iekšējās kontroles vides novērtējuma kopiju.

 	Iegūstiet revīzijas liecības kopiju par attiecīgo dalībvalsti un visus iepriekšējos revīzijas ziņojumus, kuros izteiktas piezīmes par revīzijas liecību, un izskatiet tos, lai noteiktu visas iespējamās nepilnības, kam jāpievēršas revīzijas laikā.

 	Ja ir iesaistītas IT sistēmas, revidentiem jānodrošina, ka viņi saņem atbilstošu dokumentāciju, lai revīzijā varētu ņemt vērā šīs sistēmas;

 	Nosūtiet riska novērtējuma kopiju revidentam, lai saņemtu viņa novērtējumu par to. Iekšējais viedoklis var vērst uzmanību uz būtiskiem punktiem.

Vispārīgi norādījumi

 	Izskatiet pieejamo informāciju no iepriekšējām pārbaudēm un citiem avotiem par atlasītajām iestādēm un projektu vadītājiem / galasaņēmējiem, lai noteiktu, vai ir kādi konkrēti jautājumi, kam jāpievēršas revīzijas laikā.

 	Izskatiet rakstus valsts presē par projektu, kas varētu atspoguļot citas riska jomas.

Saistībā ar iepriekš minēto darbu revidentam jāizstrādā koriģēts revidējamo vienību riska apraksts un konkrēto risku saraksts, kam jāpievērš īpaša uzmanība revīzijas laikā.

Risku novērtējumu var ierakstīt riska novērtējuma matricā.

Revīzijas plānā jāiekļauj revīzijas apjoms un mērķi, kā arī konkrētas darba programmas un anketas, kas jāizmanto.

# 5. papildinājums. izdotās vadlīnijas

- Šajā papildinājumā izklāstītas vadlīnijas attiecībā uz kontroles prasību konkrētu aspektu “labu praksi”.  Vadlīniju dokumenti izstrādāti pēc sīkākām tehniskām apspriedēm ar dalībvalstīm.

– Vadlīnijas par dalībvalstu veiktām pārbaudēm izlases kārtā

– Vadlīnijas attiecībā uz finanšu korekcijām

Piezīme par vadlīnijām

Pārbaudes, kas dalībvalstīm izlases kārtā jāveic projektiem, kuri tiek līdzfinansēti no struktūrfondiem un Kohēzijas fonda

Ievads

Šīs piezīmes mērķis ir sniegt vadlīnijas par dažiem praktiskiem aspektiem Regulas Nr. 438/2001 10. panta piemērošanā. Tajās izklāstīti galvenie jautājumi, kas rodas saistībā ar prasību veikt izdevumu pārbaudes izlases kārtā. Sistēmu revīziju vadlīnijas ir izklāstītas struktūrfondu un Kohēzijas fonda revīzijas rokasgrāmatās. Komisija ir rosinājusi dalībvalstis izstrādāt 2000.–2006. gada periodam tādu revīzijas stratēģiju, kas sākotnēji pievērš galveno uzmanību sistēmas revīzijām un pēc tam pārbauda sistēmu funkcionēšanu, izmantojot izdevumu pārbaudes izlases kārtā.

1. Normatīvās prasības

a) Struktūrfondi

Regulas (EK) Nr. 438/2001 10.–12. pants, kas pamatojas uz Regulas (EK) Nr. 1260/1999 38. panta 1. punktu un ir lielā mērā pārņemti no Regulas (EK) Nr. 2064/97 noteikumiem, paredz, ka dalībvalstīm jāpārbauda, vai vadības un kontroles sistēmas programmām, kas tiek līdzfinansētas no struktūrfondiem, darbojas apmierinoši, un izlases kārtā jāveic pārbaudes vismaz par 5 % no kopējiem attiecināmajiem izdevumiem saskaņā ar šādām programmām. Ja pārbaudēs atklāj trūkumus vadības un kontroles sistēmā vai nelikumīgus izdevumus, tie ir jālabo. Pārkāpumi vai kļūdas, par kuriem noskaidrojas, ka tās ir sistemātiskas, ir jāizmeklē sīkāk un jāveic atbilstoša korektīva un profilaktiska darbība.

b) Kohēzijas fonds

Regulas (EK) Nr. 1386/2002 9.–11. pants, kas pamatojas uz Regulas (EK) Nr. 1164/94 12. pantu un arī ir lielā mērā pārņemti no Regulas Nr. 2064/97 ar Regulas Nr. 438/2001 starpniecību, ir paralēlie noteikumi, kas reglamentē pārbaudes izlases kārtā un sistēmu revīzijas, ko veic projektiem, kurus līdzfinansē no Kohēzijas fonda. Ņemot vērā to, ka projekti ir lielāki un tiem ir augstāks vidējais atbalsta īpatsvars, pārbaudēm izlases kārtā šeit jāaptver 15 % no izdevumiem, kā pamatu ņemot kopējos attiecināmos izdevumus par projektiem, ko finansē no Kohēzijas fonda 2000.–2006. gada periodā un kas pirmo reizi apstiprināti pēc 2000. gada 1. janvāra.

*

*    *

Dokumentā izdarītās piezīmes attiecas gan uz struktūrfondiem, gan Kohēzijas fondu, ja vien nav noteikts citādi. Punkti, kas ir īpaši nozīmīgi attiecībā uz Kohēzijas fondi, turpmāk ir atsevišķi izklāstīti sīkāk.

2. Izlases kārtā veicamo pārbaužu iepriekšēja apspriešana

Piezīmē par vadlīnijām ņemta vērā pieredze, kas gūta, piemērojot pārbaudes izlases kārtā struktūrfonda 1994.–1999. gada programmēšanas periodā.

2001. gadā un daļā 2002. gada Komisijas struktūrfondu departamenti veica revīzijas visās dalībvalstīs par Regulas Nr. 2064/97 piemērošanu, tostarp par pārbaudēm izlases kārtā, gatavojoties slēgt struktūrfondu programmas, kas tika īstenotas 1994.–1999. gada periodā.  Revīzijas notika pēc Eiropas Kopienu Revīzijas palātas 2001. gadā veiktajām pārbaudēm par Regulas Nr. 2064/97 un Nr. 1681/94 piemērošanu.

Par Eiropas Kopienu Revīzijas palātas ziņojumā izvirzītajiem galvenajiem jautājumiem un sistēmu revīzijām, ko pēc tam veica Komisija attiecībā uz Regulu Nr. 2064/97 un Nr. 1681/94 piemērošanu, notika visai plaša apspriede. Jautājumi, kas radās, veicot sistēmu revīzijas atsevišķās dalībvalstīs, arī tika vispusīgi apspriesti ar valstu revīzijas iestādēm sarakstē, pārraudzības sanāksmēs un divpusējās ikgadējās sanāksmēs. Lai gan šī apspriede īpaši attiecās uz to, kā tiek ievērotas prasības 1994.–1999. gada programmu slēgšanai, daudzi apspriestie jautājumi ir būtiski arī attiecībā uz 2000.–2006. gada periodu.

Komisija kopumā piekrīt apsvērumiem, ko Revīzijas palāta savā ziņojumā izteikusi attiecībā uz praktisko īstenošanu, jo īpaši par “Standartiem, kas jāpiemēro” (37. -41. punkts) un konsultācijām, kas izklāstītas turpmāk, tāpēc tā bieži uz tām atsaucas.

3. Galvenie jautājumi pārbaudēs, ko struktūrfondiem un Kohēzijas fondam veic izlases kārtā

Šajās piezīmē izklāstītās vadlīnijas iedala divās kategorijās. Pirmā kategorija attiecas uz punktiem, kas ir būtiski efektīvai kontroles sistēmai, kura atbilst Kopienas tiesību aktiem un kas tāpēc ir jāuzskata par prasībām, lai gan tās var īstenot dažādi. Otrā kategorija attiecas uz elementiem, kas ir ļoti vēlami labā kontroles sistēmā un par kuriem var izteikt labas prakses ieteikumus. Piezīmes turpmākajā izklāstā būtiskās prasības un labas prakses ieteikumi ir apzīmēti attiecīgi ar “A” un “B”.

3.1. Vispārīgi norādījumi par labas prakses koordināciju un tās apmaiņu programmu starpā (B)

Dalībvalstīs, kur pārvaldes pilnvaras ir deleģētas un atbildība par revīzijas darbu ir decentralizēta, ir vēlams dienests, kas koordinē metodoloģiju un veic labas prakses apmaiņu starp dažādām struktūrfondu programmām. Šāds dienests ir vajadzīgs arī kā kanāls sakariem ar Komisiju. No šādas koordinācijas labumu jo īpaši gūs nelielas programmas un nelielas revīzijas darbības. Ir skaidrs, ka šim dienestam aktīvi jādarbojas konsultāciju sniegšanā, interpretācijas jautājumu koordinēšanā un informācijas par labu praksi izplatīšanā, nevis jābūt vienīgi nominālai organizācijai. Kopējas vai standartizētas metodoloģijas veicinās tās neatkarīgās personas darbu, kas izdod paziņojumus par nobeigumu.

Arī Kohēzijas fondam ir vēlama centrāla koordinējoša struktūra revīzijas darba standarta metodoloģiju izstrādei un informācijas par labu praksi izplatīšanai. Jābūt arī struktūrai, kas koordinē revīzijas darba plānošanu un pārrauga to, kā aprakstīts turpmāk 2. punktā. Tomēr, tā kā prasība par 15 % attiecas uz kopējiem izdevumiem dalībvalstī un nevis uz konkrēta projekta vai programmas izdevumiem, attiecībā uz Kohēzijas fondu būtu saprātīgi, ka viena un tā pati struktūra veic abas funkcijas.

3.2.	Revīzijas darba koordinācija attiecībā uz atsevišķām programmām (B)

Daudzās programmās atbildība par dažādiem struktūrfondiem veicamo revīzijas darbu noteikta dažādām iestādēm un dažās programmās pat darbs attiecībā uz viena fonda darbībām ir deleģēts dažādiem departamentiem atkarībā no attiecīgās programmas daļas. Pirmajā gadījumā būtiska ir metodoloģijas koordinācija un konkrēta kopēja plānošana, lai nodrošinātu, ka tiek sasniegts 5 % mērķis attiecībā uz visiem fondiem. Otrajā gadījumā ir būtiski, lai katra fonda revīzijas departaments uzņemas vadību darba plānošanā (piemēram, apstiprinot gada revīzijas plānus, ko ierosinājušas deleģētās struktūras), kā arī nodrošinātu kopīgu standartu piemērošanu.

Kā jau norādīts, iespējams, ka Kohēzijas fondam efektīvāk ir veidot vienu struktūru – atsevišķi no vadošās iestādes un maksātājas iestādes (Regulas Nr. 1386/2002 2. panta nozīmē – sk. turpmāk 3.5. punktu) – kas būtu atbildīga par šo koordināciju.

3.3. 	Privātu revīzijas uzņēmumu darba uzraudzība (A)

Ja ir nolīgti privāti revīzijas uzņēmumi, lai veiktu revīzijas saskaņā ar Regulas Nr. 438/2001 10. pantu, līguma noteikumi jānosaka pārvaldes struktūrvienībai, kas atbilst Regulas Nr. 438/2001 10. panta 2. punktā noteiktajām prasībām par pienākumu nodalīšanu un kam jābūt atbildīgai par veiktā darba kvalitātes uzraudzību. Tādējādi šai uzraudzības struktūrvienībai ir jābūt neatkarīgai no vadošās iestādes un maksātājas iestādes (sk. turpmāk 3.5. punktu).

3.4. 10. pantā noteikto revīzijas funkciju un tās neatkarīgās personas apvienošana, kura saskaņā ar 15. pantu ir atbildīga par nobeiguma apliecībām; atbildības par pārbaudēm izlases kārtā un sistēmas revīzijām sadalījums starp dažādām struktūrām.

Viena un tā pati persona var būt iecelta veikt revīzijas izlases kārtā (un/vai sistēmu revīzijas) un par neatkarīgo personu, kas atbildīga par nobeiguma apliecībām. Atbildību par pārbaudēm izlases kārtā un sistēmas revīzijām var noteikt vienai un tai pašai struktūrai vai dažādām struktūrām.

3.5. Revidentu neatkarība (A)

Regulas Nr. 438/2001 10. panta 2. punktā noteikts, ka 2000.–2006. gada periodā ir “pienācīgi jānodala uzdevumi starp pārbaudēm [izlases kārtā] un maksājumu procedūru īstenošanu attiecībā uz darbībām”.  Komisija uzskata, ka, lai šajā periodā pienācīgi nodalītu uzdevumus, jāpiešķir funkcijas atsevišķai grupai, komandai vai vienībai, kurā ir specializēti darbinieki, kas nekādi nav iesaistīti darbību vadīšanā vai maksājumu veikšanā tām. Ja grupa vai vienība ir vienā un tajā pašā reģionālajā organizācijā (ministrijas, administratīvā apgabala vai valdības iestādes daļa) kā vadošā un/vai maksātāja iestāde, tai ne tikai ir jābūt atsevišķai šīs organizācijas daļai, bet arī jābūt funkcionāli un darbības ziņā neatkarīgai no tām daļām, kas veic īstenošanas un maksāšanas funkcijas.  Šī nodalīšana un neatkarība ir vajadzīga, lai nodrošinātu, ka, neatkarīgi no revīzijas dienesta statusa attiecībā pret vadošo iestādi, vadošās iestādes organizācija nevar vienkārši ignorēt vai neievērot revīzijas konstatējumus. Mazākās organizācijās šī revīzijas komandas nodalīšana darbības ziņā ir atkarīga no proporcionalitātes (tas ir, attiecībā uz līdzekļiem, kas tiek izmantoti, lai panāktu šo nodalīšanu, var ņemt vērā pārvaldītās palīdzības apjomu un tādējādi arī darbinieku skaitu), bet ir jāsasniedz mērķis nodrošināt efektīvu rīcību attiecībā uz revīzijas konstatējumiem.

Saskaņā ar Regulas Nr. 438/2001 10. pantu darbiniekiem, kas veic 5 % pārbaudes izlases kārtā, arī ir jābūt nodalītiem no darbiniekiem, kuri veic parastās uzraudzības vizītes saskaņā ar Regulas 4. pantu, jo pēdējais minētais darbs ir jāpārbauda pārbaudēs, ko veic izlases kārtā. 5 % izlases kārtā veicamo pārbaužu mērķi un saturs atšķiras no 4.pantā noteiktajiem. Tāpēc abi darbi ir skaidri jānošķir to plānošanā, izlasē, satura un dokumentācijas ziņā. Ja 10. un 4. pantā noteikto pārbaužu veikšana ar apakšlīgumu nodota privātiem revīzijas uzņēmumiem, ir jābūt atsevišķiem līgumiem, kas noslēgti ar atsevišķiem principāliem organizācijās, ar kurām slēgts apakšlīgums. Lai gan 4. un 10. pantā noteiktās pārbaudes ir jānodala, ir vēlama sadarbība starp darbiniekiem, kuri tās veic; piemēram, darbinieki, kas veic 4. pantā noteiktās pārbaudes, var lūgt konsultāciju revidentiem, kas veic 10. pantā noteiktās pārbaudes, savukārt pēdējiem minētajiem jāņem vērā saskaņā ar 4. pantu veiktā darba rezultāti, veicot risku analīzi un izstrādājot revīzijas stratēģiju.

Attiecībā uz Kohēzijas fondu Regulā Nr. 1386/2002 izmantots tas pats formulējums, lai noteiktu prasību pēc neatkarības, kā Regulā Nr. 438/2001. Lai izvairītos no interešu konflikta, ir skaidrs, ka kontrole jāveic struktūrai vai personai, kas ir neatkarīga no vadošās iestādes un īstenotājas iestādes vai arī no iestādes, kas atbildīga par izdevumu sertificēšanu.

3.6. Vienmērīga izplatīšana visā periodā

(A) Plānošanai jānodrošina, ka pārbaudes tiek vienmērīgi sadalītas visā programmas periodā. Tāpēc pārbaudes jāveic visā atbilstības perioda laikā un tām jāattiecas uz izdevumiem, kas deklarēti dažādos laikos šajā periodā, bet ne obligāti uz 5 % katru gadu.

(B) 2000.–2006. gada programmām šis periods ir no 2000. līdz 2008. gadam. Ir ieteicams izstrādāt vispārīgu revīzijas stratēģiju, kas nodrošinās, ka katru gadu veiktais revīzijas darbs attieksies uz pietiekamu daudzumu deklarēto izdevumu, lai garantētu, ka tas pēc aprēķinu kļūdu korekcijām būs pietiekams, lai atbilstu vajadzīgajam minimālajam procentuālajam aptvērumam visā periodā. Revīzijas programma, kas uzsākta pēc iespējas agrāk īstenošanas periodā, ļaus arī pēc iespējas agrāk noteikt sistemātiskus trūkumus un izlabot tos.

(B) Posms, kurā tiek veiktas pārbaudes izlases kārtā vai nu darbības īstenošanas laikā vai pēc pabeigšanas, būs atkarīgs galvenokārt no darbības būtības un lieluma. Mazākām darbībām revīzijas biežāk veic pēc to pabeigšanas. Piemēram, struktūrfondu darbību gadījumā bieži vien darbības īstenošanas laikā tiek veikta 4. pantā noteiktā “esamības pierādīšanas” vizīte, savukārt 10. pantā noteiktā pārbaude tiek veikta tikai pēc pabeigšanas. Izlases pārbaužu veikšana pēc pabeigšanas arī ļauj izvairīties no dubultas skaitīšanas riska. Arguments pabeigtu darbību izlases pārbaudei, ir prasība pārbaudīt, kā tiek ievēroti nodarbinātības un citi nosacījumi vai arī prasība par likumā noteiktā sertifikāta izdošanu pēc būvniecības projekta pabeigšanas.

(B) Lielākām vairākgadu programmām, ko finansē no ERAF, parasti ir ieteicams veikt pārbaudes izlases kārtā darbībām, kuras joprojām tiek īstenotas un par kurām jau ir deklarēti izdevumi, lai gan var veikt pārbaudi arī pabeigtām darbībām. Šādām darbībām arī jāveic revīzija divas reizes to īstenošanas laikā.

(B) Kohēzijas fondam periods, kurā var deklarēt izdevumus un kurā tāpēc jāizplata revīzijas darbs, ir ilgāks, un ilgst līdz 2010. gadam vai pat vēl ilgāk (vismaz tām dalībvalstīm, kas aizvien ir atbilstošas finansējumam līdz 2006. gadam), tāpēc ir jāveic plānošana ilgākā termiņā.

(B) Attiecībā uz struktūrfondiem ir ieteicams, lai dalībvalstis plāno savu darbu tā, ka tas attiektos uz 15 % vai vairāk no katru gadu šajā periodā deklarētajiem izdevumiem. Lai nodrošinātu revīzijas resursu efektīvu izmantošanu, ir ieteicams, izstrādājot gada revīzijas plānus, katru gadu katram projektam no katras īstenotājas iestādes iegūt izdevumu struktūru, kas atspoguļo uz pašreizējo brīdi deklarētos izdevumus un paredzamo izdevumu struktūru katram turpmākajam gadam. Plāni ik gadu jāatjaunina, lai ņemtu vērā izmaiņas attiecībā uz faktiskajiem un paredzamiem izdevumiem. Par 2003. gadu varētu veikt revīziju tādai izdevumu pārskatu izlasei, ko dalībvalsts iesniegusi par laiku līdz 2002. gada 31. decembrim. 2003. gadā revīzijas varētu veikt projektiem, kas drīzumā tiks pabeigti.

3.7. 	5 % prasības sadalījums starp fondiem

(A) Prasība par 5 % attiecas uz kopējiem līdzfinansētajiem attiecināmajiem izdevumiem programmā kopumā, nevis par fondu. Tomēr praksē revīzijas darbu atsevišķiem fondiem bieži vien veic dažādas vienības. (B) Tas nozīmē, ka, lai gan teorētiski ir iespējams apvienot revīzijas plānus un mērķi par 5 % no visiem fondiem ar dažādiem procentuāliem apjomiem, kam veikta revīzija no katra fonda, ņemot vērā relatīvo risku, tomēr kopumā praktiskāk ir plānot minimālo aptvērumu 5 % apjomā par katru fondu.

3.8.	Samazinājums pārbaudīto izdevumu procentuālajā apjomā

(A) Par 2000.–2006. gada periodu nevar prasīt prasības samazinājumu attiecībā uz izdevumiem, kas radušies pirms Regulas Nr. 438/2001 stāšanās spēkā.

(B) Attiecībā uz Kohēzijas Fondu procentuālā apjoma prasība var tikt samazināta par proporcionālu tādu izdevumu daļu par projektiem, kas pirmo reizi apstiprināti pēc 2000. gada 1. janvāra, kuri bija deklarēti pirms Regulas Nr. 1386/2002 stāšanās spēkā, tas ir, 2002. gada  6. augusta. Tomēr, lai sniegtu Komisijai un neatkarīgajai personai pietiekamu pārliecību, ir ļoti ieteicams censties aptvert 15 % no kopējiem izdevumiem par projektiem, kas pirmo reizi apstiprināti pēc 2000. gada 1. janvāra, ieskaitot tos, kas deklarēti pirms 2002. gada 6. augusta.

3.9.	Riska analīze un atlases metode

(A) Regulas Nr. 438/2001 10. pantā noteikts, ka revīzijai izvēlētajām darbībām jābūt reprezentatīvām, aptverot pietiekamu veidu un apmēru dažādību, un tām arī jābūt pamatotām ar riska analīzi. Šīs divas prasības var izpildīt dažādi.

(B) Riska analīzes mērķis ir novirzīt revīzijas resursus uz augsta riska jomām. Riskus var iedalīt divās kategorijās, proti:

–  	viekšējie riski – ar darbību būtību un vadības struktūrām saistīti riski, ka gadīsies kļūdas, un

–  	kontroles risks – risks, ka iekšējai kontrolei neizdosies novērst, atklāt un izlabot kļūdas, kas gadās.

Var izmantot dažādas pieejas riska analīzei atkarībā no pieejamās informācijas sistēmas sarežģītības. Ja nav pieejama sīkāka informācija par riskiem, kas saistīti ar atsevišķām darbībām, var izmantot vispārīgāku pieeju. Atbilstoši tai var, piemēram, identificēt riskus, kas saistīti ar galvenajām īstenotājām iestādēm un finansējuma adresātiem, noteikumu sarežģītību, konkrētas prioritātes vai pasākuma īstenošanas struktūru un vispārējo Kopienas palīdzības līmeni. Tad tās programmas daļas, kas identificētas kā augsta riska jomas, var revīzijas plānošanā noteikt kā prioritāras un izvēlēties darbības, izmantojot atbilstošu izlases metodi.  Tās programmas daļas, ko izvēlas pārbaudei, programmas perioda laikā var paplašināt, ja tas vajadzīgs, lai nodrošinātu atbilstošu aptvērumu nolūkā izpildīt reprezentativitātes prasību. Periodiskajā riska analīzes procesā jāņem vērā iepriekšējo pārbaužu rezultāti.

Sarežģītākās datorizētās sistēmās, kur riska faktori fiksēti atsevišķu darbību līmenī, vajadzētu būt iespējamam veikt riska analīzi darbības līmenī un izstrādāt izlasi, kas ir gan reprezentatīva, gan pienācīgi ņem vērā risku.

(A) Ir būtiski, lai izlase tiktu veikta revīziju veicošās struktūras uzraudzībā, nevis, lai to veic vadošās iestādes organizācija.

(A) Attiecībā uz Kohēzijas fondu ir jānodrošina, lai būtu aptverti visi galvenie projektu veidi, tas ir, ceļi, dzelzceļi, ostas, notekūdeņi, ūdensapgādes sistēmas utt. un galvenās īstenotājas struktūras (valsts, reģionālās un vietējās pārvaldes, kas atbildīgas par projektiem).

(A) Ņemot vērā mazāko skaitu galvenokārt lielo projektu, pārbaudēm izlases kārtā, lai nodrošinātu reprezentativitāti kopējā 15 % aptvēruma ietvaros, jāpievēršas ne tikai dažiem projektiem, kuriem tiks veikta 100 % darījumu pārbaude, bet jāpārbauda mazākas izdevumu daļas no lielāka skaita projektu. Pēdējā minētā pieeja ļautu labāk ievērot regulā noteiktās prasības. Projektiem var veikt revīziju vairāk nekā vienu reizi, tādējādi gan nodrošinot atbilstošu aptvērumu projekta īstenošanas laikā, gan, ja problēmas tiek atklātas agrīnā stadijā, ļaujot laikus veikt korektīvu rīcību.

3.10.	Revīzijas priekšmets, saturs un veikšana

(A) Par darbību deklarētajiem izdevumiem revīzija jāveic projekta īstenošanas vietā, pamatojoties uz dokumentu oriģināleksemplāriem vai grāmatojumiem vispārpieņemtos datu nesējos. Tas nozīmē, ka parasti tas ir finansējuma adresāta līmenī.

(A) Darbu, pārbaudot izdevumus izlases kārtā, veic, ievērojot citādu pieeju, nekā veicot sistēmu revīzijas, ko papildina padziļinātās pārbaudes. Saskaņā ar šo pieeju tiek veikta pilnīga finanšu revīzija, kuras mērķis ir noteikt, vai izraudzītie izdevumi ir atbilstoši un likumīgi, un tādējādi noteikt attiecīgo darbību izdevumu deklarāciju ticamību un vadošās iestādes veiktās kontroles efektivitāti. Tādējādi tam jāattiecas uz darbības izpildi (faktisko to preču piegādi un to pakalpojumu sniegšanu, par kuriem ir samaksāts), pieprasīto izdevumu un apstiprinošo dokumentu saskaņošanu, tiesībām uz izdevumiem gan saskaņā ar attiecīgās programmas noteikumiem, gan vispārējiem atbilstības noteikumiem, valsts līdzfinansējuma piešķiršanu, atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem, tostarp par publisko iepirkumu, valsts atbalstu un vidi, kā arī izvairīšanos no bieži izplatītām kļūdām.

(B) Revīzija jāveic, izmantojot pārbaudes lapu, kam jābūt pielāgotai darbības veidam.

(A) Apstiprinošie dokumenti parasti jāpārbauda 100 % apmērā.  Ja ir liels daudzums līdzīgu apstiprinošo dokumentu, un tādu, kas atkārtojas, piemēram, rēķini-faktūras vai maksājumu apliecinājumi, pieņemtā revīzijas prakse ir pārbaudīt atbilstoša daudzuma paraugu izlasi nevis visus 100 %. Šādos gadījumos paraugu izlases metodoloģijai jābūt fiksētai revīzijas ziņojumā vai darba dokumentos. Tomēr, ja pārbaudē tiek atklātas kļūdas, paraugu izlase ir jāpaplašina, lai noteiktu, cik izplatītas šīs kļūdas ir.

(A) Kohēzijas fonda gadījumā iepriekš izklāstītie principi aizvien ir spēkā, bet ļoti liela uzmanība turklāt jāpievērš atbilstībai lēmuma par projektu nosacījumiem un tā mērķu sasniegšanai (sk. jo īpaši Regulas Nr. 1386/2002 10. panta b) apakšpunktu saistībā ar 2. panta 1. punkta otro daļu un 4. panta 1. punkta pirmo daļu), kā arī atbilstībai tiesību aktiem par publisko iepirkumu un vidi.  Ir ieteicams izskatīt iepirkuma procedūras attiecībā uz galveno līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu pirmajā reizē, kad konkrētajam projektam tiek veikta revīzija, jo īpaši, ja projektā tiek uzrādīta ievērojami lielāka izdevumu struktūra vēlākos gados un mazāki izdevumi agrākos gados. Jāaptver gan galvenie būvlīgumi, gan galvenie līgumi par preču piegādi (piemēram, izejvielu un iekārtu piegāde projektam un pakalpojumu, piemēram, inženiertehnisko un citu konsultāciju sniegšana).

(A) Šķietamas sistemātiskas problēmas attiecīgajā īstenotājā struktūrā vai reģionā vai visā dalībvalstī jāizmeklē padziļināti.

3.11. 	Ziņojumi un darba dokumenti

(A) Revīzijas lietā uzglabātajiem ziņojumiem un darba dokumentiem kopā ir jāsniedz sīkāka informācija par paveikto darbu, metodoloģiju un, ja ir izmantota izlases metode, tai jābūt tajos izklāstītai. Tajos, kad vien iespējams, jāiekļauj pārbaudīto dokumentu saraksts un arī jānorāda pārbaudīto izdevumu vērtība un to izdevumu vērtība, kuros atklātas kļūdas vai pārkāpumi.

(B) Ziņojumi var būt īsi, sīkāk izklāstot vienīgi konstatējumus, secinājumus un ieteikumus. Ziņojums var būt daļa no tā paša dokumenta, kurā iekļauts pārbaudes lapa, vai arī tas var būt atsevišķs dokuments, kuram pievienots pārbaudes lapa.

(B) Ziņojumi ir jāsniedz tūlīt un tajos ir skaidri jāizklāsta konstatējumi, secinājumi un ieteikumi.

3.12.	Izdevumu skaitīšana līdz 5 % sasniegšanai

(A) Pamats 5 % prasības aprēķināšanai ir kopējie attiecināmie izdevumi kā tie uzrādīti programmas finansēšanas plānā (vai nu kopējie publiskā sektora izdevumi vai arī kopējās izmaksas, ieskaitot privātā sektora izdevumus). Tas nav darbību skaits.

(A) Tikai faktiski pārbaudītus izdevumus (piemēram, noteikta izdevumu deklarācija, izdevumi noteiktā periodā) var ieskaitīt 5% prasībā. Tādējādi jāpiemēro šādi principi:

–	(A) Ieskaitīt var tikai tos izdevumus, kas deklarēti līdz revīzijas dienai, bet ne vēlākus izdevumus par to pašu projektu.

–	(A) Komisijas vai Eiropas Kopienu Revīzijas palātas veiktās revīzijas nevar ieskaitīt.

–	(B) Izdevumus, kas pārbaudīti un par kuriem revīzijā atklāts, ka tie nav likumīgi, tomēr var ieskaitīt 5 % prasībā, bet, ja nelikumīgo izdevumu līmenis ir būtisks, parasti ir jāpalielina pārbaudīto izdevumu procentuālais apjoms.

–	(A) Jāizvairās no dubultas ieskaitīšanas (piemēram, divas reizes ieskaitot agrākus izdevumus par darbību, kam veikta revīzija starpposma stadijā un pēc pabeigšanas).

–	(B) Izdevumus, kam veikta revīzija ar padziļināto pārbaudi, lai veiktu sistēmu revīziju, var ieskaitīt ar konkrētiem nosacījumiem. Šie nosacījumi ir tādi, ka ir jābūt ievērotiem visiem kritērijiem, kas noteikti darījumu pārbaudei, jo īpaši atsevišķu maksājumu un apstiprinošo dokumentu pārbaude līdz pat finansējuma adresāta līmenim.

– 	(B) Ja pieņemta revīzijas prakse ir izlases kārtā pārbaudīt līdzīgus nelielus darījumus, ko veic viena un tā pati struktūra saskaņā ar standarta procedūrām, visu izlases kopumu var ieskaitīt 5 % prasībā.

(A) Virzība uz vajadzīgo aptvērumu ir pienācīgi jāpārrauga. Parasti tas jādara programmas vai fonda revīziju koordinējošai vienībai (sk. iepriekš 3.2. punktu).

Šos principus piemēro arī, skaitot revīzijas darbu, lai sasniegtu Kohēzijas fondam noteikto 15 % aptvērumu no visiem līdzfinansētajiem izdevumiem dalībvalstī 2000.–2006. gada periodā, izņemot pēdējo ievilkumu, kurš attiecas uz līdzīgiem nelieliem darījumiem, kādi Kohēzijas fondā diez vai būs atrodami.

3.13.	Konstatējumu turpmākā pārraudzība

(A) Revīziju konstatējumi ir sistemātiski jāpārrauga un jābeidz ar kļūdu izlabošanu un neskaidro jautājumu atrisināšanu. Lai veiktu konstatējumu turpmāko pārraudzību, jānodod ziņojumi vadošajām vienībām tūlītējai rīcībai.

(B) Lai gan pienākumu sadalījums var būt dažāds, kādai struktūrai ir jābūt atbildīgai par turpmākās pārraudzības uzraudzību un lietas norakstīšanu, kad pēc vadošās vienības iniciatīvas ir veikta vajadzīgā rīcība.  Dažās sistēmās par šo uzraudzību ir atbildīga revīzijas struktūra.

(A) Lai izlabotu sistemātiskus trūkumus, ir jāveic pasākumi stāvokļa izlabošanai. Regulas Nr. 438/2001 12. pantā un Regulas Nr. 1386/2002 11. pantā noteikts: ““Pārbaudēs nosaka, vai konstatētās problēmas ir sistemātiskas, radot risku visiem projektiem, kurus īsteno attiecīgā īstenotāja struktūra vai dalībvalsts. Tajās noskaidro arī šādu gadījumu cēloņus, nepieciešamo turpmāko izpēti un nepieciešamās darbības situācijas labošanai un profilaksei.”

(A) Par pārkāpumiem jāziņo atbilstoši Regulai Nr. 1681/94 attiecībā uz struktūrfondiem un Nr. 1831/94 attiecībā uz Kohēzijas fondu.

|  | EIROPAS KOPIENU KOMISIJA |
| --- | --- |

Brisele, 29.07.2002 C(2002) 2871

Vadlīnijas attiecībā uz principiem, kritērijiem un indikatīvām skalām, kas jāpiemēro Komisijas departamentiem, nosakot finanšu korekcijas saskaņā ar II pielikuma H panta 2. punktu Regulā (EK) Nr. 1164/94 par Kohēzijas fonda izveidi

LV

1. Principi

Finanšu korekciju mērķis ir atjaunot stāvokli, kad 100 % izdevumu, kas deklarēti līdzfinansēšanai no Kohēzijas fonda, atbilst piemērojamiem valsts un ES noteikumiem un regulām. Tas ļauj izveidot dažus pamatprincipus, kuri Komisijas dienestiem jāpiemēro, nosakot finanšu korekcijas.

a) Pārkāpums ir definēts Regulas Nr. 2988/95 1. panta 2. punktā. Pārkāpumi var būt vienreizēji vai sistemātiski.

b) Sistemātiski pārkāpumi ir atkārtotas kļūdas, kas vērojamas, rodoties nopietnām kļūmēm vadības un kontroles sistēmā, kas paredzētas, lai nodrošinātu pareizu grāmatvedības uzskaiti un atbilstību noteikumiem un regulām.

 Ja ievēro piemērojamos noteikumus un regulas un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai novērstu, atklātu un izlabotu krāpšanas gadījumus un pārkāpumus, finanšu korekcijas nebūs vajadzīgas.

 Ja piemērojamie noteikumi un regulas tiek ievēroti, bet vadības un kontroles sistēmā ir vajadzīgi uzlabojumi, ir jāsniedz atbilstoši ieteikumi, bet nav jāparedz finanšu korekcijas.

 Ja atklāj nopietnas kļūmes vadības vai kontroles sistēmā, kas var izraisīt sistemātiskus pārkāpumus, jo īpaši piemērojamo noteikumu un regulu neievērošanu, ikreiz jāveic finanšu korekcijas.

c) Finanšu korekcijas apjoms atsevišķiem vai sistemātiskiem pārkāpumiem, kad vien iespējams un realizējams, ir, ņemot vērā proporcionalitātes principu, jānovērtē, pamatojoties uz atsevišķām lietām, un tam jābūt līdzvērtīgam to izdevumu summai, par kuriem izmeklētajos gadījumos atklājies, ka par tiem ir nepareizi samaksāts no fonda.

d) Ir situācijas, kad praktiski nav iespējams precīzi noteikt nelikumīgo izdevumu summu, bet nebūtu samērīgi atcelt visu attiecīgo izdevumu. Šādos gadījumos finanšu korekciju noteikšanai Komisija var izmantot ekstrapolāciju vai vienotās likmes.

e) Ekstrapolāciju var izmantot, ja atsevišķu lietu pārbaude atklāj izmērāmus viena veida pārkāpumus un ir liela varbūtība, ka ir bijis liels skaits līdzīgu gadījumu pārkāpumu, proti, ka tie ir sistemātiski, bet nav praktiski iespējams vai arī no izmaksu viedokļa nav lietderīgi izmeklēt visus gadījumus atsevišķi.  Ekstrapolācijas veikšanai ir vajadzīgs, lai varētu identificēt homogēnu gadījumu kopumu ar vienādām pazīmēm. Tad saskaņā ar vispārpieņemtiem revīzijas standartiem pilnīgu pārbaudi, kas veikta reprezentatīvu darījumu izlasei, kura izlases kārtā izvēlēta no homogēna kopuma, var ekstrapolēt uz visām lietām, kas ir šajā kopumā. Kā homogēnu definē tādu kopumu, kas ietilpst darbībās (projektos vai projektu grupās), par kurām atbildīga viena un tā pati vadošā iestāde, ko vada viena un tā pati īstenotāja struktūra vienā tajā pašā nozarē vienā un tajā pašā periodā vai nu saskaņā ar vienu vai dažādiem Komisijas lēmumiem.

f) Vienotas likmes korekcijas var piemērot, ja ir atsevišķi vai sistemātiski pārkāpumi, kuru finansiālā ietekme nav precīzi nosakāma, jo uz tiem attiecas pārāk daudzi mainīgie lielumi vai arī to sekas ir pārāk izkliedētas, bet kad būtu neproporcionāli liegt visu attiecīgo palīdzību, izņemot ārkārtējus gadījumos. Šādi pārkāpumi parasti rodas, jo nav veiktas efektīvas pārbaudes, lai novērstu vai atklātu Kopienas noteikumu vai lēmuma nosacījumu pārkāpumus. Ja pārkāpumi ir sistemātiski, vienotās likmes korekciju var piemērot vienīgi gadījumiem, kas jau izmeklēti, vai arī, tādās situācijās, kas minētas  e) apakšpunktā, to var piemērot homogēnu gadījumu kopumam ar vienādām pazīmēm.

g) Ja Komisija ierosina vienotās likmes korekciju, tai jānovērtē noteikumu pārkāpumu smagums, kā arī to vadības un kontroles sistēmas trūkumu apmērs un finansiālās sekas, kas izraisījuši konstatēto pārkāpumu.

 Komisijas pieņemtais sistēmu elementu iedalījums pamatelementos un palīgelementos, nosakot novēroto trūkumu apmērus, ir norādīts 2.2. sadaļā, un vienoto likmju indikatīvā skala korekciju vajadzībām ir iekļauta 2.3. sadaļā. Vieniem un tiem pašiem izdevumiem parasti piemēro tikai vienu korekciju.

h) Jomās, kurās ir konkrētas izvēles tiesības pārkāpuma smaguma novērtēšanā, piemēram, vides nosacījumu neievērošanas gadījumos, korekcijas piemēro, ievērojot šādus nosacījumus: būtisks noteikumu pārkāpums un skaidri identificējama saikne ar darbību, kas saņem ES līdzfinansējumu.

i) Atšķirībā no gadījumiem, kad korekcijas veic dalībvalsts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/1999 39. panta 1. punktu, finanšu korekcijas, par kurām lēmumu pieņem Komisija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/1999 39. panta 3. punktu vai Regulas (EK) Nr. 1164/94 II pielikuma H panta 2. punktu, vienmēr saistītas ar projektam vai palīdzībai paredzētā ES finansējuma neto samazinājumu.

j) Neatkarīgi no Komisijas piedāvātā korekciju veida dalībvalstij ikreiz dod iespēju pierādīt, ka fonda patiesie zaudējumi vai zaudējumu risks, kā arī pārkāpumu apmērs vai pakāpe ir mazāka, nekā tos novērtējuši Komisijas dienesti. Eiropas Kopienu Tiesa noteikusi, ka pierādīšanas pienākums šādos gadījumos ir dalībvalstij. Procedūra un termiņi ir izklāstīti Regulas (EK) Nr. XX/2002 18. pantā.

k) Ja Komisijas nostājas pamatā ir fakti, ko atklājuši un pilnībā dokumentējuši revidenti, kuri nepārstāv Komisijas dienestus, tā izdara pati savus secinājumus par finansiālajām sekām, izskatot pasākumus, ko attiecīgā dalībvalsts veikusi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1164/94 12. panta 1. un 2. punktu un tās II pielikuma G panta 1. punktu, pārskatus, kas iesniegti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. XX/2002 12. pantu un Regulu (EK) Nr. 1831/94, un dalībvalsts sniegtās atbildes.

l) Visos korekciju gadījumos, izmantojot ekstrapolāciju vai vienoto likmi, ierosināto korekciju iesniedz ad hoc padomdevējai grupai, kas izskatīs Komisijas revidenta iesniegtos argumentus korekcijas piemērošanai un novērtēs, vai līmenis ir atbilstošs.

2. Vienotās likmes korekciju kritēriji un skalas

2.1.	Kritēriji

Kā iepriekš norādīts 1. punkta f) apakšpunktā, vienotās likmes korekcijas var paredzēt, ja pārbaudē iegūtā informācija neļauj ar statistikas līdzekļiem precīzi novērtēt pārkāpuma finansiālās sekas atsevišķā vai vairākos gadījumos vai atsaukties uz citiem pārbaudāmiem datiem, bet ļauj secināt, ka dalībvalsts nav pienācīgi pārbaudījusi samaksāto pieprasījumu pamatotību.

Vienotās likmes korekcijas piemērošana jāapsver, ja Komisija atklāj, ka nav pienācīgi īstenota kontrole, kas nepārprotami noteikta regulā vai netieši noteikta skaidri formulētā noteikumā un kuras trūkums var izraisīt sistemātiskus pārkāpumus. Tās arī jāapsver, ja Komisija atklāj nopietnus trūkumus vadības un kontroles sistēmā, kuru dēļ rodas piemērojamo noteikumu un regulu pārkāpumi plašā apmērā vai arī tā atklāj atsevišķus pārkāpumus. Lemjot par to, vai ir jāpiemēro vienotās likmes finanšu korekcijas un ja tā – tad kādā apmērā, galvenais apsvērums ir tā Kopienas līdzekļiem draudošā zaudējuma riska pakāpes novērtējums, kādam tie pakļauti kontroles trūkumu dēļ. Tātad korekcijai ir jāatbilst proporcionalitātes principam. Konkrētie elementi, kas jāņem vērā, ir šādi:

(1)	vai pārkāpums attiecas uz atsevišķu gadījumu, daudziem gadījumiem vai visiem gadījumiem;

(2)	vai trūkums attiecas uz vadības un kontroles sistēmas efektivitāti kopumā, uz konkrēta sistēmas elementa efektivitāti, tas ir, uz atsevišķu tādu funkciju darbību, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu līdzfinansēšanai deklarēto fonda izdevumu likumīgumu un attiecināmību saskaņā ar piemērojamiem valsts un ES noteikumiem (sk. 2.2. iedaļu turpmāk);

(3)	trūkumu nozīmīgums, ņemot vērā visu paredzēto administratīvo, fizisko un citu kontroli;

(4)	pasākumu neaizsargātība pret krāpšanu, īpaši ņemot vērā ekonomiskos stimulus.

  - Vadības un kontroles sistēmas elementu klasifikācija, lai piemērotu vienotās likmes finanšu korekcijas saistībā ar sistēmas trūkumiem vai atsevišķiem pārkāpumiem.

Kohēzijas fonda vadības un kontroles sistēma ietver vairākus elementus jeb funkcijas, kurām ir lielāka vai mazāka nozīme, lai nodrošinātu līdzfinansēšanai deklarēto izdevumu likumīgumu un attiecināmību. Lai aprēķinātu vienotās likmes korekcijas saistībā ar trūkumiem šajā sistēmā vai par atsevišķiem pārkāpumiem, ir lietderīgi iedalīt vadības un kontroles sistēmas funkcijas pamatelementos un palīgelementos.

Pamatelementi ir tie, kas ir paredzēti un ir būtiski, lai nodrošinātu fonda atbalstīto darbību likumīgumu un to saturisko jēgu, savukārt palīgelementi veicina vadības un kontroles sistēma kvalitātes uzlabošanu un palīdz nodrošināt to, ka sistēma labi darbojas attiecībā uz tās pamatfunkcijām.

Turpmāk iekļautajā sarakstā minēta lielākā daļa elementu, kas labas vadības un kontroles sistēmas un labas revīzijas prakses pamatā. Trūkumi un atsevišķie pārkāpumi ievērojami atšķiras pēc saviem apmēriem, un tāpēc šos gadījumus izvērtē padomdevēja grupa, jo īpaši ņemot vērā 2.4. sadaļu.

2.2.1. 		Pamatelementi, kas nodrošina atbilstību līdzfinansējuma saņemšanai

1.	Procedūru izveide un piemērošana, lai nodrošinātu:

a) 	plānošanas un projektēšanas posmā

–	attiecīgā gadījumā atbilstību valsts un ES noteikumiem par publicitāti, publisko iepirkumu un vides aizsardzību, kā arī Līguma noteikumiem un principiem par pārredzamību, vienlīdzīgu attieksmi un nediskrimināciju, ja nav piemērojamas EK direktīvas par publisko iepirkumu;

– provizorisko un tehnisko pētījumu atbilstību

b)	projektu iepriekšējā atlasē finansēšanai, jo īpaši projektu grupā:

–	 ka atlasītie projekti atbilst mērķiem un publicētajiem kritērijiem;

–	izdevumu pamatotības ievērošanu;

c) 	darbuzņēmēju /piegādātāju izvēli saskaņā ar publiskā iepirkuma noteikumiem.

2. 	Produktu piegādes un pakalpojumu sniegšanas un izdevumu attiecināmības atbilstoša pārbaude

– 	no īstenotājas struktūras puses:

a) “piegādājamo preču” (pakalpojumu, būvdarbu, piegāžu utt.) atbilstība plāniem, rēķiniem-faktūrām, pieņemšanas dokumentiem, ekspertu ziņojumiem utt., vajadzības gadījumā veicot pārbaudi projekta īstenošanas vietā;

b) subsīdijas apstiprinājuma nosacījumu ievērošanas, kā arī šo nosacījumu mainīšanas procedūru pārbaude;

c) pieprasīto summu pamatotības pārbaude;

d) visu neatrisinātu jautājumu pienācīga pārraudzība pirms pieprasījuma pieņemšanas;

e) atbilstoša un uzticamas grāmatvedības sistēmas uzturēšana;

f) revīzijas liecības uzturēšana visos līmeņos no īstenotājas struktūras vai arī struktūras vai uzņēmuma, kas veic darbību, visā sistēmā.

–		 no maksātāja iestādes puses

saprātīgu tādu pasākumu veikšana, kas ļauj iegūt pārliecību, ka tās Komisijai apstiprināto izdevumu deklarācijas ir pareizas un ka:

a) izdevumi veikti Komisijas lēmumā noteiktajā termiņā;

b) līdzfinansētās darbības patiešām ir veiktas.

3.	Pārbaudes, ka veiktas pietiekamā daudzumā un kvalitātē projektiem izlases kārtā un atbilstoša turpmākā pārraudzība:

a) izlases kārtā veicot pārbaudes vismaz 15% kopējo attiecināmo izdevumu saskaņā ar Regulas xxx/2002 9. pantu, ko apstiprina ziņojums par revidenta paveikto darbu;

b) izlase ir reprezentatīva un riska analīze ir atbilstoša;

c) pienācīga funkciju nodalīšana attiecībās ar projektu īstenošanā iesaistītajām struktūrām, lai nodrošinātu neatkarību;

d) pārbaužu turpmākā pārraudzība, kas nodrošina:

a) rezultātu atbilstošu novērtējumu un paziņošanu par pārkāpumiem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1831/94,

b) vispārīgu pasākumu veikšanu, lai izlabotu sistemātiskus pārkāpumus.

e) atbilstoša pamatā esošā paziņojuma par nobeigumu pārbaude saskaņā ar Regulas (EK) xxx/2002 13. pantu

2.2.2. 		Palīgelementi

a)	pietiekama administratīvā kontrole, izmantojot standarta pārbaudes lapu vai līdzīgus paņēmienus, un pienācīga rezultātu dokumentēšana, lai nodrošinātu, piemēram, to, ka:

-	maksājumu pieprasījumi nav apmaksāti iepriekš un darījumi (līgumi, ieņēmumi, rēķini-faktūras, maksājumi) ir atsevišķi identificējami;

-	deklarāciju un iegrāmatoto izdevumu saskaņošana grāmatvedības sistēmā;

b) 	maksājumu apstrādes un apstiprināšanas procedūru pienācīga uzraudzība;

c) 	 efektīvas procedūras, lai nodrošinātu pienācīgu informācijas izplatīšanu par ES noteikumiem;

d) Kopienas finansējuma savlaicīga izmaksāšana saņēmējiem.

2.3.	Vienotās likmes korekciju indikatīvās skalas

100 % korekcija

Korekciju var noteikt 100 % apmērā, ja trūkumi vadības un kontroles sistēmā vai atsevišķs pārkāpums ir tik nopietns, ka vispār netiek ievēroti Kopienas noteikumi un līdz ar to visi maksājumi ir nelikumīgi.

25 % korekcija

Ja vadības un kontroles sistēmā ir nopietni trūkumi un ir pierādījumi par plaši izplatītiem pārkāpumiem, bet pārkāpumu un krāpšanas gadījumu novēršanā novēro nolaidību, ir pamatota korekcija 25 % apmērā, jo var pamatoti secināt, ka nelikumīgu pieprasījumu nesodīta iesniegšana var nodarīt īpaši lielus zaudējumus fondam. Šādu korekcijas likme ir atbilstoša arī tad, ja ir pārkāpumi atsevišķā gadījumā, kas ir gan nopietni, bet nepadara visu projektu nelikumīgu.

10 % korekcija

Ja viens vai vairāki sistēmas pamatelementi attiecīgajos gadījumos nedarbojas vai darbojas tik slikti un tik neregulāri, ka tie kļūst pilnīgi neefektīvi, lai noteiktu pieprasījuma pamatotību vai novērstu pārkāpumu, ir pamatota korekcija 10 % apmērā, jo var pamatoti secināt, ka pastāv liels risks, ka fondam tiks nodarīti ievērojami zaudējumi. Šāda korekcijas likme ir atbilstoša arī tad, ja ir atsevišķi vidēji nopietni pārkāpumi, kas attiecas uz sistēmas pamatelementiem.

5 % korekcija

Ja visi sistēmas pamatelementi attiecīgajos gadījumos darbojas, bet to darbība neatbilst regulās paredzētajai saskanībai, biežumam vai intensitātei, ir pamatota korekcija 5 % apmērā, jo var pamatoti secināt, ka tie nespēj sniegt pietiekamu pārliecību par pieprasījumu likumīgumu un fondi tiek pakļauti ievērojamam riskam. Korekcija 5 % apmērā var būt atbilstoša arī ne tik nopietniem pārkāpumiem attiecībā uz pamatelementiem, kas novērojami atsevišķos darījumos.

Tas, ka to, kā sistēma darbojas, ir iespējams pilnveidot, nav pietiekams pamats finanšu korekcijai. Jābūt nopietnai neatbilstībai skaidri formulētiem Kopienas noteikumiem vai labas prakses standartiem un jābūt reālam riskam, ka tā radīs Kohēzijas fondam zaudējumus vai izraisīs pārkāpumus.

2 % korekcija

Ja sistēmas pamatelementi attiecīgajos gadījumos darbojas atbilstoši, bet viena vai vairāku palīgelementu darbība ir pilnīgi traucēta, ir pamatota korekcija 2 % apmērā, ņemot vērā to, ka fonds tiek pakļauts mazākam zaudējumu riskam un pārkāpumi nav tik nopietni.

Korekcijas likmi palielina no 2 % līdz 5 %, ja pēc pirmās piemērotās korekcijas atklāj tādu pašu trūkumu attiecībā uz izdevumiem un dalībvalsts pēc pirmās korekcijas nav veikusi atbilstošus korektīvus pasākumus attiecībā uz neatbilstošo sistēmas daļu.

Korekcija 2 % apmērā ir pamatota arī tad, ja Komisija, nepiemērojot korekciju, ir informējusi dalībvalsti, ka tai jāuzlabo esošie sistēmas palīgelementi, kas darbojas nepienācīgi, bet dalībvalsts nav veikusi nepieciešamo rīcību.

Vadības un kontroles sistēmas palīgelementu trūkumu gadījumā korekcijas piemēro tikai tad, ja nav identificēti trūkumi pamatelementos. Ja ir trūkumi gan palīgelementos, gan pamatelementos, korekcijas veic tikai atbilstoši pamatelementiem piemērojamai likmei.

2.4.	Robežgadījumi

Ja, stingri piemērojot šīs vadlīnijas, piemērojamās korekcijas būtu acīmredzami nesamērīgas, var ierosināt zemāku korekcijas likmi. Padomdevēja grupa, kas minētā 1. punkta j) apakšpunktā, rūpīgi izskatīs korekciju samērīgumu.

Piemēram, ja trūkumi rodas, tāpēc ka ir grūtības interpretēt Kopienas noteikumus vai prasības (izņemot gadījumus, kad var pamatoti uzskatīt, ka dalībvalstij šīs grūtības jāpārrunā ar Komisiju), un valsts iestādes efektīvi rīkojas, lai iespējami ātri novērstu trūkumus tiklīdz uz tiem norādīts, šo atbildību mīkstinošo apstākli var ņemt vērā un ierosināt zemāku korekcijas likmi vai nemaz to nepiemērot. Tāpat pienācīgi jāņem vērā prasība par tiesisko drošību, ja par trūkumiem nav paziņots pēc Komisijas dienestu agrāk veiktām revīzijām.

Parasti to, ka trūkumi vadības un kontroles sistēmā ir novērsti tūlīt pēc to paziņošanas dalībvalstij, neuzskata par atbildību mīkstinošu apstākli, novērtējot sistemātisko pārkāpumu finansiālo ietekmi pirms uzlabojumu veikšanas.

2.5.	Aprēķinu bāze

Ikreiz, kad citās dalībvalstīs radušies līdzīgi gadījumi, tie ir jāsalīdzina, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi korekcijas likmju novērtējumā. Tas ir padomdevējas grupas galvenais mērķis.

Korekcijas likme jāpiemēro tai izdevumu daļai, attiecībā uz kuru pastāv risks. Ja trūkumi radušies tāpēc, ka attiecīgās iestādes nav ieviesušas atbilstošu kontroles sistēmu, korekcija jāpiemēro visiem izdevumiem, kuriem bija nepieciešama šī kontroles sistēma. Korekciju parasti attiecina uz izdevumiem pārbaudāmajā periodā, piemēram, vienā finanšu gadā. Tomēr, ja pārkāpumi rodas tādu sistemātisku trūkumu dēļ, kuri acīmredzot pastāv jau ilgu laiku un ietekmē vairāku gadu izdevumus, korekcija jāattiecina uz visiem dalībvalsts deklarētajiem izdevumiem, kamēr bijis sistēmas trūkums, līdz mēnesim, kurā tas labots.

Ja tajā pašā sistēmā atklāj vairākus trūkumus, korekcijas vienotās likmes netiek kumulētas, pieņemot, ka visnopietnākais trūkums norāda uz riskiem, kas piemīt kontroles sistēmai kopumā. Tās piemēro atlikušajiem izdevumiem pēc tam, kad ir atskaitītas summas, kuras atteiktas atsevišķām lietām. Ja dalībvalsts nepiemēro sankcijas, ko paredz valsts tiesību akti, finanšu korekcijai jābūt vienādai ar nepiemēroto sankciju summu, pievienojot tai 2 % no atlikušajiem pieprasījumiem, jo sankciju nepiemērošana palielina risku, ka tiks iesniegti nelikumīgi pieprasījumi.

# 6. papildinājums.  riska modeļu piemēri, ko izmanto dalībvalstis

ĪRIJA

ERAF FINANŠU KONTROLES VIENĪBA

PAMATNOSTĀDNES STRUKTŪRFONDU DARBĪBU RISKA NOVĒRTĒŠANAI ĪRIJĀ

Ievads

ERAF finanšu kontroles vienības veikto neatkarīgo revīziju un citu revīzijas funkciju galvenais mērķis ir izskatīt vadības un kontroles sistēmu, kas attiecas uz darbībām, kuras līdzfinansē Eiropas Savienība, un pārliecināties, ka tās darbojas efektīvi, lai novērstu kļūdas un pārkāpumus, vai, ja tādi ir, lai atklātu un izlabotu tos.

Vadības un kontroles sistēmai jānodrošina, ka darbības, kas izraudzītas ES līdzfinansējumam, ir atbilstošas struktūrfondu atbalstam, tās aizvien ir atbilstošas darbības norises laikā, sasniedz noteiktos mērķus un atbilst ES tiesību aktu un normatīvajām prasībām.

Riska novērtējums

Vadības un kontroles sistēmas nolūks ir izveidot tādas kontroles procedūras, ko veic tam iecelti un pilnvaroti darbinieki un kas novērš kļūdas vai pārkāpumus vai samazina šādu kļūdu risku. Tāpēc revīzijas pamatmērķis ir novērtēt, cik efektīvi kontroles samazina vai mīkstina riskus.

Riska faktoru identificēšana ir būtiska jebkuras darbības revīzijas plānošanai. Eiropas Komisijas Regula Nr. 438/2001 nosaka, ka dalībvalstīm jāpieņem uz riskiem pamatota pieeja, atlasot projektus vai darbības revīzijai.

Galvenos riska faktorus var iedalīt šādās kategorijās:

|  Iekšējais risks | Zināms arī kā “uzņēmējdarbības risks” – risks vai kļūda vai pārkāpums, kas rodas tās vides dēļ, kurā darbība notiek. |
| --- | --- |
|  Kontroles risks | - Zināms arī kā “darbinieku” vai “organizācijas” risks – risks, ka organizācijā esošās kontroles procedūras nenovērsīs vai neatklās un neizlabos kļūdas vai pārkāpumus (iepriekš minētie). |

- Iekšējais risks

Ir svarīgi atcerēties, ka iekšējais risks jāizskata atsevišķi no finanšu kontroles sistēmas, proti, tas ir kļūdas/pārkāpuma risks neatkarīgi no kontroles procedūrām, kādas var tikt piemērotas, lai samazinātu šādus riskus. Saistībā ar ES līdzfinansētām darbībām iekšējos riskus var attiecināt uz vairākiem faktoriem, tostarp šādiem:

 	sarežģīti noteikumi – ja ir daudz noteikumu, kas reglamentē darbību, un/vai tie ir stingri, tiek palielināts nepareizas interpretācijas risks vai risks pieļaut kļūdu to piemērošanā;

 	sarežģīta darbība – ja līdzfinansējamā darbība ir sarežģīta un daudzveidīga, piemēram, ceļa vai dzelzceļa infrastruktūras projekts, ar daudziem atsevišķiem celtniecības elementiem un/vai daudziem dalībniekiem (organizācijas, darbuzņēmēji, konsultanti);

 	darbībām, kas tiek veiktas ar pārstāvju vai trešo personu starpniecību – publisku, daļēji publisku vai privātu – var būt augstāks risks, nekā darbībām, ko tieši veic viena vadošā iestāde;

 	ES atbalsta līmenis – no struktūrfondiem atmaksājamo izdevumu īpatsvars ietekmēs risku – kļūdai vai pārkāpumam darbībā, kas saņem 75 % ES atbalstu, būs nopietnākas sekas, nekā darbībai, kas piesaista 25 % atbalsta (pieņemot, ka ir vienādi attiecināmie izdevumi).

Kontroles risks

Vadības un kontroles sistēma attiecas uz kontroles vidi organizācijā, tas ir, strukturālajiem un procesuālajiem nosacījumiem, ko organizācija izveidojusi, lai mīkstinātu iekšējos riskus un novērstu vai atklātu un izlabotu būtiskas kļūdas vai pārkāpumus.

Strukturālie nosacījumi

Strukturālie nosacījumi attiecas uz to, kā organizācija organizē savas kontroles procedūras, un ietver šādus elementus:

 	organizācijas struktūra – skaidra shēma, kas attēlo organizācijas dažādās nodaļas, to savstarpējās attiecības un ziņošanas līnijas;

 	atbildības deleģēšanu indivīdiem – kā organizācijā deleģēta un nodalīta atbildība par pamatfunkcijām;

 	ziņošanas līnijas – vai tiek parādīta pietiekama pārskatatbildība;

 	pilnvarojuma līmeņi – vai kompetence ir atbilstoši sadalīta starp indivīdiem organizācijas dažādos līmeņos;

 	iekšējā revīzija – vai organizācijai ir efektīva un neatkarīga iekšējās revīzijas funkcija.

Tāpēc darbībā iesaistītās organizācijas veids var ietekmēt iepriekš minēto. Jaunizveidotai organizācijai var nebūt izveidota skaidra struktūra un pienākumu sadalījums, kāds ir  sen izveidotā organizācijā. Līdzīgi arī var uzskatīt, ka valsts iestādē būs augstāks godīguma un atbildības līmenis salīdzinājumā ar privātu uzņēmumu, kas vēlas saņemt subsīdijas atbalstu.

Procedūras nosacījumi

Procedūras nosacījumi ietver faktiskās procedūras un procesus, kas ir kontroles darbības organizācijas pamatā. Tā kā šīs procedūras un procesus veic indivīdi, to efektivitāte lielā mērā atkarīga no to darbinieku kompetences, kas atbildīgi par to veikšanu.  Varētu rasties šādi jautājumi:

 	Darbinieku pieredze – pagaidu vai neapmācītu darbinieku izmantošana palielinās kļūdas risku, kas ir izplatīta problēma jomās, kurās ir augsta darbinieku mainība.

 	Motivācija – ir lielāka varbūtība, ka slikti apmaksāti un nemotivēti darbinieki pieļaus vai neievēros kļūdas.

 	Kvalifikācija un apmācība – lai darbinieki būtu eksperti, vajadzīga speciālista kvalifikācija vai apmācība (piemēram, revidentiem, finanšu kontrolieriem).

 	Procedūru rokasgrāmatas – vai organizācijā ir dokumentētas tās procedūras un darbinieki, kas atbildīgi par to veikšanu.

Iepriekš veikta revīzija / pārkāpums

Papildus iekšējo un kontroles risku novērtēšanai revidentam būs jāizskata arī citi faktori, novērtējot ar līdzfinansēto darbību saistīto risku:

 	Iepriekš pieļauta kļūda/pārkāpums – ja iepriekš ir ziņots par kļūdām vai pārkāpumiem vai arī ir bijis kritisks konsultantu ziņojums, tas var norādīt uz augstāku riska līmeni.

 	Iepriekš veikta revīzija – finanšu kontroles vienības vai citu revidentu (ārēju vai iekšēju) iepriekš veiktu revīziju konstatējumus var vērtēt kā riska pakāpi paaugstinošus (kritiski ziņojumi) vai pazeminošus (ziņojumi bez piezīmēm).

 	Revīzijas vide – biežas un efektīvas revīzijas palīdz revidentam izmērīt atlikušo risku (risku, ka kontrole varētu neatklāt kļūdu).  Retas vai neatbilstošas revīzijas neizkliedē nenoteiktību par kontroles efektivitāti – tāpēc prioritāti varētu piešķirt tādas darbības revīzijai, kurai revīzijas nav veiktas regulāri vai pēdējā laikā.

ERAF finanšu kontroles vienības riska novērtēšanas modelis (RNM)

ERAF finanšu kontroles vienība (ERAF FKV) ir atbildīga par to pasākumu revīziju, kas tiek līdzfinansēti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), kā arī par Kohēzijas fonda projektu revīziju.  ERAF līdzfinansētās darbības parasti ir organizētas kā daudzgadu darbības programmas, kas attiecas uz dažādām jomām (piemēram, ražošanas nozari) vai reģioniem (piemēram, Border Midlands & Western Region).

Programmas ir iedalītas apakšprogrammās, kas sīkāk ir iedalītas pasākumos un pasākumu daļās. Pasākumu un pasākumu daļu līmenī tiek identificētas organizācijas, kas īstenos darbības vai organizēs to, ka tās īsteno organizācijas (privātas vai publiskas), kas saņem atbalstu.   Publiskā sektora īstenotājas struktūras nereti būs iesaistītas vairākos atsevišķos projektos, ko tās veic pašas vai arī, ko veic struktūras, kas saņem atbalstu.

Riska novērtēšanā, ko veic ERAF FKV, kopumā ir trīs dažādi posmi:

 	1. posms. No katras darbības programmas atlasiet revīzijai augsta riska pasākumu (-us)

 	2. posms. No katra 1. posmā atlasītā pasākuma atlasiet organizācijas, kurām tiks veikta revīzija

 	3. posms. No katras 2. posmā atlasītās organizācijas atlasiet projektu (-us), kuriem tiks veikta revīzija

Turpmāk redzamā shēma parāda riska novērtēšanas procesu, kurā tiek atlasīts 1. pasākums, organizācija A un projekts Z.

Shēma: riska novērtēšanas posmi

Darbības programma 1. pasākums 2. pasākums 3. pasākums 1. pasākums Organizācija A Organizācija B Organizācija C Organizācija A Projekts X Projekts Y Projekts Z 1. POSMS – atlasiet pasākumu (1) 2. POSMS – atlasiet organizāciju (A) 3. POSMS – atlasiet projektu (Z)

Riska faktori katrā posmā

ERAF FKV identificējusi iespējamos riska faktorus, ko var izmantot katrā posmā (1. papildinājums). Saraksts nav pilnīgs – ideālā gadījumā revidentiem jācenšas identificēt riska faktorus, kas ir atbilstoši darbības videi, jo īpaši projektu līmenī. Riska faktori, kas izmantoti 1. posmā, var nebūt piemērojami citam posmam, piemēram, noteikumu sarežģītība ir atbilstošs riska faktors, atlasot pasākumu, tas ir, var paredzēt, ka katram pasākumam būs citādi noteikumi atkarībā no uzņēmējdarbības vides būtības. Tomēr, atlasot organizāciju (-as), kas rada vislielāko risku, noteikumu sarežģītība vairs nav faktors, kas izraisa atšķirības, jo visām vērtētajām organizācijām ir jāpiemēro vieni un tie paši noteikumi. Citiem vārdiem – mēs iesakām kritiski izvērtēt to riska faktoru atbilstību, kuri dod vienādus punktus katrai iespējamai izvēlei.

Ja vadošās iestādes revīzijas funkcijai būs jāizmanto visi trīs posmi, galasaņēmēja revīzijas vienība varētu izmantot tikai 3. posmu (tai nav jāizvēlas pasākums vai organizācija, bet tikai projekti).

Riska modelis. Punktu skaitīšana

Riska faktoru punkti

1. tabulā norādīta metodoloģija riska faktoru punktu saskaitīšanai –  šajā gadījumā 1. posmā, atlasot pasākumu. Katram riska faktoram ir piešķirts punktu skaits no 1 (riska līmenis tiek uzskatīts par zemu) līdz 5 (riska līmenis tiek uzskatīts par augstu). Tabulas aizpildīšana jāatkārto par katru pasākumu, kurš tiek izskatīts, lai var salīdzināt rezultātus.

Punktu piešķiršanas process ir kvalitatīvs vērtējums, kas pamatojas uz revidenta kompetenci un pieredzi, kā arī atlasīšanas laikā pieejamās informācijas līmeni. Ieteiktās vadlīnijas par to, kā punktus varētu piemērot, ir izklāstītas 2. papildinājumā.

Svērums

Saskaņā ar 1. tabulā attēloto modeli var uzskatīt, ka dažiem riska faktoriem ir lielāka ietekme uz vispārējo risku nekā citiem, piemēram, šajā piemērā iepriekš ziņota pārkāpuma/kļūdas biežums svērts ar koeficientu trīs, lai norādītu tā papildu nozīmi pasākuma izvēlē. Mēs gribētu uzsvērt, ka norādītie svēruma koeficienti nav galīgi – lēmums par tiem jāpieņem, atsaucoties uz tā revidenta vērtējumu, kurš veic riska novērtēšanu.

Kopējais punktu skaits

Kopējais (A) riska faktora punktu skaits ir 24. Šis skaitlis (B) tiek konvertēts procentuālā daļā, dalot (A) punktu skaitu ar maksimālo iespējamo punktu skaitu (ja katrs faktors būtu saņēmis vērtējumu AUGSTS, rezultāts būtu 60). Rezultāts ir 24/60 vai 40 %. Jāuzsver, ka procentuālajai daļai nav skaitliskas nozīmes – tā ir noderīga vienīgi, salīdzinot ar līdzvērtīgiem procentuālās daļas punktiem citam pasākumam.

1. tabula.  Ieteiktais riska novērtēšanas modelis

| GALVENIE RISKA FAKTORI (PASĀKUMS) | Svēruma koeficients | ZEMS 1 | 2 | VIDĒJS 3 | 4 | AUGSTS 5 | KOPĀ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Noteikumu/darbību sarežģītība | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 |
| Kaskādes līmeņi | - |  | 2 |  |  |  | 2 |
| Struktūrfonda atbalsta īpatsvars | - |  |  |  | 4 |  | 4 |
| Galasaņēmēju / finansējuma adresātu veids (publisks/privāts, jauns/sen izveidots) | 2 |  |  | 3 |  |  | 6 |
| Iepriekš paziņots pārkāpums / kļūda | 4 |  | 2 |  |  |  | 8 |
| Pasākumam iepriekš veikta revīzija (jā/nē) | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 |
| Kopējais punktu skaits (maksimālais 60) | A |  |  |  |  |  | 24 |
| Rezultāts % | B |  |  |  |  |  | 40% (=A/60) |
| Mērījuma vērtība naudas izteiksmē (€) | C |  |  |  |  |  | €20m |
| Ar risku pielāgota vērtība naudas izteiksmē (€) | D |  |  |  |  |  | €8m (C x B) |

Ar risku pielāgota vērtība naudas izteiksmē

Jāpiebilst, ka līdz šim riska novērtēšanas darbībā nav ņemts vērā būtiskums, tas ir, katram pasākumam paredzēto izdevumu vērtība. Tā kā šis faktors neapšaubāmi ir vissvarīgākais riska elements to iespējamo zaudējumu ziņā, kuri var rasties kļūdas vai pārkāpuma dēļ, riska modelī šī vērtība ņemta vērā pašos pamatos – procentuālais rezultāts (B) tiek reizināts ar pasākuma vērtību naudas izteiksmē (C), šajā gadījumā 20 miljoniem €, lai iegūtu rezultātu, kas tiek apzīmēts kā ar risku pielāgotā vērtība naudas izteiksmē (RPVNI) – 8 miljoni € (40% x 20 miljoni €) kā norādīts (D).

Atkārtojot šo darbību katram pasākumam, kas tiek izskatīts, pasākums ar augstāko RPVNI ir jānosaka kā prioritārs revīzijas veikšanai.

Nav iespējams pilnīgi skaidri ieteikt to, ar cik punktiem tieši riska faktors ir mērāms – dažādu indivīdu darbā bieži vien būs nelielas atšķirības vērtējumā. Tomēr ir svarīgi, lai viens un tas pats revidents veiktu punktu skaitīšanas procesu katrai iespējamai pasākuma/organizācijas/projekta izvēlei, lai izvairītos no nekonsekvences iespējamās izlases vērtēšanā, tas ir, lai atlasīšanas rezultāts kopumā būtu līdzīgs jebkuram kompetentam un pieredzējušam revidentam, kas uzņemas šo uzdevumu.

Citi atlases kritēriji

Eiropas Komisijas Regulā Nr. 438/2001 noteikts, ka papildus riska analīzei izlases atlasē revīzijai jāņem vērā arī:

 	vajadzība pārbaudīt pietiekami dažāda veida un lieluma darbības;

 	lai galvenās starpniekinstitūcijas un galasaņēmēji būtu pārbaudīti vismaz vienu reizi pirms palīdzības beigām.

Tāpēc riska analīze nedrīkst būt vienīgais pamats revīzijas plānošanā. Tomēr tiek ieteikts, ka no praktiskā viedokļa iepriekš minētos apsvērumus vislabāk iespējams īstenot nevis katru gadu, bet gan visā programmas īstenošanas laikā, tas ir, nodrošināt, lai revīzijas būtu pietiekamas šo prasību izpildīšanai, vienlaikus nosakot identificētās augsta riska jomas kā prioritāras.

Riska faktoru izvēle

Mūsu pieredze kopš 1999. gada februāra, kad ERAF FKV ieviesa šo modeli, liecina, ka izskatāmo riska faktoru skaitam nevajadzētu būt vairāk par pieciem vai sešiem faktoriem, kuri tiek uzskatīti par vispiemērotākajiem. Pirmkārt, desmit vai vairāk faktoru izmantošanai ir tendence mazināt konkrētu faktoru ietekmi, jo īpaši, ja netiek izmantota svēruma pieeja. Otrkārt, rodas tendence iekļaut nepiemērotus faktorus, kas bieži vien dod vienādu punktu skaitu katrai izvēlei, vēl vairāk mazinot kritisko diferencējošo faktoru ietekmi.

Kohēzijas fonda riska novērtēšana

Līdzfinansējumam no Kohēzijas fonda piemēro tos pašus riska analīzes principus. Tomēr ir vērts izteikt dažas piebildes. Pirmkārt, tā kā Kohēzijas fonda atbalsts tiek sniegts, pamatojoties uz projektiem (nevis programmām), iepriekš izklāstītā riska novērtēšanas procesa 1. posms nebūs vajadzīgs. Otrkārt, Kohēzijas fonda projektiem mēdz būt lielāka vērtība naudas izteiksmē, un tie ir saistīti ar sarežģītām infrastruktūras attīstības iniciatīvām. Treškārt, Īrijas gadījumā 2000.–2006. gada finansēšanas kārtā Kohēzijas fonda atbalsts tiek sniegts tikai dažiem projektiem.

Ņemot vērā šos faktus, tiek uzskatīts, ka finansēšanas kārtas laikā ir būtiski nodrošināt revīzijas visiem projektiem. Tāpēc, novērtējot risku, drīzāk tiks noteikta projektu prioritāte laikā, nevis tie netiks iekļauti revīzijas procesā.

ERAF Finanšu kontroles vienība, Finanšu departaments, Īrija. 2003. gada maijs

1. papildinājums

Ieteiktie riska faktori

1. posms. Pasākuma atlasīšana  Noteikumu/darbību sarežģītība  Kaskādes līmeņi  Struktūrfonda atbalsta pasākumam īpatsvars  Tipiskais galasaņēmējs / finansējuma adresāts (publisks/privāts; jauns/sen izveidots)  Iepriekš ziņots par pārkāpumu / kļūdu šajā pasākumā  Pasākumam iepriekš veikta revīzija (-as)

2. posms. Organizācijas atlasīšana  Dokumentētas procedūras (rokasgrāmatas, plūsmkartes, organizācijas shēma)  Darbinieku kompetence (kvalifikācija un apmācība)  Darbinieku mobilitāte (pieredzējuši, pagaidu, nesen amatā iecelti)  Darba apjoms (nepietiekami daudz darbinieku, liels daudzums darījumu, nepadarīti darbi)  Iepriekš ziņots par kļūdām / pārkāpumiem organizācijā  Revīzijas vide – iepriekš veiktas revīzijas (regulāri / nesen)  Pierādījumi par 4. pantā minētajām pārbaudēm projekta īstenošanas vietā (ir/nav)  Organizācija – jaunizveidota / sen izveidota  Organizācija – publiska / privāta  Neatbilstoši / neprecīzi aizpildīta veidlapa B

3. posms. Projekta atlasīšana  Iepriekš ziņots par kļūdu / pārkāpumu  Iepriekš veikta revīzija (-as) – regulāri /nesen  Finansējuma adresāta veids (subsīdijas shēma)  Projekta sarežģītība (piemēram, esoša aktīva modernizēšana vai jauna aktīva projektēšana un būvniecība)  Pierādījumi par paaugstinātām paredzētajām izmaksām (limitu pārsniegumi)  Struktūrfonda atbalsta īpatsvars katram projektam (ja tas ir mainīgs)

Piezīme:

2. papildinājumā sniegtas vadlīnijas par punktu skaita piešķiršanu iepriekš uzskaitīto riska faktoru izlasei.

2. papildinājums

Risinājums attiecībā uz punktu piešķiršanu riska faktoriem

| RISKA FAKTORS | ZEMS RISKS | VIDĒJS | AUGSTS RISKS |
| --- | --- | --- | --- |

1. posms. Pasākuma atlasīšana

| Noteikumu / darbību sarežģītība | Noteikumus ir viegli saprast un interpretēt / vienkārša subsīdiju shēma |  | Sarežģīti, grūti interpretējami noteikumi / sarežģīta darbība, kurā iesaistīti daudzi dalībnieki |
| --- | --- | --- | --- |
| Kaskādes līmeņi | Vienkārša vadības struktūra – vadošā iestāde maksā finansējuma adresātiem |  | No vadošās iestādes līdz galasaņēmējam / finansējuma adresātam ir četri vai vairāk līmeņi |
| Struktūrfonda atbalsta īpatsvars | Pasākums tiek līdzfinansēts mazāk 20 % apmērā no attiecināmajiem izdevumiem |  | Pasākums tiek līdzfinansēts 75 % apmērā no attiecināmajiem izdevumiem |
| Galasaņēmēju / finansējuma adresātu veids | Valsts iestāde; sen izveidots uzņēmums; laba uzņēmējdarbības reputācija |  | Privāts uzņēmums; jaunizveidots; reputācija nav izveidojusies. |
| Iepriekš ziņots par pārkāpumu / kļūdu | Iepriekš nav ziņots par kļūdu / pārkāpumu |  | Iepriekš ziņots par būtiskām kļūdām / pārkāpumiem |
| Pasākumam iepriekš veikta revīzija (ir / nav) | Revīzijas veiktas regulāri / nesen. |  | Iepriekš nav veikta revīzija vai neatkarīga pārbaude |

2. posms. Organizācijas atlasīšana

| Dokumentētas procedūras (rokasgrāmatas, plūsmkartes, organizācijas shēmas) | Dokumentētas procedūras un pienākumi |  | Nav dokumentētu procedūru; darbinieku pienākumi neskaidri |
| --- | --- | --- | --- |
| Darbinieku kompetence (kvalifikācija un apmācība) | Kvalificēti darbinieki, apmācīti īstenot kontroles sistēmu |  | Nekvalificēti darbinieki, trūkst pamatiemaņu un kompetenču |
| Revīzijas vide – revīzijas veiktas regulāri / nesen | Regulāras un nesen veiktas revīzijas (ārējās un iekšējās revīzijas vienība) |  | Iepriekš nav veiktas revīzijas; nav iekšējās revīzijas funkcijas |
| Darbinieku mobilitāte (pieredzējuši, pagaidu, nesen amatā iecelti) | Pieredzējuši darbinieki, pārzina kontroles sistēmu |  | Pagaidu vai nesen amatā iecelti darbinieki, kas nepārzina kontroli |
| Darba apjoms (nepietiekami daudz darbinieku, liels daudzums darījumu, nepadarīti darbi) | Kārtīgi izplānota pieeja projektu / shēmu vadībai |  | Kavēšanās projektu / subsīdiju iesniegumu, apstrādē, maksājumu un pārbaužu veikšanā projekta īstenošanas vietā |
| Iepriekš ziņots par kļūdām / pārkāpumiem organizācijā | Iepriekš nav ziņots par kļūdu vai pārkāpumu |  | Iepriekš ziņots par būtiskiem pārkāpumiem / kļūdām |
| Organizācija – jaunizveidota / sen izveidota publiska / privāta | Sen izveidota organizācija; valsts iestāde, kurā ir efektīva kontrole |  | Jaunizveidota vai ad hoc struktūra; trūkst pieredzes par vadības un kontroles sistēmu |

3. posms. Projekta izraudzīšanās

| Iepriekš ziņots par kļūdu / pārkāpumu | Iepriekš nav ziņots par kļūdu / pārkāpumu |  | Iepriekš ziņots par būtiskām kļūdām / pārkāpumiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Iepriekš veikta revīzija (-as) – regulāri / nesen | Regulāras un nesen veiktas revīzijas (ārējā un iekšējā revīzija) |  | Iepriekš nav veiktas revīzijas; nav iekšējās revīzijas funkcijas |
| Finansējuma adresāta veids (subsīdijas shēma) | Finansējuma adresāts ir sen izveidots uzņēmums |  | Finansējuma adresāts ir jaunizveidots / tikko nodibināts uzņēmums |
| Projekta sarežģītība (piemēram, esoša aktīva modernizēšana vai jauna aktīva projektēšana un būvniecība) | Projekts ir parasts (piemēram, esoša aktīva modernizācija – nav paredzams daudz problēmu) |  | Projekts ir inovatīvs vai disponēts uz problēmu radīšanu (jauns aktīvs, plānošanas un iepirkuma jautājumi) |
| Pierādījumi par paaugstinātām paredzētajām izmaksām (limitu pārsniegumi) | Projekta izmaksas atbilst tāmēm |  | Projekta izmaksas būtiski pārsniedz tāmes |
| Struktūrfonda atbalsta īpatsvars katram projektam (ja tas ir mainīgs) | ES līdzfinansējums ir mazāks par 25 % no attiecināmajiem izdevumiem |  | ES līdzfinansējums ir lielāks par 70 % no attiecinātajiem izdevumiem |

PORTUGĀLE

Procedūras izlases atlasei, lai veiktu pārbaudes atbilstoši Komisijas 2001. gada 2. marta Regulas (EK) Nr. 438/2001 10. pantam – ERAF – pirmais līmenis

Saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem, jo īpaši Komisijas 2001. gada 2. marta Regulas (EK) Nr. 438/2001 10. pantu, lūdzu, turpmāk skatīt modeli, lai noteiktu un veiktu pirmā līmeņa uzraudzību ar atlases metodi.

Šo metodi piemēro trijos posmos:

1. posms. Kontroles intensitātes (KI) noteikšana

(līdz otrā līmeņa uzraudzībai)

Saskaņā ar 2001. gada 5. jūlija Portaria Nr. 684/2001 10. pantu noteikumus par izlases izraudzīšanos pārbaudīšanai [..] sastāda IGF sadarbībā ar koordinācijas struktūrām [..].

Šā posma nolūks ir noteikt kontroles intensitāti (KI), tas ir, radušos izdevumu summu, kam jāpiemēro pirmā līmeņa uzraudzība, izmantojot izlases metodi.

Tas tiek darīts katru gadu, pamatojoties uz:

1. Izlases apmēra (IA) aprēķināšanu (%);

2. IA (%) piemērošana izdevumiem, kas radušies līdz noteiktajam datumam.

KI = IA * radušies izdevumi

Izlases apmēra (IA) aprēķināšana:

Galvenie mainīgie lielumi IA aprēķināšanā ir revīzijas risks (RR) un paredzamais slieksnis (PS):

IA (%) = [1 – ( (RR/(IR*KR)) )/100]*PS (%)

Revīzijas riska (RR) analīze

Revīzijas risks (RR) saistīts ar risku sniegt atzinumu bez piebilduma par gadījumiem, kuros sastopamas būtiskas kļūdas.

RR var iedalīt iekšējā riskā (IR), kontroles riskā (KR) un atklāšanas riskā (AR):

RR = IR * KR * AR

1. Iekšējais risks (IR) ir sākotnējā varbūtība, ka var rasties būtiskas kļūdas vai sistemātiskas anomālijas/pārkāpumi.

IR ir atkarīgs no tā, kas tiek pārvaldīts, proti, tā sarežģītības un organizatoriskās vides.

Iekšējā riska novērtēšana jāskata saistībā ar:

- 	vidi, kurā darbība notiek;

- 	darbību/darījumu sarežģītību;

- 	vadības struktūras kompetenci un godprātību; Estruturas de Gestćo Administraēćo;

- 	darbinieku kompetenci un piemērotību.

Novērtēšanas nolūks ir ļaut revidentam iegūt provizorisku viedokli par vadošo iestādi vai otrās pakāpes vadošo iestādi un punktiem, uz kuriem attiecas revīzija. Šī informācija jāiekļauj plānošanas procedūrā.

2. Kontroles risks (KR) ir varbūtība, ka pieņemtās iekšējās procedūras (iekšējā kontrole/nevainojamas vadības prakse, tostarp projektu uzraudzība, un uzticamas informācijas sistēmas), ko pieņēmusi revidējamā vienība, nav pietiekamas, lai atklātu anomālijas/pārkāpumus vai būtiskas kļūdas līdzfinansētajās darbībās apstiprinājuma, īstenošanas vai nobeiguma posmā.

Kontroles risku novērtē, analizējot projekta vadības/uzraudzības sistēmas, ko daļēji dara arī, pārbaudot kontroli.

Kontroles riska novērtēšana ir atkarīga no revidējamās vienības pieņemto grāmatvedības un iekšējās kontroles sistēmas izpratnes ar mērķi novērst un atklāt būtiskas kļūdas un trūkumus (būtiska finanšu dimensija).

3. Atklāšanas risks (AR – iegūst aprēķinot) ir varbūtība, ka būtiskus pārkāpumus/anomālijas vai kļūdas, ko nav atklājušas un/vai izlabojušas organizācijas iekšējas procedūras, neatklās arī revidents.

Būtībā IR un KR iegūst, pamatojoties uz iepriekšējām zināšanām un pieredzi, jo īpaši to, kas iegūta, rūpīgi pārbaudot revīzijas liecības, ņemot vērā šādas atskaites gradācijas:

| Risks (%) |  |
| --- | --- |
| Augsts | 60–90 |
| Vidējs | 30–60 |
| Zems | 10–30 |

Secinājums par IR un KR ietekmēs to padziļināto pārbaužu būtību, laiku un apmēru, ko veic, lai samazinātu atklāšanas risku.

Tātad ir jābūt apgrieztai saiknei starp šo trīs veidu riskiem: piemēram, ja iekšējais risks un kontroles risks ir augsti, atklāšanas riskam ir jābūt zemam, lai samazinātu revīzijas risku līdz pieņemami zemam līmenim, tas ir, ir jābūt kvalitatīvam un kvantitatīvam uzlabojumam padziļinātajās pārbaudēs.

Šīs trīs revīzijas riska daļas tiek ņemtas vērā, izstrādājot pārbaudes/revīzijas procedūru ar mērķi samazināt RR līdz pieņemami zemam līmenim.a

Ir pieņemts uzskatīt, ka maksimālais revīzijas risks, kādu revidents vēlas akceptēt, ir 1 %.

RRb = 1 %

RR = IR * KR * AR

AR = RR/(IR*KR)

Tādējādi padziļinātajām pārbaudēm vajadzēs ticamību (1-AR), kā norādīts IA noteiktajā formulā.

Paredzamais slieksnis (PS)

Paredzamais slieksnis (PS) ir kontroles intensitātes gada mērķis (izteikts %), kam tiks veiktas pirmā un otrā līmeņa pārbaudes izlases kārtā.

Pirmajam gadam PS tika noteikts 7,5 %, jo mērķis ir sasniegt augstāku kontroles līmeni, nekā orientējošie 5 %, tādējādi nodrošinot programmas labāku uzraudzību.

Šīs metodes piemērošana pasākumiem pa darbības programmām pamatojas uz pieņemto vadības modeļu analīzi un revīzijas liecību rūpīgu pārbaudi. Pamatā esošā premisa 2002. gadā, ļoti iespējams, tiks pārskatīta.

2. posms. Projektu atlasīšana revīzijas veikšanai

(līdz pirmā līmeņa uzraudzībai)

Šī posma nolūks ir, izmantojot pirmā līmeņa uzraudzību, atlasīt vairākus projektus, kuriem atbildīgajām iestādēm būs jāveic revīzija.

Projektu izlase tiks atlasīta kontrolei, attiecīgi pamatojoties uz:

1. Galveno mainīgo lielumu identificēšanu

Tādu galveno mainīgo lielumu identificēšana, kurus iegūst no izvadēm, kas pieejamas, izmantojot Sifec (informācijas sistēma). Attiecīgā perioda (2000.–2002. gads) gadījumā tika izskatīti šādi mainīgie lielumi:

 projekta veids;

 projekta būtība;

 tās personas kategorija, kura īsteno projektu;

 komplementaritāte ar KAS II;

 komplementaritāte ar KAS III;

 apstiprinātie attiecināmie ieguldījumi;

 radušies attiecināmie izdevumi.

2. Riska matricas izveide

Pēc tam, kad identificēti mainīgie lielumi, kas var palīdzēt izveidot rūpīgi pārbaudāmo projektu izlasi, būs jānosaka (procentuāli) riska faktori attiecībā uz šiem mainīgajiem lielumiem – šiem faktoriem jāatspoguļo anomāliju rašanās varbūtība.

Turpmāk iekļautajā tabulā norādīti riska faktori mainīgajiem lielumiem, kas iegūti no informācijas sistēmas. To var pēc vajadzības papildināt, ja papildu mainīgos lielumus iespējams apstrādāt elektroniski projektu līmenī.

| Mainīgie lielumi | Riska faktors |
| --- | --- |
| Projekta veids | RF (%) |
| Publisks | 2% |
| Stimuls | 4% |
| Jaukts | 6% |
| Projekta raksturs | RF (%) |
| Infrastruktūra: |  |
| Būvniecība | 3% |
| Remonts/saglabāšana | 3% |
| Pielāgošana | 3% |
| Pirkums | 2% |
| Iekārta/materiāls | 4% |
| Nemateriāls darbs/pētījumi | 8% |
| Tehniskā palīdzība | 6% |
| Procentu likmes subsīdija | 1% |
| tās personas kategorija, kura īsteno projektu | RF (%) |
| Valsts iestāde: |  |
| Centrālā valdība | 2% |
| Valsts iestādes/Autonomie apgabali | 3% |
| Valsts iestādes/pašvaldība | 6% |
| Institūti un fondi | 8% |
| Publiski uzņēmumi | 4% |
| Citi | 6% |
| Privāti uzņēmumi: |  |
| Saskaņā ar publiskajām tiesībām | 7% |
| Saskaņā ar privāttiesībām | 8% |
| Bezpeļņas | 6% |
| Komerciāli kopuzņēmumi |  |
| Individuāli komersanti | 10% |
| Uzņēmumi | 8% |
| Kooperatīvi | 8% |
| Citi | 6% |
| Komplementaritāte ar KAS II | RF (%) |
| KAS II posmā (J) | 4% |
| Nav KAS II posmā (N) | 1% |
| Komplementaritāte ar KAS III | RF (%) |
| Saistīts ar citu KAS III projektu (J) | 2% |
| Nav saistīts ar citu KAS III projektu (N) | 1% |

1. Riska matricas izveide

Pēc tam izstrādā riska matricu, pamatojoties uz:

 	riska faktoru sadalījumu;

 	vidējā riska aprēķināšanu;

 	projekta izpildes likmes aprēķināšanu;

 	riska aprēķināšanu paredzamās finanšu kļūdas izteiksmē, tas ir, radušies izdevumi reizināti ar vidējo risku;

 	izpildes likmes piemērošanu paredzamajai kļūdai naudas izteiksmē, lai izveidotu sintētisku rādītāju, kas apvieno projekta izpildes līmeni ar izdevumiem noteiktajā datumā un paredzamo finanšu kļūdu;

Sintētiskā rādītāja mērķis ir nodrošināt tādu projektu izlasi, kam ir gan augstāka paredzamā finanšu kļūda, gan augstāka izpildes pakāpe;

 	kopējo radušos attiecināmo izdevumu aprēķināšanu.

2. Matricas shēma

 	Pēc svarīguma dilstošā secībā norāda:

1. sintētisko rādītāju

2. izpildes likmi

kā izklāstīts iepriekš;

 	Pēc matricas izstrādes būs sagatavota revidējamo projektu izlase.

3. Projektu izraudzīšanās

Projekti, kam jāveic revīzija, tiks izraudzīti 30–40 % apstiprināto izdevumu diapazonā. Projekta īstenošanas vietā pārbaudāmo izdevumu summa būs:

AI/Z

kur Z ir vidējais lielums iepriekš minētajā diapazonā.

1. un 2. posma piemērošanas paraugs

Lai demonstrētu šī paņēmiena piemērošanu, 1. un 2. tabula attiecināta uz iedomātu gadījumu, pamatojoties uz:

 	Netipisku pasākumu, kas attiecas uz visu veidu projektiem. Šajā konkrētajā piemērā izskatāmajā kopumā ir 30 apstiprināti projekti, kas jāīsteno līdz konkrētam datumam (noteiktais datums);

 	Izdevumi, kas radušies līdz šim datumam, ir 2 024 miljoni PTE;

 	Tika pieņemts, ka veicamo pārbaužu gada mērķim jābūt ar paredzamo slieksni 7,5 %;

 	Attiecīgā pasākuma kontroles risks un iekšējais risks ir attiecīgi 40 % un 50 %;

 	Revīzijas risks ir 1 %;

 	To projektu izlases procentuālais apmērs, kuriem atbildīgajām iestādēm jāveic revīzija, lai veiktu pirmā līmeņa uzraudzību, būs IA = 7,125 %;

 	Aprēķinātā kontroles intensitāte (KI) būs 144,210 miljoni PTE, kas ir radušos izdevumu summa, kura jāpārbauda;

 	Iepriekš minētie izdevumi tiks pārbaudīti projekta īstenošanas vietā un būs apmēram 30 līdz 40 % no projekta apstiprinātajiem izdevumiem, kam jābūt daļai no pārbaudāmās izlases.

Robeža tiks noteikta, kad kopējie attiecināmie izdevumi uz projektu līdzinās AS/0,35 (tiek pieņemts, ka vidēji tikai 35 % darījumu no katra projekta tiks pārbaudīti projekta īstenošanas vietā). Tātad kopējie apstiprinātie izdevumi attiecīgajam projektam būs 412,029 miljoni PTE (144,210 miljoni/0,35).

Kopumā:

Izdevumi, kas rūpīgi jāpārbauda:	144,210 miljoni PTE

Kopējie izdevumi atlasītajiem projektiem:	412,029 miljoni PTE  412 029 contos

Atlasītie projekti: 	“Telekomunikāciju datu tīkla vadība ..”;

“Ūdensapgādes tīkls” un “Automaģistrāles 2B posms…”

3. posms. Darījumu atlasīšana revīzijas veikšanai 144 210 contos

(līdz pirmā līmeņa uzraudzībai)

Kad pārbaudāmo projektu izlase ir noteikta, tiks atlasīta darījumu izlase (vismaz 30–40 %) rūpīgai pārbaudei.

Jebkāda darījumu atlasīšanas metodes piemērošana pieņem kā priekšnoteikumu, ka būs iespējams katra projekta pamatā esošo kopumu apstrādāt elektroniski.

Izstrādājot izlasi, jāņem vērā šādi kritēriji:

 	Būtiskākie līgumi

Pēc līgumu (vai to ekvivalentu) identificēšanas izstrādājiet sarakstu ar visiem rēķiniem un piešķiriet tiem kodu, kas atšķir tos pēc līgumiem tā, lai izraudzītajā izlasē būtu vismaz viens darījums no katra identificētā veida.

Ja ir materiālā ziņā būtiski rēķini-faktūras, tas ir, tādi, kas aptver vismaz 3 % no attiecināmajiem izdevumiem, kas ir radušies, revidentam tie vienmēr rūpīgi jāpārbauda.

 	Darījuma būtība

Ņemiet vērā darījuma būtību, tas ir, vai tas neveido potenciāli anomālu iegādi saistībā ar projekta mērķi.

 	“Vairākkārtēji piegādātāji”

Piegādātājus uzskata par “vairākkārtējiem”, ja viņi veikuši sistemātiskas piegādes saistībā ar projektu, lai gan par to nav oficiāla priekšlikuma budžetā.

Jāizstrādā darījumu izlase, lai iekļautu visus projekta vairākkārtējos piegādātājus, kas iesaistīti darījumos, kuru kopējās izmaksas pārsniedz 1 % būtiskuma līmeni.

 	Citi

Citi kritēriji, ko revidents identificējis attiecībā uz specifisku ar darījumiem saistītu risku atklāšanu, ir jāuzskaita un jāpamato.

Kā alternatīvu šim darījumu atlases paņēmienam, jo īpaši, apstrādājot daudzus netipiskus un homogēnus darījumus, var izmantot naudas vienības atlases (NVA) paņēmienu ar ieteicamo maksimālo kļūdu 3 % un pieņemamo riska līmeni 1,5 %.

# 7. papildinājums. Iekšējās kontroles revīzija

Iekšējā kontrole ietver gan kontroles vidi (tas ir, vadības filozofiju, pienākumu sadalījumu vadības sistēmās un kontroles procedūru uzraudzības nodrošināšanu), gan kontroles procedūras (preventīvos un atklāšanas pasākumus, ko vadība ieviesusi aizsardzībai pret krāpšanu, pārkāpumiem vai kļūdām). Kontroles procedūras kopumā var iedalīt šādi:

- vadības kontrole – augsta līmeņa uzraudzība un kontrole, ko veic vadība, tostarp izpildes izskatīšana salīdzinājumā ar budžetu, ziņošana par izņēmumiem un iekšējās revīzijas izmantošana;

- organizatoriskā kontrole – kontrole, kas atvasināta no organizācijas struktūras, piemēram, pienākumu nodalīšana un skaidra pienākumu definēšana;

- pilnvarojuma kontrole – kontrole, kas paredzēta, lai apturētu darījuma apstrādi, ja tas nav bijis apstiprināts atbilstošā līmenī, tostarp pilnvarojuma apstiprināt darījumu skaidra deleģēšana un dokumentētas pārbaudes pirms apstiprināšanas;

- darbības kontrole – lai nodrošinātu darījumu pilnīgu un precīzu apstrādi, tostarp numurētu dokumentu secības pārbaudi, viena dokumentu kopuma saskaņošana ar citu un to salīdzināšana (piemēram, pirkšanas uzdevumu pārbaudīšana salīdzinājumā ar rēķiniem-faktūrām), un

- piekļuves kontrole – gan fiziskā kontrole, piemēram, seifi, un loģiskā kontrole, piemēram, datoru datņu aizsardzība ar paroli.

Revidējamās vienības vadības un kontroles sistēmas būtības un paredzamās efektivitātes izpratne ir būtiska, lai varētu plānot revīziju, kas sniedz atbilstošu informāciju par kontroles darbību – piemēram, identificē kontroles sistēmas šķietamo nepilnību izraisītās sekas. Revīzija ir jāplāno tā, lai savāktu atbilstošus un pietiekamus pierādījumus par kontroles darbību, vienlaikus nodrošinot resursu efektīvu izmantošanu.

Parasti revīzijas laikā tiks identificēti un pārbaudīti visi šādas kontroles elementi. Veicot revīzijas, revidentam vienmēr jāatceras, ka neviena kontroles sistēma, lai cik pareiza tā izskatītos, nevar garantēt darījumu pienācīgu pārvaldīšanu, pilnīgumu un precizitāti. Tāpēc revīzijas pierādījumus nevar iegūt vienīgi no kontroles, un revīzijas pārbaudēm inter alia jācenšas identificēt notikumus, kas var samazināt kontroles efektivitāti. Šie notikumi var būt:

 	personas, kas atbildīgas par kontroles īstenošanu, ignorē kontroli;

 	kontroles piemērošanā gadās cilvēka pieļauta kļūda;

 	kontroles sistēma nespēj tikt galā nestandarta notikumu vai darījumu, un

 	kontroles sistēmas kļūme pārmaiņu dēļ vai tāpēc, ka izveidojas nestandarta procedūras.

Kontroles darbību var pārbaudīt vairākos veidos. Praksē lielākā daļa pārbaužu tiks veiktas, izmantojot šādu pārbaudes paņēmienu kombināciju:

 	novērošana un izjautāšana – galvenokārt kontroles darbinieku novērošana, kamēr viņi veic savu darbu, un intervijas, lai konstatētu, ko viņi dara;

 	pārbaude – pierādījumu iegūšana par to, ka kontrole funkcionējusi pareizi, piemēram, pārbaudot dokumentus, lai iegūtu pierādījumus, ka ir veiktas pārbaudes, saskaņošana, caurskate,  un

 	izlases metode – var atlasīt darījumu izlasi pārbaudīšanai, lai noteiktu, vai attiecībā uz šiem darījumiem kontrole ir darbojusies. Izlase var būt izstrādāta, pamatojoties uz vērtējumu, vai arī uz statistiku, lai varētu izdarīt secinājumus par visu vienas un tās pašas sistēmas apstrādāto darījumu precizitāti.

Ja kontroles procedūrās tiek identificētas būtiskas nepilnības, revidentam būs jāizskata, vai ir jāveic papildu revīzijas procedūras (piemēram, padziļinātās pārbaudes), lai iegūtu vairāk informācijas par nepilnību izraisītajām sekām. Šādos gadījumos revidentam vienmēr jāsniedz ieteikumi vadībai ar mērķi nodrošināt sistēmu uzlabošanu, lai novērstu identificētās nepilnības.

# 8. papildinājums. kohēzijas fonda revīzijas ziņojuma paraugs

Konfidenciāli

REVĪZIJAS ZIŅOJUMS

PĀRBAUDE. 	Sistēmu un projekta revīzija

Sistēmu un/vai projekta revīzija saskaņā ar 9. līdz 12. pantu Komisijas Regulā Nr. 1386/02, ar ko paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1164/94, ar ko izveido Kohēzijas fondu (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Padomes Regulu Nr. 1264/99 un Nr. 1265/99)

Fonds:	Kohēzijas fonds

Dalībvalsts:

Reģions:

projekti:		(NUMURS UN APRAKSTS)

MĒRĶIS: 		a) pārbaudīt esošo vadības un kontroles sistēmas efektivitāti,

b) pamatojoties uz riska analīzi, izlases kārtā pārbaudīt dažādos līmeņos sagatavotās izdevumu deklarācijas.

Uzdevuma DATUMS:

Vienība, kas veic revīziju:

Vienības adrese:

Iesaistītās amatpersonas:

Kopsavilkums

 Revīzijas mērķi

 Galvenie konstatējumi un secinājumi (pa struktūrām)

 Galvenie ieteikumi

1.	Ievads

1.1.	Gada darba plāns

EPM

1.2.	Juridiskais pamats

EPM

1.3.	Darbība

EPM

Aizpildiet, atsaucoties uz sistēmām/intervences pasākumiem/darbībām, kas jāpārbauda dalībvalstī.

1.4.	Izdevumi dalībvalstī

Norādiet saistības un izdevumus, kas attiecināti uz intervences pasākumu dalībvalstī, un citu attiecīgu finanšu statistiku.

Finanšu revīzijas veikšanai ir jāuzrāda Komisijai deklarētie izdevumi, kas tiks saskaņoti, veicot pārbaudes projekta īstnošanas vietā.

2.	Riska novērtējums

2.1.	EPM identificētais iekšējais risks

2.2.	EPM identificētais kontroles risks

2.3.	Citi EPM identificētie faktori

2.4.	Īpaši riska faktori, kas identificēti attiecībā uz dalībvalsti

3.	revīzijas mērķi, apjoms un metodoloģija

3.1.	Mērķi

- EPM

Vajadzības gadījumā aizpildiet, vai ir vēl kādi īpaši mērķi attiecībā uz dalībvalsti

3.2.	Apjoms

- EPM

- Aizpildiet, atsaucoties uz konkrēto revīziju

3.3.	Metodoloģija

EPM – Ja vajadzīgs, aizpildiet, norādot papildu elementus par konkrēto revīziju

4.	reģionu / programmu / darbību (vai vadošās iestādes / maksātājas iestādes) atlase

Norādiet atlases pamatu, atsaucoties uz pārbaudes / revīzijas mērķiem un riska analīzi

5.	paveiktais darbs

Sniedziet attiecībā uz dažādām pozīcijām paveiktā revīzijas darba aprakstu un norādiet iemeslus, ja paveiktais darbs atšķiras no EPM izklāstītā plānotā darba

5.1.	Informācijas analītiska izskatīšana

5.2.	 Projekta īstenošanas vietā veiktas pārbaudes uzdevums

5.2.1	Sistēmu kontrole

5.2.2	Padziļinātās pārbaudes

5.2.3	Saņēmēju pārbaudes

6.	konstatējumi

6.1.	Vadošā iestāde/maksātāja iestāde/starpniekinstitūcija

6.1.1.	Izdevumu saskaņošana un revīzijas liecības pārbaude

6.1.2.	Sistēmu novērtēšana (sistēmas/procedūras atbilstība Kopienas noteikumiem)

6.1.3.	Kontroles novērtēšana

(tai jāietver informācija, kas iegūta, veicot galasaņēmēju pārbaudi par to īstenoto kontroli un tās atbilstību)

6.1.4.	Iepriekš izteikto rekomendāciju īstenošanas pārraudzība

6.2.	Galasaņēmēji

[Katrai pārbaudītajai darbībai – darbības nosaukums]

Ja vajadzīgs, pielikumā var norādīt sīkākas ziņas par katru darbību

6.2.1.	Izdevumu saskaņošana (tostarp grāmatvedības dokumentu/apstiprinošo dokumentu pārbaude)

6.2.2.	Atbildība Kopienas noteikumiem (izdevumu pamatotība, iepirkuma procedūras, direktīvas vides jomā, publicitātes noteikumi, iespēju vienlīdzība utt.)

6.2.3.	Darbības atbilstība (izpildīto darbu esamības un pārbaude attiecībā uz to, vai darbība atbilst programmai)

6.2.4.	Valsts līdzfinansējums

7.	secinājumi, ieteikumi un turpmākā pĀRraudzība

7.1.	Revīzijas mērķu sasniegšana

Norādiet, vai bija iespējams veikt revīziju, kā ieplānots.

7.2.	Secinājumi

Norādiet galvenos revīzijas atzinumā pamatotos secinājumus par katru vadošo iestādi, maksātāju iestādi un starpniekinistitūciju, jo īpaši, vai ir risks, ka attiecībā pret fondu iespējami pārkāpumi vai neatbilstoši izdevumi. Nodaliet identificētos atsevišķos pārkāpumus no sistemātiskiem pārkāpumiem. Attiecībā uz sistēmu trūkumiem nodaliet trūkumus “pamatelementos” no trūkumiem “palīgelementos”, kā minēts Komisijas vadlīnijās par finanšu korekcijām.

Sniedziet vispārīgu novērtējumu par programmas vadības un kontroles sistēmu.

7.3.	Dalībvalsts piezīmes

Revīzijas uzdevuma noslēguma sanāksmē izklāstiet valsts iestāžu apsvērumus par konstatējumiem un provizoriskajiem secinājumiem.

7.4.	Ieteikumi un turpmākā pārraudzība

Atsaucieties uz 1. pielikumu, kurā jābūt norādītam konkrētam ieteikumam vai turpmākai rīcībai attiecībā uz katru ziņojumā iekļauto atzinumu līdz ar atbildīgo struktūru, īstenošanas termiņu un summu, ja šī rīcība attiecas uz izdevumiem, kuros jāveic korekcija.

Galvenie ieteikumi jāapkopo šajā ziņojuma punktā.

- Revidentu paraksts

- Apstiprinājis (vienības vadītājs)

1. pielikums. Konstatējumu un ieteikumu kopsavilkums un turpmākās rīcības īstenošanas termiņš

| Nr. | Ziņojuma Nr. | Atbildīgā struktūra | Konstatējumu kopsavilkums | Ieteikumi / nepieciešamā rīcība | Īstenošanas termiņš |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

9. papildinājums. atsauces uz starptautiskajiem revīzijas standartiem un pieņemtām revīzijas terminu definīcijām

STARPTAUTISKIE REVĪZIJAS STANDARTI

Starptautiskā grāmatvežu federācija [IFAC, International Federation of Accountants]

IFAC 1999. gada tehnisko paziņojumu rokasgrāmata ir publicēta ar numuru ISBN 1-887464-39-5. IFAC tīmekļa vietnē (www.ifac.org) ir saite uz 153 valstu revidentu un grāmatvežu asociācijām, kas ir saistītas ar IFAC, un tātad uz publikācijām katras valsts valodā.

Iekšējo revidentu institūts [IIA, Institute of Internal Auditors vai IFACI, International Federation of Accountants Institute]

IIA publicē grāmatu par iekšējās revīzijas profesionālas prakses standartiem vairākās valodās. ISBN 2-9507189-8-1 ir divvalodu versija franču un angļu valodā. Šie standarti ir pieejami tās tīmekļa vietnē (www3.theiia.org), un tur arī ir norādītas saites uz valstu iekšējo revidentu asociācijām un to publikācijām.

INTOSAI un EUROSAI

Augstākās revīzijas iestādes (SAI, [Supreme Audit Institutions]:  valstu augstākās revīzijas iestādes) publicē standartus un rokasgrāmatas. SAI ir klasificētas INTOSAI. Eiropas SAI (klasificētas EUROSAI) spēcīgi ietekmē Eiropas Kopienu Revīzijas palāta, kas publicē Eiropas vadlīnijas INTOSAI revīzijas standartu īstenošanai visās valodās tās tīmekļa vietnē www.eca.eu.int. INTOSAI (www.intosai.org) un EUROSAI (www.eurosai.org) tīmekļa vietnēs atrodama dokumentācija un saites.

# 10. papildinājums. Informācija, kas jāsniedz dalībvalstīm

Gada pārskati

Saskaņā ar Regulas Nr. 1164/94 II pielikuma F panta 4. punktu ir jāizstrādā gada pārskati par katru pilnu īstenošanas gadu, kā arī nobeiguma ziņojums.

Gada pārskatā jāiekļauj šāda informācija:

- 	projekta virzība (izmantojot fiziskos un finanšu rādītājus);

- 	paskaidrojumi par visām izmaiņām, kas izdarītas sākotnēji pieņemtajā plānā un prognozētajā grafikā;

- 	grozījumi prognozēs par atlikušo būvdarbu pabeigšanas grafiku, jo īpaši būvdarbu pabeigšanas paredzamo dienu;

- 	to galveno tehnisko un juridisko problēmu izklāsts, ar kurām bijis jāsaskaras, un pasākumu, kas veikti, lai tās atrisinātu,;

- 	to pasākumu izklāsts, kas veikti, lai nodrošinātu projekta publicitāti.

Nobeiguma ziņojumā, kas jāiesniedz sešu mēnešu laikā pēc projekta fiziskās pabeigšanas, jāziņo par veiktajiem darbiem, izdevumiem, kas radušies, un to atbilstību lēmumam, ar kuru projekts apstiprināts, un jāsniedz sākotnējs izvērtējums par iespējām sasniegt vēlamos rezultātus.

Pārbaudes izlases kārtā

Komisijas Regulas Nr. 1386/02 12. pantā noteikts, ka saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1164/94 II pielikuma G panta 1. punktu dalībvalstis katru gadu līdz 30. jūnijam un pirmo reizi – līdz 2003. gada 30. jūnijam – informē Komisiju par to, kā tās iepriekšējā kalendārajā gadā piemērojušas Regulas Nr. 1386/02 9. līdz 11. pantu (pārbaudes izlases kārtā).

Sistēmu aprakstu atjaunināšana

Komisijas Regulas Nr. 1386/02 12. pantā arī noteikts, ka dalībvalstis katru gadu līdz 30. jūnijam iesniedz Komisijai visus vajadzīgos precizējumus vai atjauninājumus par to vadības un kontroles sistēmu, par ko paziņots saskaņā ar tās pašas regulas 5. panta 1. punktu. Regulas Nr. 1386/02 5. panta 1. punktā noteikts, ka vadības un kontroles sistēmas sākotnējais apraksts jānosūta Komisijai līdz 2002. gada 7. novembrim.

Komisijas Regulas Nr. 1386/02 12. pantā noteiktā pārskata paraugs ir iekļauts 14. papildinājumā.

Atgūstamās summas

Regulas Nr. 1386/02 7. pantā noteikts, ka maksātāja iestāde kārto visu to summu uzskaiti, kas jāatgūst no jau veiktajiem Kopienas palīdzības maksājumiem. Tajā pašā pantā arī noteikts, ka maksātājai iestādei reizi gadā pielikumā ceturtā ceturkšņa pārskatam par atgūtajām summām, ko iesniedz saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1831/94, jānosūta Komisijai pārskats par atgūstamajām summām uz attiecīgo datumu, klasificējot tās pēc atgūšanas procesa uzsākšanas gada.

Grāmatvedības informācija

Regulas Nr. 1386/02 16. pantā noteikts, ka dalībvalstīm pēc Komisijas rakstiska pieprasījuma jānosūta Regulas IV pielikumā minētie grāmatvedības dokumenti par projektiem. Šāda informācija pēc iespējas jāglabā datorizēti. Šādus dokumentus dara pieejamus Komisijai pēc tās konkrēta pieprasījuma, lai veiktu dokumentu pārbaudes un pārbaudes projekta īstenošanas vietā. Šī informācija jānogādā Komisijai 10 darba dienu laikā pēc rakstiskā pieprasījuma saņemšanas, lai gan var vienoties par citu termiņu, jo īpaši, ja dokumenti nav pieejami datorizēti.

# 11. papildinājums. IEPIRKUMA DIREKTĪVAS

Vispārīgi

Kohēzijas fonda projekti attiecas uz transporta un vides nozarēm un kopumā ir saistīti inter alia ar ceļu, dzelzceļu, ūdens un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvi. Šādi projekti vienmēr ir saistīti gan ar būvdarbu izpildes, gan pakalpojumu sniegšanas līgumu (un dažreiz piegāžu) veidiem. Tātad šādu projektu revidentam jāpārzina attiecīgās ES iepirkuma direktīvas, lai nodrošinātu, ka līgumslēdzējas iestādes ir ievērojušas šo direktīvu prasības, piešķirot tiesības slēgt publiskā iepirkuma līgumus.

ES publiskā iepirkuma direktīvas

ES direktīvas nosaka līgumslēdzējām iestādēm juridiskus pienākumus attiecībā uz publisko iepirkumu. Pārkāpumi var būt pamats nopietnām juridiskām/finansiālām sankcijām. ES direktīvās identificēti trīs dažādu veidu līgumi:

Būvdarbu līgumi – ēku un inženiertehniskie būvdarbi;

Piegādes līgumi – preču iepirkumi un piegādes;

Pakalpojumu līgumi – reklamēšanas, īpašumu apsaimniekošanas pakalpojumi, arhitektūras / inženierkomunikāciju / apsekošanas, vadības konsultāciju pakalpojumi utt.

Visu valsts līgumslēdzējas iestādes piedāvāto līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana jāveic saskaņā ar direktīvā noteiktajām procedūrām, ja tie pārsniedz atbilstošus direktīvā noteiktus finanšu limitus, ja vien uz tiem neattiecas skaidri definēts izņēmums. ES publiskā iepirkuma direktīvas ir jāievēro, ja projektu pilnībā vai daļēji finansē ES iestādes. To piemēro arī neatkarīgi no tā, vai uz struktūru parasti attiektos šīs direktīvas vai ne.

Limiti

Ja līguma paredzamā vērtība pārsniedz noteiktus limitus, par līgumu jārīko konkurss visā ES, ievietojot sludinājumu Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša pielikumā.   Šos limitus var pārskatīt.

Direktīvas

i)	 Spēkā esošā būvdarbu direktīva ir 93/37/EEK (OV, L 199/54, 09.07.1993.), kas konsolidē Direktīvas 71/305/EEK un 89/440/EEK.

i) 	Spēkā esošā piegāžu direktīva ir 93/36/EEK (OV, L 199/1, 09.07.1993.), kas konsolidē Direktīvas 88/295/EEK, 80/767/EEK un 77/62/EEK.

iii) 	Spēkā esošā pakalpojumu direktīva ir 92/50/EEK (OV, L 209/1, 24.07.1992.).

Konkursa procedūras

ES direktīvās atzītas trīs konkursa procedūras:

Atklāta – visas ieinteresētās personas var iesniegt piedāvājumus.

Ierobežota – piedāvājumus var iesniegt tikai tās personas, ko līgumslēdzēja iestāde uzaicina.

Sarunu procedūra – līgumslēdzējas iestādes apspriežas ar to izraudzītām personām un risina sarunas par līguma noteikumiem ar vienu vai vairākām no tām (tomēr šo procedūru var izmantot tikai ļoti ierobežotā skaitā īpašu apstākļu, kas izklāstīti direktīvās).

Komisijai noteikti dod priekšroku atklātajai procedūrai, lai nodrošinātu vislielāko iespējamo pārredzamību un objektivitāti.

Sludinājumi

Paziņojumiem publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī jābūt izstrādātiem saskaņā ar attiecīgajām direktīvām. Sludinājumus Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī parasti papildina sludinājumi valsts medijos, lai nodrošinātu līgumam pēc iespējas lielāku konkursu. Ievietojot sludinājumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vienmēr stingri jāievēro direktīvu noteikumi, tostarp paziņojumu paraugu formāts. Šie paziņojumi ir parādīti direktīvu pielikumos.

Kritēriji līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanai

Līgumslēdzējas iestādes, izlemjot, kuru cenas piedāvājumu pieņemt var to darīt, pamatojoties vai nu

–  tikai zemāko cenu vai

– ekonomiski visizdevīgāko piedāvājumu (izmantojot dažādus kritērijus, piemēram, cena, pabeigšanas termiņš, darbības izmaksas, rentabilitāte, tehniskā vērtība).

Rakstisks ziņojums par piešķirtajām līgumu slēgšanas tiesībām

Līgumslēdzējai iestādei jāsagatavo rakstisks ziņojums par visām piešķirtajām līgumu slēgšanas tiesībām. Komisija jebkurā laikā var pieprasīt, lai tai nosūta šo ziņojumu.

Komunālo pakalpojumu direktīva

Uz komunālajiem pakalpojumiem, proti, līgumslēdzējām iestādēm, kas darbojas četrās nozarēs – ūdens, enerģētika, transports un telekomunikācijas – attiecas atsevišķs direktīvu kopums.

Uz būvdarbu un piegādes līgumiem un tiesību atjaunošanas līdzekļiem šajās jomās attiecas ES Direktīva 90/531/EEK (OV, L 297, 29.10.1990.) un 92/13/EEK.

Noteikumi ir līdzīgi galveno direktīvu noteikumiem, bet tie ļauj vairākos gadījumos piemērot elastīgākas procedūras, lai pienācīgi ņemtu vērā attiecīgo struktūru komerciālo būtību.

Direktīvā 93/38/EEK par komunālajiem pakalpojumiem konsolidētas šīs iepriekšējās direktīvas un iestrādāti pakalpojumu līgumi.

Komunālo pakalpojumu direktīvā noteiktie limiti

Šajā jomā būvdarbu un piegāžu līgumiem piemēro atšķirīgus limitus, kas var tikt pārskatīti.

Pakalpojumu līgumu limiti, kas noteikti Direktīvā 93/38/EEK, ir tādi paši kā piegāžu līgumiem.

# 12. papildinājums. publicitātes prasības

Eiropas Komisijas Lēmumā 455/1996 izklāstītas konkrētas prasības attiecībā uz informāciju un publicitāti, kas jāievēro attiecībā uz projektiem, kuri saņem Kohēzijas fonda atbalstu. Atbilstoši vispārējai pieejai fonda sniegtā palīdzība patiesi jāatspoguļo visos informācijas un publicitātes pasākumos, kas veikti attiecībā uz Kohēzijas fonda līdzfinansētajiem projektiem.

Konkrētie publicitātes pasākumi, kas jāveic attiecībā uz Kohēzijas fonda projektiem, ir izklāstīti Komisijas Lēmumā 455/96 un ir cieši saistīti ar projekta izmaksu lielumu. Tie ir īsumā izklāstīti turpmāk.

Projektiem, kuru kopējās izmaksas pārsniedz 1 miljonu €

- Regulāri jārīko preses konferences vietējā līmenī, lai sniegtu informāciju par projektu, kas ir saistīts ar sabiedrības interesēm.

- Projektu īstenošanas vietā jāuzstāda informācijas stendi un pastāvīgas informatīvas plāksnes, ja projekts saistīts ar infrastruktūras objektu, kas pieejams plašai sabiedrībai.

Praksē lielākā daļa Kohēzijas fonda projektu pārsniegs šo limitu, un tātad ir vēl citas prasības, kas jāievēro papildus jau minētajām.

Projektiem, kuru kopējās izmaksas pārsniedz 10 miljonu €

- Jāsagatavo vispārīga brošūra par projektu.

- Jāsagatavo audio un vizuālie materiāli, piemēram, neliels video materiāls.

Šie materiāli ir jānodod vietējām TV un radio stacijām, un tajos atbilstoši jānorāda Kohēzijas fonda līdzdalība.

Projektiem, kuru kopējās izmaksas pārsniedz 20 miljonu €

- Regulāri jārīko preses konferences valsts līmenī, lai paaugstinātu informētību par projektu, tostarp demonstrējot jau minētos audio-vizuālos materiālus.

Citas prasības

Par visiem Kohēzijas fonda projektiem, kas pārsniedz 1 miljonu €, jāuzstāda informācijas stendi. Vismaz 50 % no informācijas stendu laukuma jāvelta informācijai par Kohēzijas fonda palīdzību un jāmin Kohēzijas fonds, palīdzības īpatsvars un projekta kopējās izmaksas. Pie visiem projektiem, kas pieejami plašai sabiedrībai, jāuzstāda informatīvas plāksnes.

Jānorāda, ka ar publicitātes pasākumiem saistītās izmaksas, ir atbilstošas Kohēzijas fonda palīdzības saņemšanai.

# 13. papildinājums.  dalībvalstu vadības un kontroles sistēmas piemēri

Error: Reference source not found

Error: Reference source not found

|  | Sistēma |  | Ex ante kontrole |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Naudas plūsmu pārbaude |  | Pastāvīgi notiekošā kontrole |
|  | Sistēmu un atlasīto paraugu pārbaude |  | Ex post kontrole |
|  | Iespējamā kontrole |  | Sadarbība |
|  |  |  | Koordinācija un uzraudzība |

EK:	Eiropas Komisija

EDEL:	finanšu revīzijas komiteja

MI:	maksātāja iestāde

VPI/KF:	Kohēzijas fonda vadošā un uzraudzības iestāde

VI/DP:	darbības programmu vadošās iestādes

TI/ĪS:	galasaņēmējs – īstenotājas struktūras

Error: Reference source not found

| Līdzekļu plūsma | Informācijas plūsma |
| --- | --- |

Error: Reference source not found

| Līdzekļu plūsma | Informācijas plūsma |
| --- | --- |

# 14. papildinājums. saskaņā ar Regulas Nr. 1386/2002 12. pantu sniedzamā ziņojuma paraugs

Ievadpiezīme

Regulas (EK) Nr. 1386/2002 (Regula) 12. pantā noteikts, ka dalībvalstis katru gadu līdz 30. jūnijam informē Komisiju par to, kā tās piemēro Regulas 9., 10. un 11. pantu par darbību pārbaudi izlases kārtā iepriekšējā kalendārajā gadā un turklāt arī sniedz visus vajadzīgos papildinājumus vai atjauninājumus to vadības un kontroles sistēmas aprakstam, par kuru paziņots saskaņā ar Regulas 5. pantu.

Turklāt, uzticēšanās līguma nolūkos ziņojums jo īpaši būs Komisijai kā pārliecības avots par to, ka revīzijas darbība tiek veikta saskaņā ar izveidoto revīzijas stratēģiju un ka faktiskajā vadības un kontroles sistēmas funkcionēšanā nav atklāti būtiski trūkumi.

Tāpēc ziņojumam jāattiecas uz identificētu Kohēzijas fonda vadības un kontroles sistēmu (piemēram, valsts/reģionālais/vietējās varas līmenis, pa struktūru veidiem, pa projektiem) un tas jāizstrādā personai vai departamentam, kam uzdots izdots paziņojumus par palīdzības nobeigumu saskaņā ar 13. pantu (“neatkarīgā struktūra”), vai sadarbībā ar šādu personu vai departamentu. Ziņojumu jābūt parakstījušai vai līdzparakstījušai neatkarīgajai struktūrai.

Pirmajā ziņojumā, ko pēc uzticēšanās līguma izveides sniedz atbilstoši šim modelim, jābūt iepriekšējos gados veikto revīzijas darbību kopsavilkumam un secinājumiem jāattiecas uz visiem iepriekšējiem gadiem.

Ziņojuma kopija vienmēr jānosūta Reģionālās politikas ģenerāldirektorātam un ir jāievēro noteiktas termiņš – 30. jūnijs.

ziņojuma paraugs

Ievads

 	Identificējiet vadības un kontroles sistēmu, uz kuru attiecas ziņojums, norādot projektus un vadošās un maksātājas iestādes.

 	Norādiet struktūras, kas bijušas atbildīgas par ziņojuma sagatavošanu.

 	Aprakstiet pasākumus, kas veikti, lai sagatavotu ziņojumu.

 	Norādiet izdevumus, kas par attiecīgo gadu deklarēti Komisijai par projektiem, uz kuriem attiecas ziņojums.

vadības un kontroles sistēmas apraksta papildināšana un atjaunināšana saskaņā ar 5. pantu

 	Norādiet visus iepriekš iesniegtā apraksta papildinājumus vai atjauninājumus, norādot datumus, no kuriem izmaiņas ir piemērojamas.

 	Attiecīgā gadījumā aprakstiet visas izmaiņas, kas ierosinātas vai varētu tikt ieviestas kārtējā gadā.

izmaiņas revīzijas stratēģijā

 	Norādiet visas izmaiņas revīzijas stratēģijā, kas ir ieviestas vai ierosinātas, paskaidrojot un pamatojot, kāpēc tas vajadzīgas.

 	Izstrādājiet tabulu, kurā salīdzināti veiktie darbi un sākotnēji paredzētā darba programma, paskaidrojot iemeslus, kāpēc ir notikušas izmaiņas.

sistēmu revīzijas

 	Norādiet struktūras, kas veikušas revīzijas.

 	Pievienojiet kopsavilkuma sarakstu par veiktajām revīzijām un norādiet datumu, kad revīzijas ziņojums nosūtīts Komisijai.

 	Aprakstiet pamatu revīziju atlasīšanai saistībā ar revīzijas stratēģiju.

 	Aprakstiet galvenos konstatējumus un secinājumus, kas no revīzijas darba izdarīti par vadības un kontroles sistēmu, tostarp par revīzijas liecību pietiekamību un atbilstību Kopienas prasībām un politikām.

 	Norādiet visas iespējamās finansiālās sekas.

 	Sniedziet informāciju par revīzijas konstatējumu turpmāko pārraudzību, jo īpaši par visiem korektīvajiem un preventīvajiem pasākumiem.

izdevumu pārbaude izlases kārtā

 	Norādiet struktūras, kas veikušas pārbaudes.

 	Pievienojiet kopsavilkuma sarakstu, norādot veikto pārbaužu skaitu un pārbaudīto izdevumu summu, iedalot pa nozarēm/projektiem, tostarp norādot pārbaudīto izdevumu īpatsvaru attiecībā pret kopējiem attiecināmajiem izdevumiem, kas deklarēti Komisijai (gan par attiecīgo gadu, gan kopā).

 	Aprakstiet pamatu to darbību atlasīšanai, uz kurām attiecas kontrole.

 	Aprakstiet pārbaužu galvenos rezultātus, jo īpaši norādot par katru projektu identificēto pārkāpumu skaitu un nelikumīgo izdevumu summu.

 	Norādiet, kādi secinājumi no pārbaužu rezultātiem izdarīti par vadības un kontroles sistēmas efektivitāti.

 	Sniedziet informāciju par pārkāpumu turpmāko pārraudzību.

 	Norādiet, vai kādas no identificētajām problēmām tika uzskatītas par sistemātiskām, un veiktos pasākumus, tostarp visu finanšu korekciju noteikšanu.

iepriekšējo gadu revīzijas darbības pārraudzība

 	Attiecīgā gadījumā sniedziet informāciju par neatrisinātu iepriekšējo gadu revīzijas konstatējumu vai izdevumu pārbaužu rezultātu pārraudzību.

Secinājums

Secinājumā jāapstiprina, ka

 	Revīzijas darbība par attiecīgo gadu atbilda Komisijai iesniegtajai revīzijas stratēģijai. Ja ir kādas atrunas vai ierobežojumi, tie jānorāda un jāizskaidro.

 	Jānorāda, ka revīzijas darbības rezultāti neatklāj nekādus būtiskus trūkumus Komisijai par attiecīgo gadu deklarētajiem izdevumiem piemērotās vadības un kontroles sistēmas faktiskajā funkcionēšanā. Ja ir kādas atrunas vai ierobežojumi, tie jānorāda un jāizskaidro.

 	Jāapliecina, ka konkrēti pārkāpumu gadījumi ir efektīvi atrisināti, jo īpaši veicot vajadzīgās finanšu korekcijas.

Komisijas revīzijas rokasgrāmatas struktūrfondiem un Kohēzijas fondam pašlaik tiek pārskatītas.

Eiropas Kopienu Revīzijas palātas īpašais ziņojums par struktūrfondu finanšu kontroli, Komisijas Regulas (EK) Nr. 2064/97 un (EK) Nr. 1681/94, publicēts OV, C 314, 08.11.2001., 26. lpp. kopā ar Komisijas atbildēm. Revīzijas palātas atzinumi gan par Komisiju, gan par piecām atsevišķām dalībvalstīm, kurās Eiropas Kopienu Revīzijas palāta veica revīziju, jāskata kopā ar sniegtajām atbildēm.

Eiropas Parlamentā (sk. rezolūciju, ar kuru tiek noteikta 2000. finanšu gada budžeta izpilde, Nr. A5-0103/2002, 33.–49. punkts), ikgadējā sanāksmē ar administratīvā nolīguma (“protokola”) par revīziju partneriem Kopenhāgenā 2001. gada novembrī (“Regulas Nr. 2064/97 piemērošana – dalībvalstīs veikto revīziju provizoriskie rezultāti”, 2002. gada 18. februārī – publicēts CIRCA – Library – CDRR – Other meetings – Multifund multilateral technical meeting 27.2.2002  - “homologue meeting paper”) un daudzpusējā tehniskajā sanāksmē ar dalībvalstīm par 1994.–1999. gada programmu slēgšanu, kas notika 2002. gada 27. februārī (sk. vadlīniju dokumentu, kas nosūtīts dalībvalstīm 2002. gada 7. maijā).

Eiropas Kopienu Revīzijas palātas ziņojums, 51. un 58. punkts;  homologās sanāksmes dokuments.

Homologās sanāksmes dokuments.

Sistēmu revīzijas elementa klātbūtne pārbaudēs, kas tiek veiktas izlases kārtā, ir turpmāka norāde par to, ka ir vajadzīga neatkarība: lai veiktu revīziju sistēmai, revidents nevar būt šīs sistēmas daļa.

Sk. Eiropas Kopienu Revīzijas palātas ziņojumu, 68. punktu.

Eiropas Kopienu Revīzijas palātas ziņojums, 64. un 73. punkts.

Eiropas Kopienu Revīzijas palātas ziņojums, 64. punkts.

7. panta 2. punkta a) apakšpunktā Regulā (EK) Nr. 438/2001, kas grozīta ar Regulu (EK) Nr. 2355/2002.

Eiropas Kopienu Revīzijas palātas ziņojums, 66.–69. punkts. Savās atbildēs Revīzijas palātas ziņojumam Komisija noteikti piekrita labas prakses aprakstam, ko Revīzijas palāta sniegusi sava ziņojuma 37. –41. punktā.

Sk. Revīzijas palātas ziņojumu, 38. punktu. Sk. arī vadlīnijas par finanšu korekcijām, 2.2. sadaļu, kurā izklāstīti galvenie sistēmu elementi, kas jāpārbauda projekta īstenošanas vietā.

Ja tiek konstatēts, ka problēmas ir sistemātiskas visā organizācijā (starpniekinstitūcijā vai galasaņēmējā), jāveic revīzija turpmākai izlasei no šīs organizācijas vadītajiem projektiem. (Regulas Nr. 438/2001 12. pants).

Regulas Nr.  1386/2002 11. pants.

Eiropas Kopienu Revīzijas palātas ziņojums, 40.–41. un 72. punkts.

Eiropas Kopienu Revīzijas palātas ziņojums, 64. punkts.

Eiropas Kopienu Revīzijas palātas ziņojums, 70.–71. punkts.

Eiropas Kopienu Revīzijas palātas ziņojums, 74. punkts.

Eiropas Kopienu Revīzijas palātas ziņojums, 72. punkts.

Eiropas Kopienu Revīzijas palātas ziņojums, 41. punkts.

Sk. EKT 1999. gada 21. janvāra spriedumu lietā C-54/95, Vācija pret Komisiju, 35. punktu, kurā ir atsauce arī uz lietu C-48/93, Nīderlande pret Komisiju.

Sk. arī 2.3. sadaļu (2 % korekcija).

a	 Saskaņā ar Starptautiskās grāmatvežu federācijas (IFAC) Revīzijas standartu Nr. 12.

b	 ISC (Augstākais kontroles institūts) atbalsta maksimālo revīzijas risku 1 % apmērā.