Revīzijas palātas ziņojums par Eiropas Monetārā institūta un Eiropas Centrālās bankas vadības efektivitāti 1998. finanšu gadā un Eiropas Centrālās bankas atbildes

SATURS

|  | punkts | lappuse |
| --- | --- | --- |
| IEVADS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1-3 | 2 |
| EMI DARBĪBAS PĀRBAUDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4-8 | 2 |
| EMI LIKVIDĀCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 2 |  |
| PAVEIKTAIS 1998. GADĀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10-12 | 3 |
| VADĪBAS EFEKTIVITĀTE 1998. GADĀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13-22 | 3 |
| Budžeta vadība un uzraudzība . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14-17 | 3 |
| Projektu vadība un uzraudzība . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18-20 | 4 |
| Papildu prēmijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21-22 | 4 |
| Pielikumi 1-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |  |
| Eiropas Centrālās bankas atbildes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |  |

Ievads

1. 1998. gada 1. jūnijā Eiropas Monetāro institūtu (EMI) aizstāja Eiropas Centrālā banka (ECB). EMI bija darbojies no 1994. gada 1. janvāra, un tā uzdevums bija veicināt ekonomikas un monetārās savienības (EMS) izveidi, īstenojot pasākumus, kas bija vajadzīgi pārejai uz šīs savienības trešo posmu un vienotas valūtas ieviešanai.

2. Revīzijas palāta ir iesniegusi četrus ziņojumus par secinājumiem, kas gūti revīzijās, kuras ir daļa no EMI vadības efektivitātes novērtējuma 1994. līdz 1997. saimnieciskajā gadā1. 1998. gadā ECB pabeidza gatavošanos trešajam posmam, ko bija iesācis EMI, un pārņēma savā ziņā to uzdevumu vadību, ko agrāk veica EMI. Minētajā gadā banka nepildīja savus ierastos uzdevumus, bet atradās pārejas posmā, turpinot, nevis pārtraucot, EMI darbu pēc tā likvidēšanas 1998. gada 1. jūnijā. Gada ziņojums par ECB finanšu pārskatu 1998. gada 31. decembrī un par EMI finanšu pārskatu 1998. gada 31. maijā tika publicēts 1999.  gada aprīlī.

3. Tā kā Revīzijas palātas pilnvaras attiecībā uz EMI2 un attiecībā uz ECB3 ir tādas pašas, 1998. gada ziņojumā par vadības efektivitāti tā iekļāvusi gan datus attiecībā uz EMI (par pirmajiem pieciem mēnešiem), gan attiecībā uz ECB (par pārējiem mēnešiem). Divas iedaļas ir veltītas EMI darbības un attiecīgi tās likvidācijas izvērtēšanai.

EMI DARBĪBAS PĀRBAUDE

4. EMI pamatmērķis bija veikt nepieciešamos sagatavošanās darbus EMS trešajam posmam, ar kuru tiktu dibināta Eiropas Centrālo banku sistēma (ECBS), īstenota vienota monetārā politika un ieviesta vienota valūta. Lai to sasniegtu, EMI uzdevums bija uzlabot valstu monetāro politiku koordinēšanu, tā nodrošinot cenu stabilitāti un veicinot dalībvalstu tautsaimniecību konverģenci.

5. Šo darbu veica EMI personāla locekļi, EMI un valstu centrālo banku apakškomitejas un speciālistu darba grupas, gatavojot publikācijas, veicot izpēti, rakstot darba dokumentus, konsultējot, kā arī pieņemot lēmumus un izsakot ieteikumus. EMI nodarbojās ar šādiem jautājumiem: monetārā politika, valūtas maiņas kursa politika, makroekonomikas un monetārā statistika, maksājumu sistēmas, eiro banknošu un monētu emisija, grāmatvedības noteikumu un standartu saskaņošana, informācijas un komunikāciju sistēmas, banku uzraudzība un juridiskie jautājumi. Šie jautājumi ir saistīti ar ECB un Eiropas Centrālo banku sistēmu un procedūru attīstību, pārbaudi un integrāciju, kā arī ar to, ka īsā laikā tika pabeigti visai daudzi svarīgi projekti.

6. Papildus četriem gada ziņojumiem par 1994. līdz 1997. saimniecisko gadu, EMI publicēja aptuveni 40 ziņojumus, no kuriem dažiem bija sevišķa nozīme, īpaši ziņojumam par vienotu monetāro politiku EMS trešajā posmā, progresa ziņojumam par Eiropas automatizētās reāllaika bruto norēķinu sistēmas (TARGET) projektu un ziņojumiem par konverģenci Eiropas Savienībā (ES).

7. Laikā no 1994. līdz 1998. gadam EMI sniedza atbildes uz 123 konsultāciju pieprasījumiem jautājumos, kas bija tā kompetencē: no Padomes (24 pieprasījumi) un no Komisijas (5 pieprasījumi) sakarā ar ierosinājumiem Kopienas regulām, kā arī no ES dalībvalstu iestādēm (94 pieprasījumi) par valstu normatīvo dokumentu projektiem.

8. Kopš EMI izveides finanšu ieguldījumi ir palielinājuši kopējos procentu ienākumus, kas tagad sasniedz 144 miljonus ECU, bet neparedzētie ienākumi sasniedz 24 miljonus ECU.  Izdevumi kopumā ir sasnieguši 185 miljonus ECU, kuru sadalījums ir šāds: 96 miljoni ECU personāla izmaksām, 77 miljoni ECU citiem administratīviem izdevumiem, 11 miljoni ECU amortizācijai un 1 miljons ECU pārvērtēšanas starpībai. Šajā laika posmā ieguldījumi ir sasnieguši 40 miljonus ECU.

EMI LIKVIDĀCIJA

9. Saskaņā ar EMI Statūtu 23. panta noteikumiem, visi EMI pasīvi un aktīvi tika nodoti ECB4 pēc EMI likvidācijas 1998. gada 1. jūnijā. EMI likvidācijas procedūra bija noteikta EMI Padomes Lēmumā Nr. 10/98 1998. gada 5. maijā. Negatīvā bilance, kas EMI likvidācijas laikā sasniedza ECU 17625220, tika kompensēta no valstu centrālo banku iemaksām EMI resursos.

PAVEIKTAIS 1998. GADĀ

10. EMI pastāvīgo darbinieku skaits, kas 1997. gada 31. decembrī bija 334, 1998. gada 31. maijā sasniedza 407. Pavisam 402 darbinieki pārgāja darbā uz ECB 1998. gada 1. jūnijā, un pēc tam 375 no tiem parakstīja darba līgumus ar ECB uz laiku, kas ilgāks par 1998. gada 31. decembri. 1998. gada 31. decembrī ECB pastāvīgo darbinieku skaits bija 534, no kuriem 54 personas bija vadības amatos.

11. ECB 1998. gada ziņojumā iekļauts, pirmkārt, sagatavošanās darba apraksts EMS trešajam posmam un pārejai uz vienotu valūtu un, otrkārt, ECBS darbības apraksts.  Šajā sakarā ECB ir apstiprinājusi aptuveni 20 juridisku dokumentu.

12. 1998. gads bija pēdējais gads pirms EMS trešā posma sākuma un eiro ieviešanas. ECB pārņēma EMI, kurš jau bija guvis ievērojamus panākumus Eirosistēmas5 darbības plāna sagatavošanā, ietverot monetārās politikas īstenošanu. 1998. gada septembrī, piemēram, ECB publicēja ziņojumu par attiecīgās monetārās politikas instrumentiem, kuru vidū bija obligāto rezervju prasības6, atvērtā tirgus darījumi7 un pastāvīgie [finanšu] mehānismi8.

VADĪBAS EFEKTIVITĀTE 1998. GADĀ

13. Revīzijas palāta ECB vadībai pēc veiktās revīzijas nosūtījusi savus vērojumus un ieteikumus. Daži no tiem jāpiemin šajā ziņojumā.

Budžeta vadība un uzraudzība.

14. 1998. gada 6. janvārī EMI Padome apstiprināja EMI budžetu 1998. saimnieciskajam gadam, bet neapstiprināja ECB budžetu, jo tajā laikā vēl nebija pieņemts lēmums par topošās ECB uzbūvi un precīzu tās sākotnējo darbinieku amatu sadalījumu. Pirmajā ECB budžetā tika ietvertas divas daļas, proti, daļa no ECB pārziņā nonākušā EMI budžeta un ECB vajadzīgie papildu līdzekļi.  Kamēr nebija pilnīgi precīzi noteikta ECB izveides diena, EMI vadība nolēma uzskatīt 1998. gada 1. jūliju par pirmo dienu, kad stāsies spēkā ECB budžets, un apstiprināt EMI budžetu līdz minētajai dienai. Vadība arī nolēma iekļaut ECB budžetā pozīcijas no EMI budžeta tikai pēc tam, kad būs pārbaudīta to nepieciešamība. ECB Padome savā pirmajā sanāksmē 1998. gada 9. jūnijā apstiprināja EMI budžeta spēkā esamību arī 1998. gada otrajā pusē līdz ECB budžeta pieņemšanai. 1998. gada 7. jūlijā Padome apstiprināja ECB budžetu ar pagaidu summu 96,7 miljoni ECU, taču 1998. gada septembrī tā apstiprināja ievērojami samazinātu budžetu 79,8 miljonu ECU apjomā.

15. EMI budžets tomēr netika pārskatīts pēc tam, kad bija pieņemts lēmums budžeta perioda beigas pārcelt no 1998. gada decembra uz jūniju. Ziņojumā par budžeta izpildi 1998. gada 30. jūnijā izskaidroti EMI izdotie 48,5 miljoni ECU 1998. gada pirmajā pusē, un šis skaitlis salīdzināts ar 110,2 miljoniem ECU (EMI budžetam paredzētā summa līdz 1998. gada decembrim), tādējādi budžeta izpildes koeficients ir 44%. Ziņojumā nebija ietverts salīdzinājums par 1998. gada budžeta pirmajiem pieciem vai pirmajiem sešiem mēnešiem.

16. Ziņojums par budžeta izpildi 1998. gada 31. decembrī ietver budžeta izpildes analīzi tikai par 1998. gada otro pusi. Tajā uzrādīta kopējā izdevumu summa 60,3 miljoni ECU salīdzinājumā ar pārskatīto budžetu 79,8 miljonu ECU apjomā, tādējādi budžeta izpildes koeficients ir 75,5%.  Šajā ziņojumā tomēr ietverti tikai tie EMI izdevumi, par kuriem rēķini bija saņemti pēc 1998. gada 30. jūnija. Katrā ziņā, ņemot vērā veidu, kādā tika analizēta budžeta izpilde gada pirmajā pusē (skat. 15. punktu), dati par 1998. gada konsolidētā budžeta rezultātiem nebija pieejami, un tādēļ Padome šo informāciju nesaņēma.

17. Sakarā ar atšķirībām grāmatvedības un budžeta periodos, par budžeta uzraudzību atbildīgais dienests neveica faktisko izdevumu saskaņošanu ar izdevumiem, kas uzrādīti peļņas un zaudējumu aprēķinā, ne ECB (par laiku no 1998. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim), ne EMI (par gada pirmajiem pieciem mēnešiem). Tādā kārtā sniegtās informācijas ticamība nav apstiprināta ne ar aritmētiskām, ne grāmatvedības pārbaudēm.

Projektu vadība un uzraudzība9.

18. Projektu uzraudzības procedūras vajadzētu pilnīgot, lai atvieglotu un uzlabotu projektu norises novērtēšanu gan attiecībā uz laiku, gan budžeta izmantošanu.

a) Izmantotie paņēmieni ne vienmēr nodrošina uzraudzības objektivitāti un ticamību. Projekta panākumi tiek vērtēti galvenokārt pēc līdzekļu izmantojuma, taču šis rādītājs vien vēl neliecina par to, cik sekmīgi projekts attīstās, īpaši gadījumos, kad projekti ir sarežģīti un savstarpēji saistīti, kā arī laikus neuzrāda līdzekļu pārtēriņu vai termiņa pārsniegšanu, kā tas ir Ārvalstu valūtas rezervju analītiskās uzskaites reģistra (FCRS)10 projektos. Šo trūkumu vēl jūtamāku dara tas, ka nav saistību uzskaites sistēmas.

b) Gadu no gada ir grūti sekot līdzi projektu attīstībai skaidri un saskaņoti; laika gaitā projektus pārnumurē, nosauc un iedala citādi, tos apvieno un sadala, un uzskaite, kas ietverta budžeta uzraudzības ziņojumā, neļauj ātri un skaidri identificēt projektus; turklāt uzraudzības ziņojumi nenodrošina informāciju par līdzekļu nodošanu, un tādējādi nav iespējams noskaidrot līdzekļu daudzumu, kāds atvēlēts katram projektam.

19. FCRS projektos, kas ir savstarpēji saistīti un paredzēti ārvalstu valūtas rezervju kontu uzraudzībai, 1998. gada pirmajā pusē tika iztērēti 2 miljoni DEM, pārsniedzot kopējo gada budžetu, kas bija apstiprināts 1998. gada aprīlī (1,78 miljoni DEM). Gada otrajā pusē iekšējā atbildīgā struktūra izlīdzināja iepriekšējā perioda izdevumu pārtēriņu, pārskaitot līdzekļus no FCRS 2 budžeta uz FCRS 1 budžetu un pieņemot papildu budžetu, no kura daļa līdzekļu jau bija izlietota tajā dienā, kad šo budžetu apstiprināja.  Tādējādi FCRS 2 budžets 450000 DEM apjomā tika izmantots, lai segtu FCRS 1 budžeta pārtēriņu, pirms vēl abi šie budžeti bija apstiprināti. Turklāt no 1998. gada jūlija tika izmantoti konsultantu firmas pakalpojumi, lai gan līgums nebija parakstīts līdz 2. oktobrim. Vēl jo vairāk, šajā līgumā ir dažas neskaidrības par konsultantu uzdevumiem un saistībām attiecībā pret ECB, īpaši attiecībā uz izpildes termiņiem un izmaksām. 1998. gada beigās ECB vēl nebija iecēlusi šā projekta vadītāju uz pilnu slodzi, lai gan tas bija nepieciešams konsultantu darba uzraudzībai.

20. Nodaļa, kas ir atbildīga par organizatoriskas palīdzības sniegšanu tirgus operācijās un šo operāciju riska vadību (middle office), izmantoja Eirosistēmas programmatūru kopējo rezervju pārvaldē, lai gan izrādījās, ka šī programmatūra nenodrošina automātisku jautājuma atrisinājumu. Šīs nodaļas (middle office) budžeta daļa (850000 DEM) tika iztērēta, lai trešā posma sākumā sistēmu varētu vadīt manuāli.  300000 DEM, kas bija paredzētas to konsultantu algām, kuri nodarbotos ar datoru specifikāciju izpēti un izstrādi, tika iztērēti programmatūras iespēju analīzei un nodaļas darba metožu noteikšanai.

Papildu prēmijas.

21. 1998. gada 24. martā EMI Padome kā budžeta lēmējstruktūra nolēma daļai EMI darbinieku sakarā ar ECB izveidi piešķirt papildu prēmijas kā atzinību par viņu ieguldīto darbu. Šī prēmija tika piešķirta papildus parastajai prēmijai, ko izmaksā katru gadu kopš 1996. gada. Padome noteica papildu prēmiju kopējo summu 1,9 miljonu DEM apjomā11, bet, ņemot vērā to, kā šis lēmums tika īstenots12, kopējās izmaksas sasniedza 2,8 miljonus DEM, un daži darbinieki saņēma prēmijas 38% apjomā no gada pamatalgas, lai gan plānoti bija 13,5%13.

22. 0,9 miljonu DEM lielo pārtēriņu sedza no parasto prēmiju budžeta, ņemot vērā atbildīgās iestādes lēmumu nepiemērot parasto prēmiju procedūru 1998. gada otrajai pusei. Padome neatbalstīja ne šo lēmumu, ne līdzekļu pārskaitījumu papildu prēmiju budžetā.

Šo ziņojumu Revīzijas palāta pieņēma 2000. gada 6. aprīļa sanāksmē Luksemburgā.

|  | Revīzijas palātas vārdā — ## Jāns O. Karlsons [Jan O. Karlsson] priekšsēdētājs |
| --- | --- |

1Visi šie ziņojumi ir publicēti “Oficiālajā Vēstnesī” (OJ C 394, 1996. gada 31. decembrī par 1994. un 1995. gadu;  OJ C 42, 1998. gada 9. februārī par 1996. gadu); OJ C 164, 1999. gada 10. jūnijā par 1997. gadu).

2 Protokola par EMI statūtiem (pievienots EK Līgumam) 17. panta 4. punkts ir šāds: “Šā Līguma 248. pantu piemēro vienīgi nolūkā pārbaudīt EMI vadības efektivitāti”.

3 Protokola par ECBS un ECB  statūtiem (pievienots EK Līgumam) 27. panta 2. punkts ir šāds: “Šā Līguma 248. pantu piemēro vienīgi nolūkā pārbaudīt ECB vadības efektivitāti”.

4 Protokola par EMI statūtiem (pievienots EK līgumam) 23. panta 1. punkts ir šāds: “Saskaņā ar šā Līguma 1091. pantu, EMI tiek likvidēts līdz ar ECB nodibināšanu.  Visi EMI aktīvi un pasīvi automātiski nonāk ECB pārziņā. ECB likvidē EMI saskaņā ar šo pantu. Likvidācija beidzas, sākoties trešajam posmam.”

5 Eirosistēmā ir ECB un valstu centrālās bankas, kuras EMS trešajā posmā ievieš eiro. To pārvalda Padome un ECB Valde.

6 Prasība iestādēm savās centrālajās bankās turēt obligātās rezerves. Pēc Eirosistēmas obligāto rezervju noteikumiem kredītiestāžu rezervju minimumu aprēķina, reizinot rezervju rādītāju, kas noteikts katrai rezervju bāzes pozīcijai, ar šo pozīciju summu attiecīgās iestādes bilancē.

7 Finanšu tirgus operācijas, kas veiktas pēc ECB iniciatīvas un saistītas ar šādiem darījumiem:   1) aktīvu tieša pirkšana vai pārdošana (tūlītēji vai nākotnes darījumi); 2) aktīvu pirkšana vai pārdošana ar atpirkšanas līgumu; 3) ar aktīviem segti aizdevumi un aizņēmumi; 4) centrālās bankas parādzīmju emisija; 5) noguldījumu pieņemšana; 6) valūtas mijmaiņas darījumi ar nacionālo un ārvalstu valūtu.

8 ECB mehānismi, kas pieejami darījumu pusēm pēc pašu iniciatīvas. Eirosistēma piedāvā divus pastāvīgus mehānismus: refinansēšanas mehānismu, kas darījumu pusēm dod iespējas saņemt “kredītu uz nakti”, un noguldījumu mehānismu, ar ko puses var veikt “noguldījumus uz nakti” ECB.

9 Ar terminu “projekts” saprot ēku iekārtošanas darbu, arī informācijas un komunikāciju sistēmas izveidi, un darbu, kas saistīts ar EMS dažādiem posmiem (statistika, datu bāzes, banknošu un monētu ieviešana utt.).

10 Skat. arī Revīzijas palātas gada ziņojuma par 1997. saimniecisko gadu 12. un 13. punktu, OJ C 164, 1999. gada 10. jūnijā, 3. lpp.

11 Papildu budžets veicināšanas maksājumiem, kā teikts Padomes lēmumā, “bija domāts tiem, kas nesaņēma atalgojumu par papildu darbu, un tas tika noteikts atkarībā no darba ražīguma un nostrādātā laika EMI”.

12 Padomes lēmumā noteikts, ka papildu prēmijas tiek piešķirtas par 18 mēnešu laika posmu no 1997. gada 1. jūlija līdz 1998. gada 31. decembrim. Kad šis lēmums tika īstenots, gada darba ražīguma koeficientu reizināja ar nostrādāto laiku, kas varēja būt 54 mēneši.

13 Lielākās prēmijas apjoms gadā ir 9% no pamatalgas, kas atbilst 13,5% 18 mēnešus ilgā laika posmā.

1. pielikums

### ECB bilance 1998. gada 31. decembrī.

(ECU 1000)

| Aktīvi |  | Pasīvi |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 31.12.1998 |  | 31.12.1998 |
| I. Prasījumi pret ārpus eiro zonas valstu iedzīvotājiem, ārvalstu valūtā Banku un vērtspapīru ieguldījumu, ārējo aizdevumu un citu ārējo aktīvu atlikums | 343 047 | I. ECBS iekšējās saistības | 0 |
|  |  | II. Citas saistības |  |
|  |  | Ārpusbilances instrumenti: pārvērtēšanas starpība | 725 |
| II. I. Prasījumi pret ārpus eiro zonas valstu iedzīvotājiem, eiro Banku, vērtspapīru ieguldījumu un aizdevumu atlikums | 3 739 796 |  |  |
|  |  | Uzkrātie maksājumi un nākamo periodu ienākumi | 4 173 |
|  |  | Citi posteņi | 78 551 |
| III. Pārējie aktīvi |  |  |  |
|  |  |  | 83 449 |
| Materiālie un nemateriālie pamatlīdzekļi | 30 112 |  |  |
| Citi finanšu līdzekļi | 25 277 |  |  |
|  |  | III. Nodrošinājums | 31 007 |
| Uzkrājumi, atliktie maksājumi un citi posteņi | 4 012 | IV. Pārvērtēšanas konti | 698 |
|  |  | V. Kapitāls un rezerves | 3 999 550 |
|  |  | VI. Gada peļņa | 27 540 |
|  | 59 401 |  |  |
| Kopā aktīvi | 4 142244 | Kopā pasīvi | 4 142 244 |
| #### Ārpusbilances postenis |  | ##### Ārpusbilances postenis |  |
| #### Nākotnes prasījumi eiro | 282 930 | Nākotnes saistības ārvalstu valūtā | 282 930 |

2. pielikums

### ECB peļņas un zaudējumu aprēķins par laiku no 1998. gada 1. jūnija līdz 31. decembrim

| Izdevumi |  | Ienākumi |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.6.31.12.1998 |  | 1.6. 31.12.1998 |
| Procentu izdevumi | 2 684 | Procentu ienākumi | 97 852 |
| Norakstītie finanšu aktīvi un posteņi | 22 249 | Zaudējumi/peļņa no finanšu operācijām | 22 182 |
| Personāla izmaksas | 29 745 | Citi ienākumi | 490 |
| Citi administratīvie izdevumi | 30 230 |  |  |
| Materiālo un nemateriālo pamatlīdzekļu amortizācija | 8 076 |  |  |
| Kopējie izdevumi | 92 984 | Kopējie ienākumi | 120 524 |
| Peļņa otrajā gadā | 7 540 |  |  |
| Kopā | 120 524 | Kopā | 120 524 |

3. pielikums

### ECB bilance 1998. gada 31. maijā.

| Aktīvi |  |  | Pasīvi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31.12.1997 | 31.5.1998 |  | 31.5.1998 | 31.12.1997 |
| I EMS aktīvi |  |  | I EMS pasīvi |  |  |
| Zelts | 23 765 015 | 26 228 411 | ES valstu centrālajām bankām izsniegtie ECU | 64 089 037 | 65 020 035 |
| ASV dolāri | 40 324 022 | 38 791 624 |  |  |  |
|  | 64 089 037 | 65 020 035 |  | 64 089 037 | 65 020 035 |
| II Citi aktīvi |  |  | II Citi pasīvi |  |  |
| Skaidra nauda un bankas pieprasījuma noguldījumi | 7 590 | 24 164 | Kredīti un citas saistības | 20 093 | 11 535 |
| Termiņnoguldījumi | 594 708 | 597 500 | Uzkrājumi pensijām un līdzīgām saistībām | 7 397 | 6 131 |
| Materiālie ieguldījumi | 29 554 | 24 751 | Citi noteikumi | 10 534 | 11 120 |
| Pārējie aktīvi | 4 121 | 2 346 | Iemaksas no ES valstu centrālajām bankām (saskaņā ar EMI Satūtu 16. panta 2. punktu) | 615 574 | 615 574 |
|  |  |  | Vispārēju rezervju fonds | 4 402 | 17 124 |
|  |  |  | Gada deficīts | (22 027) | (12 723) |
|  | 635 973 | 648 761 |  | 635 973 | 648 761 |
| Kopā aktīvi | 64 725 010 | 65 668 796 | ###### Kopā pasīvi | 64 725 010 | 65 668 796 |
| ##### Ārpusbilances postenis ##### {0> «<0} |  |  | Ārpusbilances postenis |  |  |
| Nākotnes prasības ECU (no veiktajiem ceturkšņa mijmaiņas darījumiem) | 64 089 037 | 65 020 035 | Nākotnes saistības zeltā un ASV dolāros (no veiktajiem ceturkšņa mijmaiņas darījumiem) | 64 089 037 | 65 020 035 |

4. pielikums

### EMI peļņas un zaudējumu aprēķins par periodu no 1998. gada 1. janvāra līdz 31. maijam

| Izdevumi |  |  | Ienākumi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1.–31.5.1998 | 1.1.–31.12.1997 |  | 1.1.–31.5.1998 | 1.1.–31.12.1997 |
| Personāla izmaksas | 14 850 | 24 927 | Procentu ienākumi | 10 240 | 43 377 |
| Citi administratīvie izdevumi | 19 010 | 28 613 | Neparedzētie ienākumi | 1 249 | 916 |
| Materiālo pamatlīdzekļu amortizācija | 2 729 | 3 012 | Vērtības pieaugums pēc likvidācijas | 3 073 |  |
| Vērtības zudums |  | 464 |  |  |  |
| Kopējie izdevumi | 36 589 | 57 016 | Kopējie ienākumi | 14 562 | 44 293 |
|  |  |  | Gada deficīts | 22 027 | 12 723 |
| Kopā | 36 589 | 57 016 | Kopā | 36 589 | 57 016 |

### EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ATBILDES

17. punkts (Budžeta vadība).

Attiecībā uz Revīzijas palātas novērojumu par to, ka 1998. gadā nav veikta gada kopējās summas saskaņošana, ECB vēlas uzsvērt, ka šo procesu atlika tikai 1998. gadā un vienīgi izņēmuma kārtā. Šo izņēmumu atzina ECB Padome 1999. gada martā, izskatot 1998. gada pēdējā ceturkšņa budžeta uzraudzības ziņojumu. Šāds izņēmuma stāvoklis radās sakarā ar to, ka nebija pieejami vienādi dati, jo tika izmantoti atšķirīgi grāmatvedības principi, kontu plāni un informācijas un komunikāciju sistēmas. Tāda gada pārskatu galīga saskaņošana  tiks vienoti ieviesta no 1999. gada.

18. punkts (Projektu vadība).

Ņemot vērā EMI iepriekšējo pieredzi, 1999. gadā tika pārskatītas EMI projektu organizācijas un kontroles procedūras, kas bija spēkā 1998. gadā.

Pieminētā projektu pārdēvēšana, iedalījuma maiņa un dažu atsevišķu projektu apvienošana bija neizbēgama, ņemot vērā strauji mainīgos apstākļus, un attiecīgās ECB lēmējinstances šo procesu pilnībā pārbaudīja un uzraudzīja. Lai, laikam ejot, projektus varētu identificēt, kopš 1996. gada ECB budžeta sistēmā katram projektam ir savs kods līdzīgi  budžeta numerācijai. No 1999. gada vidus šis kods kā papildu informācija tiek ietverts ceturkšņa budžeta uzraudzības ziņojumā, tādējādi dodot iespēju labāk novērot projektu attīstību ilgākā laikā.

21. punkts (Papildu prēmijas).

ECB atzīst, ka EMI Padomes lēmuma formulējums var radīt secinājumu, ka 1,9 miljonus DEM lielais budžets paredzēts papildu prēmiju izmaksai un ka tas attiecas tikai uz 18 mēnešu ilgā periodu no 1997. gada 1. jūlija līdz 1998. gada 31. decembrim. Faktiski priekšlikumā EMI Padomei ietverta prasība palielināt esošo budžetu, lai segtu papildu prēmiju izmaksas darbiniekiem par EMI nostrādāto laiku visā tā pastāvēšanas laikā, t.i., četrarpus gados.   Tādējādi tika ņemta vērā 1998. gada šķietami nepietiekamā parasto prēmiju budžeta līdzekļu iztērēšana un  līdzekļu pārpalikuma izmantošana papildu prēmiju izmaksām. Faktiskie kopējie izdevumi bija saskaņoti ar pārstrādāto budžetu, un augstākā papildu prēmija par darbu EMI sasniedza 9% no gada pamatalgas. Papildu prēmija bija tikai atzinība, nevis atlīdzība par daudzajām EMI darbinieku nostrādātajām virsstundām.

DOCNUM : 32000Y0512(03)

PUBREF : Official Journal C 133 , 12/05/2000 p. 0001 - 0010